| **CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA A LA COMUNIDAD KURUXI MANUWE-TUXPAN DE BOLAÑOS, JALISCO** |
| --- |
|   | **2024** | **2025** |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** |
| Etapas y Actividades | Responsable | Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | P. VACACIONAL 14 AL 25 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ETAPA DE ACTIVIDADES PREVIAS** |
| **1** | Reuniones de trabajo con las diferentes áreas | CAPO, Secretaría Ejecutiva y diversas áreas del IEPC | Presentaciones enlaces vía zoom |   |   |  | **X** |  | **X** | **X** |  | **X** | **X** |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | Creación del micrositio de la consulta | Diversas áreas del IEPC | Micrositio |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | Gestiones para la jornada de credencialización | Secretaría Ejecutiva del IEPC | Oficios |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   | **X** | **X** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | Jornada de credencialización | INE | Padrón electoral y listas nominales actualizadas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5** | Solicitud del referente estadístico | Secretaría Ejecutiva e INE | Oficios, listados nominales |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6** | Elaboración de proyecto del Plan Ejecutivo | CAPO | Plan Ejecutivo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** | **X** | **X** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7** | Propuesta para llevar a cabo mesa de trabajo para la presentación del Plan Ejecutivo | CAPO | Acuerdo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8** | Mesa de trabajo en la comunidad de Tuxpan  | CAPO, diversas áreas del IEPC, comunidad Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños | Orden del día, presentaciones, acta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **9** | Elaboración del proyecto de Lineamientos | CAPO | Lineamientos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** | **X** | **X** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **10** | Propuesta para poner a consideración el proyecto de Lineamientos | CAPO | Acuerdo  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **11** | Aprobación de los Lineamientos | Comunidad Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños | Asamblea General |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **12** | Elaboración de formatos | Diversas áreas del IEPC | Convocatorias, actas, boletas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **13** | Elaboración del proyecto de acuerdo para llevar a cabo la consulta: calendario, formatos, Plan Ejecutivo y Lineamientos | CAPO | Acuerdo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **14** | Aprobación para llevar a cabo la consulta: calendario, formatos, Plan Ejecutivo y Lineamientos | Consejo General del IEPC | Acuerdo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **15** | Designación de representaciones | Del Ayuntamiento de Bolaños y en su caso de la comunidad Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños | Formatos para registro, acreditaciones  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |  |   |   |   |   |
| **16** | Capacitación para el personal del IEPC | Diversas áreas del IEPC | Material didáctico |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **17** | Registro para observadores | Diversas áreas del IEPC | Formatos para registro, acreditaciones  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **18** | Curso para observadores | Diversas áreas del IEPC | Material didáctico |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **ETAPA DE DIFUSIÓN E INFORMATIVA**  |
| **19** | Etapa de difusión | Diversas áreas del IEPC | Lonas, casteles, perifoneo, publicaciones en redes sociales, etc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |  |   |   |   |   |
| **20** | Asambleas y Reunión informativas | Diversas áreas del IEPC, comunidad Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños | Actas, videos, fotografías |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |   |   |   |   |
| **21** | Periodo de reflexión | Diversas áreas del IEPC | Lonas, casteles, perifoneo, publicaciones en redes sociales, etc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |   |   |   |   |
| **ETAPA DE CONSULTA** |
| **22** | Asambleas y Reunión de consulta | Diversas áreas del IEPC, comunidad Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños | Actas, videos, fotografías |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **18** |   |   |   |   |   |
| **ETAPA DE RESULTADOS** |
| **23** | Publicación de resultados en cada asamblea y reunión | Diversas áreas del IEPC, comunidad Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños | Lona con resultados |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   |   |   |   |
| **24** | Cómputo total de resultados | CAPO  | Acta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   |   |   |
| **25** | Informe de resultados y de consulta | CAPO | Informe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   |   |   |
| **26** | Validación del procedimiento  | CAPO | Acuerdo  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   |   |
| **27** | Aprobación del cómputo total, validez del proceso de consulta e integración del expediente | Consejo General del IEPC | Acuerdo  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **X** |   |   |   |
| **28** | Remisión del expediente al Congreso del Estado | Consejo General del IEPC | Oficio, expediente |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | **X** |  |  |   |
| **29** | Elaboración del audiovisual de la memoria  | Diversas áreas del IEPC | Cortometraje |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **X** | **X** | **X** |  |   |
| **30** | Elaboración de la memoria impresa | Editorial del IEPC | Memoria |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **X** | **X** | **X** |  |   |