**Resumen de seguimiento de acuerdos de sesiones y reuniones de trabajo del COTAPREP**

**Sesión de instalación del Comité Técnico Asesor del PREP**

1ero. de noviembre de 2023 | 17:30 horas | Videoconferencia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Asunto / Tema | Acuerdo | Fecha del acuerdo | Propuesto / solicitado por\* | Seguimiento |
| 1 | Modificación al calendario y plan de trabajo de las sesiones. | Creación de una nueva reunión de trabajo el 29 de noviembre del 2023. | 01/11/2023 | Héctor Gallego | Realizado |
| 2 | Agregar al calendario de sesiones un párrafo donde se indique la posibilidad de modificar dicho calendario, ya sea por causas de fuerza mayor o agenda de trabajo de los integrantes. | Hacer la acotación sobre la posibilidad de modificación del calendario de sesiones por causas de fuerza mayor o agenda de trabajo, en caso de así requerirse. | 01/11/2023 | Carolina Olivares | Realizado |

**1era. Reunión Formal de Trabajo con las representaciones de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes**

29 de noviembre de 2023 | 17:00 horas | Videoconferencia

| Núm. | Asunto / Tema | Acuerdo | Fecha  del acuerdo | Propuesto / solicitado por\* | Responsable | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redacción del punto 11 del plan de trabajo. | Sustituir la redacción para informar al INE que el PREP lo desarrollará el propio IEPC Jalisco. | 29/11/2023 | Carolina Olivares | Héctor Gallego | Realizado |
| 2 | Agregar simulacros en calendario. | Agregar como actividad de mayo la realización de simulacros en general, para posteriormente en los informes ponerlos con la fecha en que fueron realizados. | 29/11/2023 | Carolina Olivares | Héctor Gallego | Realizado |
| 3 | Cambio de área responsable. | Cambiar en el punto 11 el área responsable de la elaboración del prototipo. | 29/11/2023 | César Ledesma | Héctor Gallego | Realizado |
| 4 | Paginación y numeración de actividades. | Revisar y en su caso corregir paginación y numeración de actividades. (después del punto 37). | 29/11/2023 | Ignacio Alarcón | Héctor Gallego | Realizado |

**Seguimiento de acuerdos en asuntos generales:**

| Núm. | Asunto / Tema | Acuerdo | Fecha del acuerdo | Propuesto / solicitado por\* | Responsable | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conformación de los CATD. | Compartir en la siguiente reunión de trabajo los pronósticos de recepción de actas, ya que no viene en el PTO. | 29/11/2023 | César Ledesma | Héctor Gallego | Realizado |
| 2 | Cambio de fechas de próximas sesiones. | Tentativamente, se cambian la reunión de trabajo para el 14/12/23 y la sesión ordinaria al 18/12/23. | 29/11/2023 | Héctor Gallego | Héctor Gallego | Realizado |
| 3 | Lectura de actas. | Posibilidad de implementar lectura automática de las actas en programa. No hay compromiso, sin embargo, primero se probará como piloto y después se pondrá a consideración y se esperará la opinión del INE. | 29/11/2023 | César Ledesma | Héctor Gallego | Incluido en el PTO |

**2da. Reunión Formal de Trabajo con las representaciones de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes**

14 de diciembre de 2023 | 16:45 horas | Videoconferencia

**Seguimiento de acuerdos en asuntos generales**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Asunto / Tema | Acuerdo | Fecha del acuerdo | Propuesto / solicitado por\* | Responsable | Estatus |
| 1 | Envío de PTO actualizado. | Enviar el 15/12/23 el Proceso Técnico Operativo del PREP actualizado con recomendaciones del INE. | 14/12/2023 | César Ledesma | Héctor Gallego | Realizado |
| 2 | Candidatos a ente auditor. | Se enviarán en enero las propuestas de los candidatos a ente auditor, así como su síntesis de su experiencia en materia de auditorías. | 14/12/2023 | Héctor Gallego | Héctor Gallego | Realizado |

**2da. Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor del PREP**

18 de diciembre de 2023 | 17:00 horas | Videoconferencia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Asunto / Tema | Acuerdo | Fecha del acuerdo | Propuesto / solicitado por\* | Responsable | Seguimiento |
| 1 | Adecuaciones en documentos de los puntos 2,3 y 4. | Adecuaciones en la redacción de documentos de los puntos 2,3 y 4 del Orden del día. | 18/12/2023 | Carolina Olivares | Héctor Gallego | Realizado |

**3era. Reunión Formal de Trabajo con las representaciones de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes**

25 de enero de 2024 | 16:15 horas | Videoconferencia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Asunto/  tema | Acuerdo | Fecha del acuerdo | Propuesto/  Solicitado por | Responsable | Estatus |
| 1 | Prototipo sitio navegable del PREP | Eliminar el rubro de “voto en prisión preventiva” del prototipo | 25/01/2024 | Héctor Gallego | Héctor Gallego | Realizado |
| 2 | Prototipo sitio navegable del PREP | Confirmar si se contará dentro del sitio con la opción de “urna electrónica” | 25/01/2024 | Héctor Gallego | Héctor Gallego | Realizado |
| 3 | Prototipo sitio navegable del PREP | Identificar si la información de votos puede aparecer desplegada por distrito | 25/01/2024 | César Ledesma | Héctor Gallego | Realizado |
| 4 | Bases de datos del PREP | Definir si la información de las boletas sobrantes aparecerá en las bases de datos | 25/01/2024 | César Ledesma | Héctor Gallego | Pendiente |

3era. Sesión Ordinaria del COTAPREP

26 de enero de 2024 | 16:00 horas | Videoconferencia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Asunto/tema | Acuerdo | Fecha del acuerdo | Propuesto/  Solicitado por | Responsable | Estatus |
| 1 | Adecuación en el documento presentado en el punto 3 | Adecuación en la redacción del documento presentado en el punto 3 de la orden del día. | 26/01/2024 | Ignacio Alarcón | Héctor Gallego | Realizado |
| 2 | Modificaciones en la redacción del documento presentado en el punto 5 | Adecuación en la redacción del considerando XIII, con los cambios propuestos en una versión anterior por Carolina Olivares | 26/01/2024 | César Ledesma | Héctor Gallego | Realizado |
| 3 | Revisión de dudas sobre bases de datos del PREP, en asuntos generales | Confirmar si existe información adicional a detalle sobre las boletas sobrantes. | 26/01/2024 | César Ledesma | Héctor Gallego | Pendiente |

4ta. Sesión Ordinaria del COTAPREP

28 de febrero de 2024 | 16:30 horas | Videoconferencia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Asunto/tema | Acuerdo | Fecha del acuerdo | Propuesto/  Solicitado por | Responsable | Estatus |
| 1 | Seguimiento de acuerdos 3ra. Sesión Ordinaria | Modificación en la redacción del acuerdo del punto 2 del seguimiento de acuerdos. | 28/02/2024 | Carolina Olivares | Héctor Gallego | Realizado |
| 2 | Sitio web del PREP | Presentación del sitio web del PREP, una vez que éste se encuentre listo. | 28/02/2024 | Héctor Gallego | Héctor Gallego | Pendiente |

4ta. Reunión Formal de Trabajo con las representaciones de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes

29 de febrero de 2024 | 17:40 horas | Videoconferencia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Asunto/  tema | Acuerdo | Fecha del acuerdo | Propuesto/  Solicitado por | Responsable | Estatus |
| 1 | Ejecución de prueba del PREP | Se acordó la fecha y hora para la ejecución de la prueba del PREP, para el 17 de abril a las 11 am. | 29/02/2024 | Héctor Gallego | Héctor Gallego | Realizado |
| 2 | Horario de arranque del PREP | Elaboración de análisis para justificación de propuesta de horario de arranque de operaciones del PREP. | 29/02/2024 | César Ledesma | Héctor Gallego | Realizado |
| 3 | 5ta. sesión ordinaria COTAPREP | Se aprobó de forma unánime el cambio de fecha para el 20 de marzo. | 29/02/2024 | Héctor Gallego | Héctor Gallego | Realizado |

5ta. Reunión Formal de Trabajo con las representaciones de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes

15 de marzo de 2024 | 16:30 horas | Videoconferencia

| Núm. | Asunto/  tema | Acuerdo | Fecha del acuerdo | Propuesto/  Solicitado por | Responsable | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de Seguridad y Continuidad PREP | Agregar observaciones generales del INE al documento. | 15/03/2024 | Ignacio Alarcón | Héctor Gallego | Realizado |
| 2 | Plan de Seguridad y Continuidad PREP | Presentar un *checklist* con los avances del Plan en las siguientes reuniones de trabajo. | 15/03/2024 | César Ledesma | Héctor Gallego | En proceso |
| 3 | Plan de Seguridad y Continuidad PREP | Revisar la posibilidad de la realización de un *failover* durante simulacro. | 15/03/2024 | César Ledesma | Héctor Gallego | En proceso |
| 4 | Inicio y cierre de operaciones del PREP | Incluir que el horario de cierre cumpla con las 24 horas de operación del PREP. | 15/03/2024 | César Ledesma | Héctor Gallego | Realizado |
| 5 | Inicio y cierre de operaciones del PREP | Sustentar en el dictamen la decisión de ajuste del horario y solicitar al Instituto realizar una estrategia de difusión del para socializarlo. | 15/03/2024 | César Ledesma | Héctor Gallego | Realizado |