**AGENDA DE TRABAJO 2018**

**COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO DE LOS JALISCIENSES EN EL EXTRANJERO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Actividades Institucionales** | **Período de Ejecución** | |
| **Inicio** | **Término** |
| 1 | Dar seguimiento a los trabajos de todas aquellas áreas del Instituto involucradas en lo relativo a los actos preparatorios para garantizar el voto de las y los jaliscienses en el extranjero. | 01/2018 | 12/2018 |
| 2 | Dar puntual cumplimiento al Reglamento de Elecciones del INE en lo referente al voto de los mexicanos en el extranjero, a los Lineamientos para la organización del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, y a los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. | 01/2018 | 12/2018 |
| 3 | Seguimiento a visitas y actividades de difusión y promoción del voto de los jaliscienses en el extranjero en los municipios expulsores de migrantes del estado de Jalisco. | 01/2018 | 03/2018 |
| 4 | Seguimiento a visitas a localidades con alta presencia migrante en Estados Unidos. | 01/2018 | 06/2018 |
| 5 | Dar seguimiento a la estrategia de difusión para la promoción del voto de los jaliscienses en el extranjero en medios de comunicación, medios digitales y redes sociales. | 01/2018 | 06/2018 |
| 6 | Establecer un canal de comunicación directo con la comunidad migrante de Jalisco a través de conversatorios virtuales y presenciales, así como con clubes y federaciones de migrantes de Jaliscienses. | 01/2018 | 06/2018 |
| 7 | Colaborar con todas las acciones para la difusión y promoción de credencialización, registro y voto desde el extranjero. | 01/2018 | 06/2018 |
| 8 | Envío de material informativo del voto desde el extranjero a representantes de la comunidad migrante y autoridades locales. | 01/2018 | 06/2018 |
| 9 | Seguimiento a los compromisos adquiridos en las Reuniones del Grupo de Trabajo en el INE. | 01/2018 | 06/2018 |
| 10 | Dar puntual seguimiento a los procesos de recepción del Paquete Electoral Postal (PEP), la metodología para la emisión del voto y el envío de los PEP. | 04/2018 | 06/2018 |