## INFORMACIÓN GENERAL
Informa Anual 2014
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Dirección General
Dirección: | Organización Electoral | [6 empty] | Director: | Mtro. Álvaro Fernando Munguía Martínez
EJES TORALES: |  | FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA | x | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | PROFESIONALIZACIÓN |  | USO DE TECNOLOGÍAS |  | GESTIÓN ORDINARIA
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Análisis de casillas
PROYECTO | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL: |  | Dotar a los órganos del instituto de los elementos técnicos necesarios para definir la ubicación de casillas que se instalarán durante la jornada electoral del 07 de junio del 2015 y el diseño y aplicación de los programas relacionados con su operación
X |  | OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Documentar el estado de los lugares enq ue se instalarón casillas durante la jornada electoral del 01 de julio de 2012
INCISO | ACTIVIDADES |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | Meta Planteada % | Meta Alcanzada % | En tiempo 1=Si, 2=No, 3=No se ejecutó | ASPECTOS A MEJORAR |  | INFORMACIÓN ADICIONAL
|  |  |  | INICIO | TÉRMINO
a | Apersonamiento en 2,571 sitios, correspondientes a los lugares en que se instalaron casillas clasificadas como rurales durante la jornada electoral del 01 de julio 2012 para la obtención de los datos siguientes: situación geográfica, distancia y tiempo de traslado hasta el consejo distrital o municipal de su adscripción, servicios, dimención, estructura, tipo de lugar, vías de acceso y medios de comunicación. |  |  | 2014-01-01 | 2014-05-31 | 100 | 51.1863 | 2 | Se inicio a destiempo por falta de recursos |  | En la encuesta aplicada se considero la posible respuesta en cuatro subros: a) llenado de actas; b) Armado de paquetes; c) Actitud representantes de partidos políticos y d) Remisión del paquete.
b | Elaboración de fichas técnicas |  |  | 2014-02-01 | 2014-06-30 | 100 | 33.8779 | 2
c | Integración de la estructura operativa central de la dirección Coordinadores centrales |  |  | 2014-06-01 | 2014-06-15 | 100 | 0 | 3 | La contratación del personal no se realizó por falta de recursos |  | El personal se contrato a partir de 01 de diciembre 2014

## Hoja3 (hidden)
valor | # | cantidad
si | 1 | 0
no | 2 | 2
no se | 3 | 1

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES | COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES
| RECURSOS HUMANOS | RECURSOS FINANCIEROS
| 2014 | 2014
Apersonamiento (visitas domiciliarias) | 7 | 53675.18
Integración de fichas | 1 | 0
Integración estructura operativa | 0 | 0
TOTAL |  | 53675.18 | 0 | 0

## IMPACTO A LA CIUDADANÍA
A continuación describa de forma cuantitativa, como sus actividades impactaron a la ciudadanía.
Total visitas | Respuestas de funcionarios | Sin respuesta
1316 | 871 | 445
| 66.1854 | 33.8146
CARGO
ESCRUTADOR1 | 7
ESCRUTADOR2 | 3
OTRA PERSONA | 1
PRESIDENTE | 757
SECRETARIO | 66
SIN DATO | 37
871
LLENADO DE ACTAS
AL MOMENTO DEL ESCRUTINIO Y COMPUTO | 4
COMPLICADO ESCRUTINIO Y COMPUTO | 1
EL SECRETARIO NO FUE EL MEJOR ELEMENTO | 1
FÁCIL, ACABARON PRONTO | 1
FUE DIFICIL Y TARDADO PORQUE SE CONTARON LAS PAPELETAS | 1
HUBO ERRORES PERO SE HIZO UN BORRADOR, DIFICIL EL LLENADO DE ACTAS | 1
MUY COMPLICADO | 1
OK | 687
SE COMPLICO EL LLENADO Y HASTA QUE LLEGÓ EL CAE A AUXILIAR | 2
SE COMPLICÓ POR FALTA DE PRACTICA | 1
SE LE COMPLICO AL SECRETARIO | 1
SE TUVO QUE ESPERAR PARA LLENAR YA QUE NO LE ENTENDIÓ MUY BIEN | 1
SI COMPLICADO | 1
SIN DATO | 163
TARDADO POR FALTA DE EXPERIENCIA , FALTA DE ALIMENTOS | 2
TARDARON EN EL LLENADO | 1
UN POCO COMPLICADO | 1
UN POCO TARDADO | 1
871
ARMADO DE PAQUETE
AL MOMENTO DE CONTAR ESTUVO CONFUSO | 1
EL ACOMODO | 1
EL DEL PRI SE EQUIVOCO AL LLENAR EL ACTA PERO SE CORRIGIO SIN NINGUN PROBLEMA | 1
EN EL ESCRUTINIO Y COMPUTO SE TARDO POR MUCHOS VOTOS Y SE CLAUSURÓ DESPUÉS DE LAS 20:00 | 3
ESCRUTINIO Y COMPUTO SE TARDARON | 1
OK | 699
SE LES DIFICULTÓ UN POCO EN EL ARMADO | 1
SIN DATO | 163
YA FUE MÁS FACIL | 1
871
ACTITUD REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS A LA HORA DEL LLENADO Y ARMADO DEL PAQUETE ELECTORAL
ALGUNOS NERVIOSOS, MOLESTOS POR LOS RECUENTOS | 1
BUENA | 1
BUENA, EL REPRESENTANTE DEL PAN LLEGO TARDE PERO LA JORNADA TRANSCURRIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO | 2
BUENA, LA JORNADA TRANSCURRIO NORMAL Y BIEN CAPACITADOS LOS FUNCIONARIOS | 1
BUENA, UN REPRESENTANTE DE PARTIDO LLENO MAL EL ACTA NO FIRMO CONFORME A SU IFE PERO TODO ESTUVO BIEN | 2
COMO FUE ELECTRONICAMENTE NO HUBO PROBLEMA, EL PROBLEMA FUE CON LOS VOTANTES PORQUE ALGUNOS SON ANALFABETAS, SE LES DIFICULTÓ EL USO DE LA URNA ELECTRONICA | 3
CONFLICTOS CON REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE HICIERON RECUENTOS 3 VECES | 1
EL REPRESENTANTE DEL PAN QUIZO PARAR LA VOTACION POR QUE DIJO QUE EL DEL PRI HABIA VOTADO DOBLE, PERO EL PRESIDENTE LO SOLUCIONO | 1
EL REPRESENTANTYE DEL PAN QUISO ARMAR UNA BRONCA PERO TODO SE APLACO Y SALIÓ BIEN | 2
ESTUVIERON MUY INTRANSIGENTES Y TRATARON DE TOMAR DESICIONES SALIO COMO A LAS 10:15 PM | 1
INTERVINIERON MUCHO Y QUITABAN TIEMPO | 1
LOS PARTIDOS ESTABAN INCONFORMES | 1
LOS PARTIDOS NO SE PUSIERON DE ACUERDO CON EL RESULTADO Y SOLICITARON CONTAR NUEVAMENTE LOS VOTOS | 4
LOS PRESIDENTES ACCEDIERON EN CONTAR LOS VOTOS | 1
LOS REPRESENTANTES NO PERMITIERON LA AGILIZACIÓN ESCRUTINIO | 1
MOVIMIENTO CIUDADANO INTERRUMPIENDO | 1
NO INTERVINIERON | 1
OK | 673
PAN Y MC CONTRA PRI, MUCHO DESORDEN, HUBO PLEITO ENTRE LOS REPRESENTANTES. CIUDADANOS FUERA DE CASILLA MOLESTANDO A VOTANTES | 1
PIDIERON QUE SE CONTARA OTRA VEZ, ESTABAN TENSOS, PERO NO HUBO PROBLEMAS | 1
SIN DATO | 163
SOLICITARON LA VERIFICACIÓN DEL CONTEO DE VOTOS | 2
SOLO HUBO UN DETALLE CON EL REPRESENTANTE DEL PRD EN EL ESCRUTINIO PERO NO PASÓ A MAYORES | 1
UN FUNCIONARIO DEL PRD QUIZO PARAR LA VOTACION Y SE LLEGÓ A UN ACUERDO Y TODO SE TRANQUILIZO | 2
UN INCIDENTE | 1
UN REPRESENTANTE DE PARTIDO PRD QUIZO PARAR LA VOTACION ACUSANDO AL PRI QUE HABIA VOTADO DOBLE, EL PRESIDENTE PUSO ORDEN Y SIGUIO LA VOTACION | 2
871
REMISIÓN DEL PAQUETE |  |  | LO MÁS RELEVANTE
00:15 DEL DÍA SIGUIENTE | 3 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 17:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 5
09:30 p.m. | 2 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 19:00 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 23
10:30 APROX | 1 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 19:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 59
10:40 APROX | 2 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 20:00 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 119
11:30 APROX | 1 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 20:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 69
21:00 APROX. 40 MIN | 1 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 20:45 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 10
6:40 HRS | 1 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 21:00 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 91
8:30 TRASLADO 40 MIN | 1 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 21:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 5
8:40 APROX | 1 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 22:00 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 22
9:15 PM APROX 20 MIN | 1 |  | EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 22:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 4
A LAS 12:00 POR ESPERAR AL IFE | 1 |  | ENTREGÓ EL CAPACITADOR | 13
A LAS 8:00 PM | 1 |  | LO LLEVÓ EL PRESIDENTE | 2
A LAS 9:30 PM EL ENTREGO ANTES DE LAS 10:30 | 1 |  | NO SE ENCONTRO AL FUNCIONARIO | 6
APROX COMO A LAS 10:00 PM DESCONOCE EL MOTIVO | 1 |  | PROBLEMA EN EL ESCRUTINIO | 15
APROXIMADAMENTE 10:50 PM | 1 |  | PROBLEMA EN EL TRASLADO | 14
APROXIMADAMENTE 20:00 HRS | 2 |  | PROBLEMA EN LA CAPTURA | 28
COMO A LAS 11:00 | 1 |  | PROBLEMA EN LA RECEPCIÓN | 272
COMO A LAS 8:45 PM DESCONOCE | 1 |  | PROBLEMAS EN EL TRASLADO | 6
DESPUES DE LAS 12 AM | 1 |  | SE JUNTARON PARA IRSE TODOS A ENTREGAR LOS PAQUETES | 37
DESPUES DE LAS 22:00 HRS | 1 |  | SIN DATO | 4
DICE QUE CLAUSURARON CERCA DE LAS 9:00 Y ENTREGARON A LAS 10:00 | 1 |  |  | 804
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 17:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 5
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 19:00 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 23
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 19:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 59
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 19:45 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 1
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 19:50 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 1
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 20:00 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 119
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 20:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 69
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 20:45 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 10
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 21:00 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 91
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 21:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 5
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 21:40 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 1
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 22:00 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 22
EL PAQUETE SE ENTREGÓ A LAS 22:30 HRS SIN NINGÚN PROBLEMA | 4
EL TRASLADO FUE POR MOTIVO DE(ILEGIBLE) | 1
ENTREGÓ EL CAPACITADOR | 13
LO LLEVÓ EL PRESIDENTE | 2
LO TRASLADAMOS NOSOTROS | 1
NO ESTABA LA PRESIDENTE SE DEJO TARJETA SE LOCALIZO AL SECRETARIO PERO DESCONOCE LA HORA DE ENTREGA | 1
NO RECUERDA, CONTARON Y ACABARON | 1
NO SE ENCONTRO AL FUNCIONARIO | 6
PROBLEMA EN EL ESCRUTINIO | 15
PROBLEMA EN EL ESCRUTINIO Y EN EL TRASLADO | 1
PROBLEMA EN EL ESCRUTINIO Y EN LA RECEPCIÓN | 2
PROBLEMA EN EL LLENADO DE ACTAS | 1
PROBLEMA EN EL TRASLADO | 14
PROBLEMA EN EL TRASLADO Y EN LA RECEPCIÓN | 1
PROBLEMA EN LA CAPTURA | 28
PROBLEMA EN LA RECEPCIÓN | 272
PROBLEMAS EN EL ESCRUTINIO | 2
PROBLEMAS EN EL TRASLADO | 6
PROBLEMAS EN LA RECEPCIÓN | 2
SALIERON COMO A LAS 21:00 HRS | 1
SALIÓ COMO A LAS 9:30 PM | 1
SALIÓ COMO A LAS 9:45 PM | 1
SALIÓ DE LA CASILLA A LAS 20:15 Y ENTREGÓ EL PAQUETE APROX. A LAS 21:00 | 1
SE CLAUSURÓ A LAS 10:30 Y SE CERRÓ A LAS 18:00 | 1
SE FUERON APROX. A LAS 9:30 DESCONOCIENDO EL MOTIVO POR QUE LLEGARON TARDE | 1
SE FUERON COMO A LAS 10:00 PM | 1
SE JUNTARON PARA IRSE TODOS A ENTREGAR LOS PAQUETES | 37
SE LO LLEVÓ EL CAPACITADOR AL FINAL | 1
SE TARDARON POR ESPERAR LA CASILLA DEL IFE | 1
SE TRASLADARON HASTA QUE TERMINÓ EL IFE 21:40 HRS | 1
SIN DATO | 4
1:00 | 1
10:45 | 2
11:00 | 1
11:40 | 1
21:30 | 2
22:00 | 3
23:00 | 1
23:10 | 3
23:20 | 1
871

## Hoja1
A continuación describa de forma cuantitativa, como sus actividades impactaron a la ciudadanía.