## Slide 1
4. CONTROL DE CAMBIOS:
No. de Cambio | Descripción del Cambio | Fecha
00 | Nueva Creación | 23-12-11
01 | Ajuste de actividades y registros | 11-07-13
1. OBJETIVO. Coordinar y dar seguimiento a la ejecución y operación de actividades, programas y proyectos que conforman el Programa Anual de Actividades del IEPC.
2. ALCANCE. Este procedimiento aplica para planear y revisar el cumplimiento del Programa Anual de Actividades del IEPC y su contenido durante el año.
3. TERMINOLOGÍA.
N/A (no aplica)
Notes: <number>

## Slide 2
Actividades
Referencias
Responsable
Inicio
Se revisa el Programa Anual de Actividades y se solicita a las áreas cronograma detallado de actividades anuales.
Se reciben y revisan los informes mensuales, semanales , la agenda y el cronograma detallado de actividades; se analiza el avance realizado, cotejándolo con el Programa Anual de Actividades.
E-mail / memorándum/ cronograma
Jefes de Departamento / coordinadores
Informes mensuales y semanales / agenda Cronograma
Informes trimestrales, anuales y extraordinarios / cronograma de actividades / e-mail
Cronograma PAA / E-mail
Director General / Jefes de Departamento
Jefes de Departamento / coordinadores
Jefes de Departamento / coordinadores
Se identifican actividades pendientes o atrasos y se solicita acción correctiva para subsanar atraso y se monitorea
Se les da seguimiento y verifica su cumplimiento
FIN
Planea y coordinar las actividades de las Direcciones para la elaboración del Proyecto del Programa Anual de Actividades.
Se remite el Proyecto de Programa Anual de Actividades a Presidencia y Secretaría Ejecutiva para su respectiva aprobación por parte del Consejo General del IEPC.
Se envía a Director General para su revisión y toma de decisiones.
Director General
Jefes de Departamento / Coordinadores
Jefes de Departamento/ Director General
PPA / e-mail / Memorándum
Informes trimestrales, anuales y extraordinarios / cronograma de actividades / e-mail
Informes trimestrales, anuales y extraordinarios
Se reciben los proyectos del Programa Anual de Actividades y se revisan por parte de los integrantes de la Dirección General, se envían observaciones y correcciones a las áreas correspondientes.
Personal de DG
PPA / e-mail / Memorándum
Se recibe los Proyectos del Programa Anual de Actividades y se les da una ultima revisión.
Personal de DG
PPA / e-mail / Memorándum
Notes: <number>