## Slide 1
4. CONTROL DE CAMBIOS:
No. de Cambio | Descripción del Cambio | Fecha
00 | Nueva Creación | 17-11-11
01 | Mejoras en el procedimiento | 31-07-13
1. OBJETIVO. Desarrollar y administrar el PREP a fin de brindar certeza en los resultados de la elección.
2. ALCANCE. Capacitar adecuadamente al personal de captura del PREP.
Tener una visión de resultados de las elecciones, para darle confianza a los electores.
3. TERMINOLOGÍA.
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares.
CATI: Centro de Acopio y Transmisión de Información.
31-07-13
01

## Slide 2
Actividades
Referencias
Responsable
Inicio
Se examina el calendario para revisar tiempo de elecciones
Se realiza planeación de simulacros y pruebas con proyección de capturistas y casillas CATI
Director
Director
Plan de simulación y pruebas / curso de capacitación
Bases de datos (PREP- año)
Plan de simulacros y pruebas
Director /Jefe de operación y logística
Director
Base de datos
Requisición de adquisición
Director
Planeación del Proyecto / E-mail
Jefe de Operaciones y logística / Jefe de Hardware
REQ. ADQUISICION
Se hace requisición para adquisición de adecuación y programación de terminales
Proveedor de servicio e informática realizan la planeación del proyecto
Se envía a dirección de administración y finanzas
Jefe de Operaciones y logística
FIN
Se distribuyen terminales de acuerdo a lo planeado en todo el estado y se da capacitación a capturistas
Se realizan simulacros conforme al plan de simulacros y pruebas para detectar posibles fallas
Se revisan y corrigen las fallas
Se realizan pruebas con terminales que fallaron
Director / Jefe de Operaciones y logística / Jefe de Hardware
Jefe de Operaciones y logística
Reporte de fallas
Reporte de fallas
Se capturan actas de jornada electoral
Envío a replicadores para su publicación
Envió de reporte general a Consejo General
Publicación en la web / base de datos
Reporte General
Calendario electoral
Base de datos / inventario de equipo
Inventario de equipo / control de almacén
(ACTIVO FIJO, Web)
Director
Jefe de software
Director
Jefe de Software / Jefe de Operaciones y logística
Director Jefe de Operaciones y logística / Jefe de Hardware
¿Recuento?
SI
NO
Se realiza respaldo de base de datos para iniciar en cero
Se recogen equipos
1
1
Se almacenan
Se realiza el software y la carga en las terminales de captura
Proveedor de servicio
Software de terminales
¿Fallas?
SI
NO
31-07-13
01