## Plantilla de Personal
PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÁREA: Eventual para proceso Electoral 2017-2018
PUESTO | CANTIDAD | PROYECTO O PROGRAMA
Técnico Auxiliar | 3 | Proyectos 1,2,3,5
Técnico Auxiliar | 1 | 2,3,4,5,6
ELABORÓ: | Hugo Rodríguez Heredia
FECHA DE ELABORACIÓN: | 01 de agosto del 2016

## FIyE2016
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | CONTRALORÍA GENERAL
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | FISCALIZACIÓN INGRESOS Y EGRESOS DEL PRESUPUESTO 2016 (FIyE).
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 25%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Realizar con integridad, imparcialidad y legalidad la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto .
|  | META: | 100%
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Elabor el programa de trabajo. |  |  |  | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-31
b) | Requerimientos de estados financieros y de la documentación comprobatoria correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2016. |  |  |  | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-05
c) | Recepción y cotejo de documentación comprobatoria entregada por la Dirección de Administración y Finanzas. |  |  |  | 100% | 2017-02-28
d) | Requerimiento de la documentación comprobatoria faltante. |  |  |  | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-07
e) | Análisis y revisión de documentación comprobatoria del ejercicio. |  |  |  | 100% | 2017-03-08 | 2017-06-30
f) | Compulsar la información aportada por los proveedores y prestadores de servicio del Instituto para comprobar las operaciones realizadas. |  |  |  | 15 | 2017-06-16 | 2017-06-30
g) | Formulación del pliego de observaciones y recomendaciones. |  |  |  | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-10
h) | Notificación del pliego de observaciones y recomendaciones. |  |  |  | 100% | 2017-07-10
i ) | Contestación al pliego de observaciones y recomendaciones. |  |  |  | 100% | 2017-08-11 | 2017-09-15
j) | Revisión y análisis al pliego de observaciones y recomendaciones. |  |  |  | 100% | 2017-09-30 | 2017-10-31
k) | Informe Final. |  |  |  | 1 | 2017-10-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Hugo Rodríguez Heredia
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016

## FIyE2017
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | CONTRALORÍA GENERAL
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | FISCALIZACION INGRESOS Y EGRESOS DEL PRESUPUESTO 2017 (FIyE)
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 25%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Realizar con integridad, imparcialidad y legalidad la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto.
|  | META: | 100%
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | PARÁMETRO | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Elaboración de programa de trabajo. |  |  |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-06-15
b) | Requerimiento de estados financieros y de la documentación comprobatoria correspondiente al ejercicio presupuestal 2017. |  |  |  | 1 | 2017-06-16
c) | Recepción y cotejo de documentación comprobatoria entregada por la Dirección de Administración y Finanzas. |  |  |  | 100% | 2017-06-17
d) | Requerimiento de la documentación comprobatoria faltante. |  |  |  | 100% | 2017-07-18
e) | Análisis y revisión de documentación. |  |  |  | 100% | 2017-07-19 | 2017-12-31
f) | Compulsa a los proveedores y prestadores de servicios del Instituto para comprobar las operaciones realizadas. |  |  |  | 10 | 2017-07-19 | 2017-12-31
g) | Revisión de activo fijo. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
h) | Revisión aleatoria de fondo revolvente. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Hugo Rodríguez Heredia
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016

## costos (hidden)
| ÁREA: | CONTRALORÍA GENERAL
| PROYECTO O PROGRAMA: | FISCALIZACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PRESUPUESTO 2017
RECURSOS MATERIALES |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  | TOTAL DE COSTOS
Inciso | Concepto | Tiempo | Costo | Inciso | Concepto | Tiempo | Costo
| Cuatro escritorios secretariales | 8 meses
| Cuatro computadoras de escritorio | 8 meses |  | f | Combustibles | 10 meses | 1200 | 12000
| Cuatro sillas secretariales | 8 meses
| Cuatro laptops | 8 meses
12000
TITULAR DEL ÁREA: |  | Hugo Rodríguez Heredia
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 12 de julio de 2016

## DP
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | CONTRALORÍA GENERAL
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | DECLARACIONES PATRIMONIALES (DP)
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 20%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Que los servidores públicos obligados presenten en tiempo y forma la situación de declaración patrimonial.
|  | META: | 100%
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Recepción de declaraciones patrimoniales iniciales. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
b) | Revisión de declaraciones patrimoniales iniciales. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
c) | Recepción de declaraciones patrimoniales anuales 2016. |  |  |  | 63 | 2017-01-01 | 2017-05-31
d) | Comunicar al Congreso del estado personal que cumplió o incumplió con la presentación de la declaración patrimonial. |  |  |  | 63 | 2017-06-01 | 2017-06-30
e) | Escaneo de declaraciones patrimoniales 2016. |  |  |  | 100% | 2017-06-01 | 2017-08-30
f) | Revisión de las declaraciones patrimoniales anuales 2016. |  |  |  | 63 | 2017-07-01 | 2017-08-31
g) | Revisión y análisis de la evolución del patrimonio de los servidores públicos del Instituto. |  |  |  | 63 | 2017-07-01 | 2017-08-31
h) | Emisión de observaciones encontradas en las declaraciones patrimoniales 2016. |  |  |  | 63 | 2017-09-01 | 2017-12-31
i ) | Correción de declaraciones patrimoniales por parte del servidor público. |  |  |  | 63 | 2017-09-02 | 2017-10-31
j ) | Emisión de recordatorio para presentación de declaración patrimonial anual 2017. |  |  |  | 100% | 2017-11-01 | 2017-11-30
k) | Cursos y asesoría sobre la declaración patrimonial. |  |  |  | 10 | 2017-01-01 | 2017-12-31
l) | Elaboración de cuadernillos para presentar las declaraciones patrimoniales (100 formatos). |  |  |  | 100 | 2017-12-01 | 2017-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Hugo Rodríguez Heredia
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016

## QyD
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | CONTRALORÍA GENERAL
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | QUEJAS Y DENUNCIAS. (QyD)
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 10%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Instaurar procedimiento de responsabilidades adminsitrativas a los Servidores Públicos del Instituto Electoral.
|  | META: | 100%
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Presentación de la queja en línea, por escrito o por comparecencia. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
b) | Notificación al Servidor Público probable responsable. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
c) | Se recibe Informe y ofrecimiento de pruebas. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
d) | Elaboración de la Resolución. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
e) | Notificación de resolución. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Hugo Rodríguez Heredia
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016

## MySF
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | CONTRALORÍA GENERAL
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN FISCAL (MySF)
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 10%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Implementación de programas de modernización, simplificación, desconcentración y mejoramiento, a efecto de alcanzar la mejora continua de las acciones internas, y de fiscalización.
|  | META: | 100%
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Promover convenios de coordinación con las autoridades competentes en materia de fiscalización. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
b) | Implementar programas de modernización, simplificación, desconcentración y mejoramiento, a efecto de alcanzar la mejora continua de las acciones internas, el despacho eficiente de los asuntos administrativos y los recursos de las áreas que integran, así como la generación responsable de la información pública y su expedita difusión. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
c) | Realizar la revisión de leyes, reglamentos y lineamientos aplicables en materia de fiscalización, en el área de competencia y en su caso, proponer su adecuación. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
d) | Evaluación de las políticas y lineamientos generales aplicables al personal del Instituto y velar por el óptimo aprovechamiento de los recursos. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
e) | Reunión previa del foro nacional de Contralores. |  |  |  | 100% | 2017-09-01 | 2017-09-30
f) | Participación en el foro nacional de contralores de Institutos Electorales. |  |  |  | 100% | 2017-10-01 | 2017-10-15
g) | Reuniones con órganos y dependencias de Contraloría y Fiscalización estatales y nacionales. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Hugo Rodríguez Heredia
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016

## VRA
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | CONTRALORÍA GENERAL
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | VERIFICACIÓN DE RECURSOS EN ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL (VRA)
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 10%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Verificar las Obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados sean
aplicados legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados Articulo 495 Codido Electoral del Estado de Jalisco.
|  | META: | 100%
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Supervision de la contratación de fincas para sedes distritales y centros de acopio. |  |  |  | 27 | 2017-11-01 | 2017-12-31
b) | Supervision de la recepción de vehículos en comodato de la Dirección de Administración y Finanzas. |  |  |  | 100% | 2017-11-01 | 2017-11-30
c) | Supervision de la recepción de mobiliario en comodato de la Dirección de Administración y Finanzas. |  |  |  | 100% | 2017-11-01 | 2017-11-30
TITULAR DEL ÁREA: |  | Hugo Rodríguez Heredia
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016

## INTEGRACION CONTRALORIA
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
INTEGRACION POR PROGRAMAS
CONTRALORÍA GENERAL
2017
No. | PROGRAMA | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
1 | Fiscalización de Ingresos y Egresos del Presupuesto 2016 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
2 | Fiscalización de Ingresos y Egresos del Presupuesto 2017 |  |  | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200
3 | Declaraciones Patrimoniales |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
4 | Quejas y Denuncias |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Modernización y Simplificación Fiscal |  |  | 48088 | 1200 | 1200 | 21644 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 20444 | 0 | 0 | 0 | 48088
6 | Verificación de Recursos en Actividades Durante el Proceso Electoral |  |  | 14780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14780 | 0 | 14780
0
0
| TOTAL |  |  | 84568 | 1200 | 1200 | 24644 | 4200 | 4200 | 4200 | 1200 | 1200 | 21644 | 1200 | 18480 | 1200 | 84568 | 0
PROYECTOS

## RESUMEN CONTRALORIA
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RESUMEN DE PROGRAMAS DE
CONTRALORÍA GENERAL
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
0
2214 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  |  | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 1280
2214 | Verificación de Recursos en Actividades Durante el Proceso Electoral | 1 |  | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 1280
2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 26400 | 1200 | 1200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 26400
2612 | Fiscalización de Ingresos y Egresos del Presupuesto 2016 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
2612 | Fiscalización de Ingresos y Egresos del Presupuesto 2017 |  |  | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200
2612 | Modernización y Simplificación Fiscal |  |  | 7200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200
3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
3363 | Declaraciones Patrimoniales |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES |  |  | 24000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 24000
3711 | Modernización y Simplificación Fiscal |  |  | 24000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 24000
3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES |  |  | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000
3721 | Modernización y Simplificación Fiscal | 1 |  | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000
3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 26388 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 13500 | 0 | 26388
3751 | Modernización y Simplificación Fiscal |  |  | 12888 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 12888
3751 | Verificación de Recursos en Actividades Durante el Proceso Electoral |  |  | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 13500
| TOTAL |  |  | 84568 | 1200 | 1200 | 24644 | 4200 | 4200 | 4200 | 1200 | 1200 | 21644 | 1200 | 18480 | 1200 | 84568 | 0

## PIEP16
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
CONTRALORÍA GENERAL
Fiscalización de Ingresos y Egresos del Presupuesto 2016
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
f | 2612 | Combustibles | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
|  | TOTAL |  |  | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0

## FIEP17
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
CONTRALORÍA GENERAL
Fiscalización de Ingresos y Egresos del Presupuesto 2017
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200
f | 2612 | Combustibles | 1 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200
|  | TOTAL |  |  | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 0

## DECLARACIONES
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
CONTRALORÍA GENERAL
Declaraciones Patrimoniales
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
l | 3363 | Impresión cuadernillos | 1 | 2500 | 2500 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 |  | 2500
|  | TOTAL |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0

## QUEJAS
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
CONTRALORÍA GENERAL
Quejas y Denuncias
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
l | 3363 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
programa sin costo

## MODERNIZACION
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
CONTRALORÍA GENERAL
Modernización y Simplificación Fiscal
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 7200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200
a-j | 2612 | Combustibles | 1 | 7200 | 7200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200
| 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES |  |  | 24000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0
g | 3711 | Transporte aéreo | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
h | 3711 | Transporte aéreo | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
| 3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES |  |  | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
| 3721 | Taxis | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
h | 3711 | Taxis | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 12888 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 12888 | 0
g | 3711 | Viaticos, Comidas y Hospedaje | 1 | 6444 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 0
h | 3751 | Viaticos, Comidas y Hospedaje | 1 | 6444 | 6444 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 0
|  | TOTAL |  |  | 48088 | 1200 | 1200 | 21644 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 20444 | 0 | 0 | 0 | 48088 | 0

## VRADPP
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
CONTRALORÍA GENERAL
Verificación de Recursos en Actividades Durante el Proceso Electoral
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 2214 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  |  | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 1280
b | 2214 | Comida 5 Personas | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640
c | 2214 | Comida 5 Personas | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0
a | 3751 | Viaticos Distritos Foraneos | 1 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0
|  | TOTAL |  |  | 14780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14780 | 0 | 14780 | 0