## Plantilla de personal
PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÁREA: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
PUESTO | CANTIDAD | PROYECTO O PROGRAMA
Cordinador central* | 3 | Cartografía
Técnico auxiliar* | 3 | Cartografía
Cordinador central* | 1 | Habilitar el material electoral
Técnico auxiliar* | 7 | Habilitar el material electoral
Cordinador central* | 1 | Voto de los jaliscienses en el extranjero
Cordinador central* | 10 | Preparación del proceso electoral 2017-2018
Coordinador distrital** | 20 | Preparación del proceso electoral 2017-2018
Subcoordinador distrital** | 20 | Preparación del proceso electoral 2017-2018
* El personal eventual solicitado se requiere a partir de enero 2017
** El personal eventual solicitado se requiere a partir del proceso electoral 2017-2018.
ELABORÓ: | Alvaro Fernando Mungüía Martínez
FECHA DE ELABORACIÓN: | 01 de agosto 2016

## ActividadesCE
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | Dirección de Organización Electoral
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Estadística electoral y datos relevantes (EEDRE)
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 5%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Obtener datos relevantes y de análisis estadístico conjuntando las bases de datos generadas durante los procesos electorales
2009, 2012 y 2015
|  | META: | Realizar estudios comparativos que coadyuven en afinar e implementar los instrumentos de estudio internos y externos.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Análizar el proceso de sustituciones aplicado en la integración de las mesas directivas de casilla dutante el desarrollo de la jornada electoral 2015. |  |  |  | 1 documento | 2017-01-16 | 2017-04-15
a.1 | Cuántos funcionarios propietarios y suplentes se presentaron.
a.2 | Cuántos funcionarios se sustituyeron por ciudadanos tomados de la fila.
a.3 | Análisis comparativo en materia de sustituciones, las jornadas electorales 2009, 2012 y 2015.
a.4 | Identificar los casos por distrito en los que no se respetó el procedimiento de sustitución de funcionarios de mesa directiva de casilla durante el desarrollo de la jornada electoral.
a.5 | Análisis y representación de dónde votan más los jóvenes, jornada electoral 2009 y 2012.
b) | Realizar el análisis sobre la representación de los partidos políticos ante mesa directiva de casilla. |  |  |  | 1 documento | 2017-04-24 | 2017-05-31
b.1 | Comparativo 2009, 2012 y 2015.
c) | Integración de numeralías. |  |  |  |  | 2017-01-16 | 2017-12-15
c.1 | Eventos internos. |  |  |  | 100%
c.2 | Eventos externos.
c.3 | Colaboraciones y participaciones interinstitucionales.
d) | Realizar el análisis comparativo en metas de crecimiento en el seccionamiento de Jalisco. |  |  |  | 1 documento | 2017-06-01 | 2017-06-30
e) | Vincular datos cuantitativos de los procesos electorales 2009, 2012 y 2015 en el Sistema nacional de la Información georeferenciada. |  |  |  | 1 documento | 2017-07-01 | 2017-11-30
f) | Efectuar análisis cuantitativos para sustento en estudios de género (funcionarios de mesa directiva, personal eventual, nivel acádemico, edades, cargos, etc) |  |  |  | 1 documento | 2017-01-16 | 2017-12-15
g) | Analizar el comportamiento del voto en el extranjero |  |  |  | 1 documento | 2017-01-16 | 2017-03-31
g.1 | Jaliscienses en el Extranjero.
g.2 | Comparativo sobre la participación de los mexicanos en el extranjero durante los procesos electorales locales.
TITULAR DEL ÁREA: |  | Álvaro Fernando Munguía Martinez
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto del 2016

## ActividadesDiseño1
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA: | Dirección de Organización Electoral.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | CARTOGRAFÍA.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 5%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | ACTUALIZAR Y PUBLICAR LA CARTOGRAFÍA ELECTORAL DERIVADA DE LA DISTRITACIÓN 2016
EFECTUADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
|  | META: | MANTENER ACTUALIZADOS AL 100% LOS PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS ELECTORALES LOCALES DEL ESTADO DE JALISCO.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Gestionar la aquisición de software de Sistemas de Información Geográfica ARCGIS, QGIS. |  |  |  | 4 licencias | 2017-01-01 | 2017-03-15
b) | Recibir capacitación para el uso del Software de Sistemas de Información Geográfica ARCGIS, QGIS. |  |  |  | 4 cursos | 2017-01-01 | 2017-03-15
c) | Actualizar cartográfia local electoral,mapa estatal, mapas distritales (20), municipales (125), seccionales municipales (3570). |  |  |  | 3716 mapas | 2017-01-01 | 2017-12-31
d) | Atender las actualizaciones de nomenclaturas de las vialidades, manzanas y colonias, notificadas por los ayuntamientos locales; la calificación de los decretos de afectaciones a los límites municipales. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
e) | Imprimir mapas actualizados para integrantes del Consejo General y orgános del instituto. |  |  |  | 700 impresiones | 2017-01-01 | 2017-12-31
f) | Generar mapa de consulta del territorio del estado de Jalisco, bajo la plataforma de Google Maps para su publicación en el portal del Instututo Electoral y de Participación Ciudadana. |  |  |  | 1 mapa | 2017-01-01 | 2017-12-31
g) | Alimentar de datos actualizados de estadística electoral publicada por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el mapa publicado en el portal del Instituto Electoral. |  |  |  | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Álvaro Fernando Munguía Martínez.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## ActividadesDiseño3
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | Dirección de Organziación Electoral
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | HABILITAR EL MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO (HAMER).
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 30%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Habilitar el material electoral.
|  | META: | Rehabilitar el 100% del material recuperado en el Proceso Electoral Local 2014-2015.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Busqueda de Inmueble para trabajos y almacenamiento. |  |  |  | 1 Renta | 2017-01-01 | 2017-01-31
b) | Acondicionamiento de bodega. |  |  |  | 100% | 2017-02-01 | 2017-03-14
c) | Diagnóstico de materiales electorales. |  |  |  | 46390 | 2017-03-15 | 2017-03-31
d) | Clasificación, limpieza y mantenimiento de los materiales electorales recuperados. |  |  |  | 100% | 2017-04-01 | 2017-11-30
e) | Empaque y guarda de los materiales electorales en condiciones de reutilización. |  |  |  | 100% | 2017-04-15 | 2017-12-31
f) | Fumigaciones (2 al año). |  |  |  | 2 | 2017-01-15 | 2017-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Álvaro Fernando Munguía Martínez.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## ActividadesDiseño4
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | Dirección de Organización Electoral.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 15%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | DISEÑAR LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.
|  | META: | INICIAR EL DISEÑO DE LOS MODELOS DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL CUMPLIENDO LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Recepción de lineamientos para el diseño de los documentos y materiales electorales emitidos por el Instituto Nacional Electoral. |  |  |  | 100% | 2016-11-01 | 31-nov-16
b) | 1ra. etapa de diseño de los documentos y materiales electorales. |  |  |  | 100% | 2016-11-01 | 2016-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Álvaro Fernando Munguía Martínez.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## ActividadesVotoExtranjero
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | Dirección de Organización Electoral.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | VOTO DE LOS JALISCIENSES EN EL EXTRANJERO.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 5%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | ORGANIZAR LA RECEPCIÓN DEL VOTO DE LAS Y LOS JALISCIENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL PROXIMO PROCESO ELECTORAL 2017-2018
|  | META: | COORDINACION DE LA ACTIVIDAD CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Plan estrátegico del voto de los jalisciences en el extranjero 2017-2018. |  |  |  | 1 documento | 2017-01-01 | 2017-02-15
b) | Diseño e implementación de la estrategia de promoción, comunicación y asesoría ciudadana (micrositio y redes sociales). |  |  |  | 1 estrategia | 2017-02-01 | 2017-02-28
c) | Impulsar convenio rector de colaboración Instituto Nacional Electoral/Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la emisión del voto de los jalisciences en el extranjero. |  |  |  | 1 convenio | 2017-03-01 | 2017-04-30
d) | Reglas de operación del proyecto de voto postal y/o electrónico y/o presencial 2017-2018. |  |  |  | 1 documento | 2017-05-01 | 2017-10-30
e) | Disposición de los formatos de solicitud de inscripción a la lista de votantes jalisciences en el extranjero. |  |  |  | 1 documento | 2017-06-12 | 2017-12-31
f) | Vinculación con las organizaciones de los jalisciences residentes en el extranjero. |  |  |  | 3 viajes | 2017-07-01 | 2017-12-31
g) | Talleres de capacitación virtual. |  |  |  | 5 talleres | 2017-08-01 | 2017-12-31
h) | Videoconferencias. |  |  |  | 5 videoconferencias | 2017-08-01 | 2017-12-31
i) | Estrategia Presencial: mesas de trabajo con las organizaciones de jalisciences residentes en el extranjero (OJRE), (distribución de materiales de difusión). |  |  |  | 4 viajes | 2017-08-01 | 2017-12-31
j) | Proyecto de asistencia a consulados (a distancia). |  |  |  | 1 documento | 2017-08-01 | 2017-12-31
k) | Colaboración con SEPOMEX (u otras compañias) y logística postal. |  |  |  | 1 convenio | 2017-10-01 | 2017-12-31
l) | Coordinación, seguimiento y analísis de la conformación de la lista nominal de electores jaliscienses residentes en el extranjero. |  |  |  | 1 documento | 2017-11-01 | 2017-12-31
m) | Atención a las organizaciones de la sociedad cívil para la observancia del proceso del voto de los jalisciences residentes en el extranjero (VJRE) 2017-2018. |  |  |  | 100% | 2017-11-01 | 2017-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | ALVARO FERNANDO MUNGUIA MARTINEZ.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## analisis de casilla
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | Dirección de Organización Electoral.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Análisis de casillas.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 20%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Dotar a los organos del instituto de los elementos técnicos necesarios para definir la ubicación de las casillas que se instalarán durante la jornada electoral del1 de julio del 2018, y el diseño y aplicación de los programas relacionados con su operación.
|  | META: | la obtención de 620 fichas tecnicas .
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Apersonamiento en casillas extraordinarias donde no hubo recepción celular en la revisión 2014 para la actualización de los datos: situación geográfica, seguridad pública, distancia y tiempo de traslado hasta el consejo distrital o municipal de sus adscripción, servicios, dimensión, estructura, tipo de lugar, vías de acceso y medios de comunicación. |  |  |  | 42 casillas | 2017-01-01 | 2017-12-31
b) | Análisis en campo de una muestra aleatoria con un 95% de confianza (+-5% margen de error) en los distritos 7, 16 y 20 de las casillas instaladas de un universo de 1707, entrevistando a los funcionarios de las mesas directivas de casillas, para realizar un diagnostico sobre el desarrollo de la jornada electoral del 7 de junio de 2015, para la obtención de los datos: situación geográfica, seguridad pública, distancia y tiempo de traslado hasta el consejo distrital o municipal de sus adscripción, servicios, dimensión, estructura, tipo de lugar, vías de acceso y medios de comunicación. |  |  |  | 678 casillas | 2017-01-01 | 2017-12-31
c) | Análisis en campo de una muestra aleatoria (+-5% margen de error) en el resto de los distritos, de las casillas instaladas de un universo de7529, entrevistando a los funcionarios de las mesas directivas de casillas, para realizar un diagnostico sobre el desarrollo de la jornada electoral del 7 de junio de 2015, para la obtención de los datos: situación geográfica, seguridad pública, distancia y tiempo de traslado hasta el consejo distrital o municipal de sus adscripción, servicios, dimensión, estructura, tipo de lugar, vías de acceso y medios de comunicación. |  |  |  | 366 casillas | 2017-01-01 | 2017-12-31
d) | Descarga de datos gps obtenidos en las visitas de campo. |  |  |  | 1086 puntos | 2017-02-01 | 2017-07-31
e) | Depuración y organización de datos. |  |  |  | 1086 puntos | 2017-02-01 | 2017-07-31
f) | Mapeo en google earth. |  |  |  | 1086 puntos | 2017-02-01 | 2017-07-31
g) | Crear fichas de datos con mapas. |  |  |  | 1086 fichas | 2017-02-01 | 2017-07-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Álvaro Fernando Munguia Martínez.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## ActividadesLogística
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | Logistica
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Preparación del Proceso Electoral 2017-2018.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 20%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Crear las condiciones operativas para el desarollo del Proceso Electoral 2017-2018.
|  | META: | Dotar a los consejos distritales y municipales de los elementos materiales y humanos para el cumplimiento de las tareas relativas a la preparación de la jornada electoral.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Gestión ante los ayuntamientos del estado para la obtención de inmuebles para sedes de los consejos municipales. |  |  |  | Gestión de 125 fincas | 2017-01-01 | 2017-12-31
b) | Integración de la estructura operativa central de la dirección ( coordinaciones centrales y jefe de bodega). |  |  |  | 100% | 2017-11-01 | 2017-12-31
c) | Integración de la estructura operativa desconcentrada de la dirección (coordinaciones distritales). |  |  |  | 100% | 2017-11-01 | 2017-12-31
d) | Recepción y concentración del mobiliario para el acondicionamiento de los órganos desconcentrados obtenido en comodato del Gobierno del Estado. |  |  |  | 100% | 2017-11-01 | 2017-11-30
e) | Recepción y concentración del parque vehícular para el acondicionamiento de los órganos desconcentrados obtenido en comodato del Gobierno del Estado. |  |  |  | 100% | 2017-11-01 | 2017-11-30
f) | Integración de la estructura operativa desconcentrada de la dirección (subcoordinaciones distritales). |  |  |  | 42% | 2017-12-01 | 2017-12-31
g) | Localización de inmuebles para la instalación de las sedes de los consejos distritales y centros de acopio. |  |  |  | Renta de 26 fincas | 2017-11-01 | 2017-12-15
h) | Integración del catálogo de propuestas de fincas para la instalación de sedes distritales. |  |  |  | 1 catálogo | 2017-12-01 | 2017-12-15
i) | Impulsar convenios con la Fiscalía General del Estado y la Unidad Estatal de Protección Civil. |  |  |  | 1 convenio | 2017-11-01 | 2017-11-26
j) | Realizar recorridos de supervisión en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Unidad Estatal de Protección Civil. |  |  |  | 26 | 2017-11-27 | 2017-12-02
k) | Acondicionamiento de las sedes de los consejos distritales y centros de acopio. |  |  |  | 26 | 2017-11-01 | 2017-12-15
l) | Distribución de convocatorias para Consejos Distritales y Municipales. |  |  |  | 100% | 2017-10-01 | 2017-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Álvaro Fernando Munguia Martínez.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## INTEGRAC. ORGANIZACION
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
INTEGRACION POR PROGRAMAS
ORGANIZACIÓN, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA ELECTORAL
2017
No. | PROGRAMA | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
1 | Estadística Electoral y datos relevantes (EEDRE) |  |  | 264976.75 | 91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 264976.75
2 | Cartografía |  |  | 1404523 | 1354712.3333 | 24905.3333 | 24905.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404523
3 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) |  |  | 1489930 | 115762.5 | 308503.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 115762.5 | 104737.5 | 112001.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 1489930
4 | Documentacion y Material Electoral |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Voto de los Jalisciences en el Extranjero |  |  | 4540000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 486666.6667 | 486666.6667 | 486666.6667 | 486666.6667 | 486666.6667 | 486666.6667 | 4540000
6 | Analisis de Casillas |  |  | 975673.4 | 253841.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 975673.4
7 | Preparacion del Proceso 2017-2018 |  |  | 4080376.25 | 316522.0833 | 218910.8333 | 218910.8333 | 218910.8333 | 218910.8333 | 218910.8333 | 316522.0833 | 218910.8333 | 282106.0208 | 391456.0208 | 743710.0208 | 716595.0208 | 4080376.25
| TOTAL |  |  | 12755479.4 | 2402171.0333 | 887940.7833 | 684174.7833 | 659269.45 | 659269.45 | 757116.325 | 973547.3667 | 883200.1167 | 939131.3042 | 1048481.3042 | 1487557.1792 | 1373620.3042 | 12755479.4

## CONCENTRADO ORGANIZACION
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
CONCENTRADO DE
ORGANIZACIÓN, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA ELECTORAL
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2121 | Cartografía |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  |  | 22944 | 0 | 22944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22944
2161 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) |  |  | 22944 | 0 | 22944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22944
0
2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |  |  | 5399 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 5399
2531 | Analisis de Casillas | 4 | 1349.75 | 5399 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 5399
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 1094824.65 | 108149.45 | 39412.2 | 39412.2 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 105716.1167 | 36978.8667 | 47736.0542 | 105736.0542 | 259436.0542 | 241311.0542 | 1094824.65
2612 | Cartografía |  |  | 7300 | 2433.3333 | 2433.3333 | 2433.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300
2612 | Analisis de Casillas |  |  | 443746.4 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 443746.4
2612 | Preparacion del Proceso 2017-2018 |  |  | 643778.25 | 68737.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68737.25 | 0 | 10757.1875 | 68757.1875 | 222457.1875 | 204332.1875 | 643778.25
2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |  |  | 11794 | 0 | 11794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11794
2721 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) |  |  | 11794 | 0 | 11794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |  |  | 4962 | 0 | 4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962
2921 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) | 2 | 2481 | 4962 | 0 | 4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962
0
3141 | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL |  |  | 161074 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 20081.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 161074
3141 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) | 1 | 7264 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264
3141 | Preparacion del Proceso 2017-2018 |  |  | 153810 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 153810
3151 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR |  |  | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
3151 | Analisis de Casillas | 8 | 500 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
3151 |  | 8 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES |  |  | 20520 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520
3161 | Analisis de Casillas | 8 | 2565 | 20520 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |  |  | 1256850 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 1256850
3221 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) | 1 | 1256850 | 1256850 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 1256850
3362 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 100000
3362 | Voto de los Jalisciences en el Extranjero | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 100000
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 173643.75 | 0 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 182463.75
3363 | Estadística Electoral y datos relevantes (EEDRE) |  |  | 173643.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 173643.75
3363 |  |  |  |  | 0 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820
3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  |  | 3000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3000000
3611 | Voto de los Jalisciences en el Extranjero | 1 | 3000000 | 3000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3000000
0
3712 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES |  |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 220000
3712 | Voto de los Jalisciences en el Extranjero | 1 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 220000
3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 1036092 | 70938.3333 | 47564.3333 | 47564.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 49566.3333 | 26192.3333 | 75130.3333 | 106480.3333 | 264534.3333 | 269544.3333 | 1036092
3751 | Cartografía |  |  | 64116 | 21372 | 21372 | 21372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64116
3751 | Analisis de Casillas |  |  | 314308 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 314308
3751 | Preparacion del Proceso 2017-2018 |  |  | 657668 | 23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23374 | 0 | 48938 | 80288 | 238342 | 243352 | 657668
3761 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO |  |  | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 980000
3761 | Voto de los Jalisciences en el Extranjero | 1 | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 980000
0
3831 | CONGRESOS Y CONVENSIONES |  |  | 95686 | 11025 | 73636 | 0 | 0 | 0 | 11025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95686
3831 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) |  |  | 95686 | 11025 | 73636 | 0 | 0 | 0 | 11025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95686
3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |  |  | 179300 | 8600 | 3100 | 3100 | 2000 | 2000 | 2000 | 7500 | 2000 | 5500 | 25500 | 66000 | 52000 | 179300
3921 | Cartografía |  |  | 3300 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
3921 | Analisis de Casillas |  |  | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
3921 | Preparacion del Proceso 2017-2018 |  |  | 152000 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 3500 | 23500 | 64000 | 50000 | 152000
5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS |  |  | 49282 | 0 | 49282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49282
5111 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) | 1 | 49282 | 49282 | 0 | 49282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49282
0
5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |  |  | 371822 | 371822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371822
5151 | Estadística Electoral y datos relevantes (EEDRE) |  |  | 86822 | 86822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86822
5151 | Cartografía |  |  | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000
5412 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 240000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 240000
5412 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) | 4 | 551250 | COSTO: 0; 2017 FEB: 0; 2017 TOTAL: 0
5412 | Voto de los Jalisciences en el Extranjero | 1 | 306495 | 240000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 240000
5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN |  |  | 41148 | 0 | 41148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41148
5641 | Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER) | 1 | 41148 | 41148 | 0 | 41148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41148
5651 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN |  |  | 155700 | 155700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155700
5651 | Analisis de Casillas | 4 | 29925 | 155700 | 155700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155700
5651 |  | 8 | 1500 | 2017 ENE: 0; 2017 TOTAL: 0
5911 | SOFTWARE |  |  | 879318 | 879318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879318
5911 | Estadística Electoral y datos relevantes (EEDRE) |  |  | 4511 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511
5911 | Cartografía |  |  | 874807 | 874807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | 10262359.4 | 2176077.7 | 690667.45 | 478081.45 | 453176.1167 | 453176.1167 | 551022.9917 | 767454.0333 | 677106.7833 | 733037.9708 | 842387.9708 | 1281463.8458 | 1167526.9708 | 10271179.4
12755479.4
-2493120

## Estadistica
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
ORGANIZACIÓN, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA ELECTORAL
Estadística Electoral y datos relevantes (EEDRE)
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2141 | MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 |  | 0 |  | COSTO: 0; 2017 ABR: 0; 2017 JUN: 0; 2017 JUL: 0; 2017 AGO: 0; 2017 SEP: 0; 2017 OCT: 0; 2017 TOTAL: 0
2214 | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC. DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2214 |  |  |  | COSTO: 0; 2017 ABR: 0; 2017 JUN: 0; 2017 AGO: 0; 2017 OCT: 0; 2017 DIC: 0; 2017 TOTAL: 0
2214 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2211 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 173643.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 173643.75
3363 | Publicacion de la Recopilación de estadísticas comparativas procesos electorales 2009-2012-2015. 500 ejemplares en dos etapas. | 500 | 347.2875 | COSTO: 173643.75; 2017 MAR: 0; 2017 JUN: 86821.875; 2017 NOV: 86821.875; 2017 TOTAL: 173643.75
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |  |  | 86822 | 86822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86822
3831 | Adquisición 3 equipos de computo | 3 | 28940.6667 | COSTO: 86822; 2017 ENE: 86822
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5911 | SOFTWARE |  |  | 4511 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511
3921 | Adquisición 3 Paqueteria Office 2013, licencia por un año compra | 3 | 1503.6667 | COSTO: 4511; 2017 ENE: 4511
| TOTAL |  |  | 264976.75 | 91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.875 | 0 | 264976.75

## Cartografia
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
ORGANIZACIÓN, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA ELECTORAL
Cartografía
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2121 | Adquisición 40 Rollos papel Plotter | 40 | 1800 | 72000 | 72000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000
2121 | Adquisición Tinta y cabezales para plotter | 1 | 78000 | COSTO: 78000; 2017 ENE: 78000; 2017 TOTAL: 78000
2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 7300 | 2433.3333 | 2433.3333 | 2433.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300
2612 | Combustible para 3 Viajes a D.F. INE 3 pers.en auto 6cil | 1 | 7300 | 7300 | 2433.3333 | 2433.3333 | 2433.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3342 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
3342 | adquisición de 4 Cursos Capacitación ARCGIS, QGIS | 4 | 5000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
3342 |  |  |  | COSTO: 0; 2017 MAR: 0; 2017 AGO: 0; 2017 TOTAL: 0
3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS |  |  | 64116 | 21372 | 21372 | 21372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64116
3751 | 3 Viáticos a D.F. INE 3 pers.en auto | 1 | 64116 | COSTO: 64116; 2017 ENE: 21372; 2017 FEB: 21372; 2017 MAR: 21372; 2017 TOTAL: 64116
0
3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |  |  | 3300 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
3921 | Peajes para 3 Viajes a D.F. INE 3 pers.en auto 6cil | 1 | 3300 | COSTO: 3300; 2017 ENE: 1100; 2017 FEB: 1100; 2017 MAR: 1100; 2017 TOTAL: 3300
5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |  |  | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000
5151 | Adquisición Equipo de Impresión Plotter | 1 | 215000 | COSTO: 215000; 2017 ENE: 215000; 2017 TOTAL: 215000
5151 | Adquisición 2 Workstations Cómputo GIS / Diseño | 2 | 35000 | COSTO: 70000; 2017 ENE: 70000; 2017 TOTAL: 70000
5911 | SOFTWARE |  |  | 874807 | 874807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874807
5911 | Adquisición 2 Licencias de uso y mantenimiento Arcgis | 2 | 427500 | COSTO: 855000; 2017 ENE: 855000; 2017 TOTAL: 855000
5911 | Renta de 2 Licencias AdobeCC anual | 2 | 8400 | COSTO: 16800; 2017 ENE: 16800; 2017 TOTAL: 16800
5911 | Adquisición 2 Licencias Paquetería Office | 2 | 1503.5 | COSTO: 3007; 2017 ENE: 3007; 2017 TOTAL: 3007
| TOTAL |  |  | 1404523 | 1354712.3333 | 24905.3333 | 24905.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404523

## Habilitar Material
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
ORGANIZACIÓN, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA ELECTORAL
Habilitar el Material Electoral Recuperado (HAMER)
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  |  | 22944 | 0 | 22944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22944
2161 | Adquisición de Solventes | 1 | 20242 | 20242 | 0 | 20242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20242
2161 | Adquisición de Estopa | 1 | 2702 | COSTO: 2702; 2017 FEB: 2702; 2017 TOTAL: 2702
2161 |  |  |  | 2017 TOTAL: 0
2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |  |  | 11794 | 0 | 11794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11794
2721 | Adquisición de Guantes de seguridad para solventes | 1 | 503 | 503 |  | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503
2721 | Adquisición de Cubre bocas de 2 filtros | 1 | 1959 | COSTO: 1959; 2017 FEB: 1959; 2017 TOTAL: 1959
2721 | Adquisición de Cascos seguridad industrial | 1 | 512 | COSTO: 512; 2017 FEB: 512; 2017 TOTAL: 512
2721 | Adquisición de Ropa de seguridad | 1 | 8820 | COSTO: 8820; 2017 FEB: 8820; 2017 JUN: 0; 2017 TOTAL: 8820
2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |  |  | 4962 | 0 | 4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962
2921 | Adquisición de Extintores de 5kg | 2 | 2481 | 4962 | 0 | 4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962
0
3141 | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL |  |  | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264
3141 | Adquisición de Servicio teléfono/internet | 1 | 7264 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |  |  | 1256850 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 1256850
3221 | Adquisición de Bodega 1800m2 (renta mensual) | 1 | 1256850 | 1256850 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 1256850
0
3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES |  |  | 95686 | 11025 | 73636 | 0 | 0 | 0 | 11025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95686
3831 | Adquisición de Tarimas madera 1x1.20 m | 1 | 8545 | COSTO: 8545; 2017 FEB: 8545; 2017 TOTAL: 8545
3831 | Adquisición de Cajas empaque | 1 | 41344 | COSTO: 41344; 2017 FEB: 41344; 2017 TOTAL: 41344
3831 | Adquisición de Plástico emplaye | 1 | 859 | COSTO: 859; 2017 FEB: 859; 2017 TOTAL: 859
3831 | Adquisición de Cinta empaque | 1 | 2757 | COSTO: 2757; 2017 FEB: 2757; 2017 TOTAL: 2757
3831 | Adquisición de Flejadora | 1 | 15092 | COSTO: 15092; 2017 FEB: 15092; 2017 TOTAL: 15092
3831 | Adquisición de Fleje | 1 | 5039 | COSTO: 5039; 2017 FEB: 5039; 2017 TOTAL: 5039
3831 | Fumigado semestral | 2 | 11025 | COSTO: 22050; 2017 ENE: 11025; 2017 JUN: 11025; 2017 TOTAL: 22050
5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS |  |  | 49282 | 0 | 49282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49282
5111 | Adquisición de Mesa de trabajo | 1 | 49282 | COSTO: 49282; 2017 FEB: 49282; 2017 TOTAL: 49282
0
5412 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5412 | Adquisición de 4 camiones 4 toneladas | 0 | 551250 | COSTO: 0; 2017 FEB: 0; 2017 TOTAL: 0
5412 | Adquisición de 1 vehículo 4 cil doble cabina | 0 | 306495 | COSTO: 0; 2017 FEB: 0; 2017 TOTAL: 0
5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN |  |  | 41148 | 0 | 41148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41148
5641 | Adquisición de Extractores atmosféricos de aire de techo | 1 | 41148 | COSTO: 41148; 2017 FEB: 41148; 2017 TOTAL: 41148
| TOTAL |  |  | 1489930 | 115762.5 | 308503.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 115762.5 | 104737.5 | 112001.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 104737.5 | 1489930

## Docum y Materiales
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
ORGANIZACIÓN, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA ELECTORAL
Documentacion y Material Electoral
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA SIN COSTO |  |  | COSTO: 0; 2017 ABR: 0; 2017 NOV: 0
| TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Voto en el Extranjero
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
ORGANIZACIÓN, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA ELECTORAL
Voto de los Jalisciences en el Extranjero
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
3362 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 100000
3362 | FORMATOS DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 100000
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  |  | 3000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3000000
3611 | CAMPAÑA DE PROMOCION DEL VOTO EN EL EXT. | 1 | 3000000 | 3000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3000000
0
3712 | PASAJES AEREOS INTERNAIONALES |  |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 36666.6667 | 220000
3712 | BOLETOS DE AVIÓN AL EXTRANJERO (L.A. y CHICAGO) | 1 | 220000 | COSTO: 220000; 2017 JUL: 36666.6667; 2017 AGO: 36666.6667; 2017 SEP: 36666.6667; 2017 OCT: 36666.6667; 2017 NOV: 36666.6667; 2017 DIC: 36666.6667; 2017 TOTAL: 220000
3761 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO |  |  | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 163333.3333 | 980000
3761 | VIATICOS INTERNACIONALES (L.A. y CHICAGO) | 1 | 980000 | COSTO: 980000; 2017 JUL: 163333.3333; 2017 AGO: 163333.3333; 2017 SEP: 163333.3333; 2017 OCT: 163333.3333; 2017 NOV: 163333.3333; 2017 DIC: 163333.3333; 2017 TOTAL: 980000
0
5412 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 240000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 240000
5412 | VEHICULO SEDAN | 1 | 240000 | 240000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 240000
| TOTAL |  |  | 4540000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 486666.6667 | 486666.6667 | 486666.6667 | 486666.6667 | 486666.6667 | 486666.6667 | 4540000

## Analisis de Casillas
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
ORGANIZACIÓN, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA ELECTORAL
Analisis de Casillas
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |  |  | 5399 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 5399
2531 | 4 Botiquines de primeros auxilios | 4 | 1349.75 | 5399 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 449.9167 | 5399
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 443746.4 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 443746.4
2612 | Combustible | 1 | 443746.4 | 443746.4 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 36978.8667 | 443746.4
2612 |  |  |  | COSTO: 0; 2017 MAR: 0; 2017 TOTAL: 0
3151 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR |  |  | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
3151 | 8 Tiempos aire TELCEL | 8 | 500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
3151 | 8 Tiempos aire IUSACEL | 8 | 500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
3151 | 8 Tiempos aire MOVISTAR | 8 | 500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES |  |  | 20520 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520
3161 | 8 Tiempos aire para comunicación satelital | 8 | 2565 | 20520 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 314308 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 314308
3751 | Viáticos | 1 | 314308 | 314308 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 26192.3333 | 314308
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |  |  | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
3921 | Peajes | 1 | 24000 | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
5651 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN |  |  | 155700 | 155700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155700
5651 | 4 Equipos de comunicación satelital | 4 | 29925 | COSTO: 119700; 2017 ENE: 119700; 2017 MAR: 0; 2017 JUN: 0; 2017 TOTAL: 119700
5651 | 8 Equipos de comunicación celular TELCEL | 8 | 1500 | COSTO: 12000; 2017 ENE: 12000; 2017 TOTAL: 12000
5651 | 8 Equipos de comunicación celular IUSACEL | 8 | 1500 | COSTO: 12000; 2017 ENE: 12000; 2017 TOTAL: 12000
5651 | 8 Equipos de comunicación celular MOVISTAR | 8 | 1500 | COSTO: 12000; 2017 ENE: 12000; 2017 TOTAL: 12000
| TOTAL |  |  | 975673.4 | 253841.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 65621.1167 | 975673.4
0

## Preparacion Proceso
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
ORGANIZACIÓN, GEOGRAFIA Y ESTADISTICA ELECTORAL
Preparacion del Proceso 2017-2018
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 643778.25 | 68737.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68737.25 | 0 | 10757.1875 | 68757.1875 | 222457.1875 | 204332.1875 | 643778.25
2612 | Combustible, gestion ayuntamientos | 1 | 137474.5 | 137474.5 | 68737.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68737.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137474.5
2612 | Combustible, Recepción mobiliario | 1 | 58000 | COSTO: 58000; 2017 OCT: 29000; 2017 NOV: 29000; 2017 TOTAL: 58000
2612 | Combustible, Recepcion Parque Vehicular | 1 | 58000 | COSTO: 58000; 2017 OCT: 29000; 2017 NOV: 29000; 2017 TOTAL: 58000
2612 | Combustible, localización de inmuebles | 1 | 43028.75 | COSTO: 43028.75; 2017 SEP: 10757.1875; 2017 OCT: 10757.1875; 2017 NOV: 10757.1875; 2017 DIC: 10757.1875; 2017 TOTAL: 43028.75
2612 | Combustible, Supervisión con FGE y PCJ | 1 | 39875 | COSTO: 39875; 2017 NOV: 19937.5; 2017 DIC: 19937.5; 2017 TOTAL: 39875
2612 | Combustible, Acondicionamiento Sedes de CD's | 1 | 267525 | COSTO: 267525; 2017 NOV: 133762.5; 2017 DIC: 133762.5; 2017 TOTAL: 267525
2612 | Combustible, Distribución de Convocatorias, CD's y CM's | 1 | 39875 | COSTO: 39875; 2017 MAR: 0; 2017 DIC: 39875; 2017 TOTAL: 39875
3141 | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL |  |  | 153810 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 12817.5 | 153810
3141 | Líneas telefónicas (renta) | 1 | 25110 | 25110 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 2092.5 | 25110
3141 | Líneas telefónicas con internet (renta) | 1 | 128700 | 128700 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725 | 128700
3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |  |  | 2473120 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 2473120
3121 | Inmueble en renta 1mes y 1 mes depósito | 1 | 2473120 | 2473120 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 206093.3333 | 2473120
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS |  |  | 657668 | 23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23374 | 0 | 48938 | 80288 | 238342 | 243352 | 657668
3751 | Viático,gestion ayuntamientos | 1 | 46748 | 46748 | 23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46748
3751 | Viático, Recepción mobiliario | 1 | 31350 | COSTO: 31350; 2017 OCT: 15675; 2017 NOV: 15675; 2017 TOTAL: 31350
3751 | Viático, Recepcion Parque Vehicular | 1 | 31350 | COSTO: 31350; 2017 OCT: 15675; 2017 NOV: 15675; 2017 TOTAL: 31350
3751 | Viático, localización de inmuebles | 1 | 195752 | COSTO: 195752; 2017 SEP: 48938; 2017 OCT: 48938; 2017 NOV: 48938; 2017 DIC: 48938; 2017 TOTAL: 195752
3751 | Viático, Supervisión con FGE y PCJ | 1 | 31668 | COSTO: 31668; 2017 NOV: 15834; 2017 DIC: 15834; 2017 TOTAL: 31668
3751 | Viático, Acondicionamiento Sedes de CD's | 1 | 284440 | COSTO: 284440; 2017 NOV: 142220; 2017 DIC: 142220; 2017 TOTAL: 284440
3751 | Viático,Distribución de Convocatorias, CD's y CM's | 1 | 36360 | COSTO: 36360; 2017 MAR: 0; 2017 DIC: 36360; 2017 TOTAL: 36360
3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |  |  | 152000 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 3500 | 23500 | 64000 | 50000 | 152000
3921 | Peajes, gestion ayuntamientos | 1 | 11000 | 11000 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
3921 | Peajes, Recepción mobiliario | 1 | 20000 | COSTO: 20000; 2017 OCT: 10000; 2017 NOV: 10000; 2017 TOTAL: 20000
3921 | Peajes, Recepcion Parque Vehicular | 1 | 20000 | COSTO: 20000; 2017 OCT: 10000; 2017 NOV: 10000; 2017 TOTAL: 20000
3921 | Peajes,localización de inmuebles | 1 | 14000 | COSTO: 14000; 2017 SEP: 3500; 2017 OCT: 3500; 2017 NOV: 3500; 2017 DIC: 3500; 2017 TOTAL: 14000
3921 | Peajes, Supervisión con FGE y PCJ | 1 | 6000 | COSTO: 6000; 2017 NOV: 3000; 2017 DIC: 3000; 2017 TOTAL: 6000
3921 | Peajes, Acondicionamiento Sedes de CD's | 1 | 75000 | COSTO: 75000; 2017 NOV: 37500; 2017 DIC: 37500; 2017 TOTAL: 75000
3921 | Peajes, Distribución de Convocatorias, CD's y CM's | 1 | 6000 | COSTO: 6000; 2017 MAR: 0; 2017 DIC: 6000; 2017 TOTAL: 6000
| TOTAL |  |  | 4080376.25 | 316522.0833 | 218910.8333 | 218910.8333 | 218910.8333 | 218910.8333 | 218910.8333 | 316522.0833 | 218910.8333 | 282106.0208 | 391456.0208 | 743710.0208 | 716595.0208 | 4080376.25