## Plantilla de Personal
PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÁREA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA
PUESTO | CANTIDAD | PROYECTO O PROGRAMA | FECHA DE INGRESO
ACTIVIDADES
Coordinadores Centrales | 1 | Evaluación y Seguimiento Electoral | enero de 2017 | Participar en el programa Multisistema ELEC y dar seguimiento al cumplimiento a las metas de capacitación electoral.
Técnicos auxiliar | 1 | Evaluación y Seguimiento Electoral | enero de 2017
Coordinadores centrales | 6 | Capacitación Electoral | proceso electoral 2017-2018 | Elaboración del apartado de la elección local en los materiales relacionados con capacitación local (Guía de casilla, Guía de Casilla Especial, Cuaderno de Ejercicios, etc.)
Coordinadores Operativos | 6 | Capacitación Electoral | proceso electoral 2017-2018 | Elaborar materiales para cursos, así como coadyuvar en las etapas de reclutamiento y selección de SE y CAE
Coordinadores Distritales | 20 | Capacitación Electoral | proceso electoral 2017-2018 | Actividades de capacitación electoral en los 20 distritos y 6 centros de acopio
Subcoordinadores Distritales | 20 | Capacitación Electoral | proceso electoral 2017-2018 | Actividades de capacitación electoral en los 20 distritos y 6 centros de acopio

## Capacitación Electoral
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | Dirección de Educación Cívica
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 15%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Dotar de conocimientos e información sobre el desarrollo, organización y preparación de los procesos electorales para el personal central y de órganos desconcentrados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
|  | META: | Preparar y dar inicio al proceso de capacitación electoral 2017-2018, revisando y analizando las experiencias adquiridas (cumplir 100 %).
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Conforme a los lineamientos del Insitituto Nacional Electoral, elaborar apartado de la elección local para la Estrategia General de Capacitación Electoral 2017-2018 y los materiales relacionados con capacitación electoral (Guía de casilla, Guía de casilla especial, Cuaderno de ejercicios, Acordeón electoral, Video, etc.). |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-10-31
b) | Conforme a los lineamientos del Insitituto Nacional Electoral, difundir la Convocatoria Estatal para Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral 2018 en los 125 municipios de Jalisco. |  |  |  | Convocatoria | 2017-09-01 | 2017-12-31
c) | Conforme a los lineamientos del Insitituto Nacional Electoral, coadyuvar en las etapas de reclutamiento y selección de Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral en los 20 distritos electorales locales (cabeceras y centros de acopio). |  |  |  | Reclutamiento | 2017-11-16 | 2017-12-31
d) | Conforme a los lineamientos del Insitituto Nacional Electoral, elaborar contenidos de la elección local para la Guía de Examen para Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral. |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-10-31
e) | Conforme a los lineamientos del Insitituto Nacional Electoral, elaborar contenidos de Cuadernillo de Inducción para el ciudadano insaculado en la elección local. |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-10-31
f) | Elaborar Manual de Bienvenida para el personal eventual que ingrese al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. |  |  |  | Documento | 2017-07-01 | 2017-08-30
g) | Elaborar e impartir cursos de inducción al personal eventual que contrate el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el proceso electoral 2017 - 2018. |  |  |  | Curso | 2017-10-01 | 2017-12-31
h) | Elaborar e impartir curso de capacitación electoral a personal distrital y central. |  |  |  | Curso | 2017-09-01 | 2017-12-31
i) | Conforme a los lineamientos del Insitituto Nacional Electoral, elaborar contenido de la elección local para el curso a Funcionario de mesa directiva de casilla (FMDC) a ser utilizado en la página web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y que será parte de la plataforma de educación cívica . |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-10-31
j) | Realizar visitas a los 20 distritos electorales (cabeceras y centros de acopio) para promover y evaluar el proceso de reclutamiento del personal |  |  |  | Visitas | 2017-10-01 | 2017-11-30
k) | Realizar visitas coordinadas con la Dirección de Organización Electoral e Informática a las propuestas de fincas donde serán instalados los 20 Consejos Distritales y los 6 Centros de Acopio. (otro programa). |  |  |  | Visitas | 2017-09-16 | 2017-10-15
l) | Realizar el proceso de selección, análisis y elaborar propuesta de contratación de personal eventual para el proceso electoral. |  |  |  | Propuesta | 2017-08-15 | 2017-12-31
m) | Asistir a reuniones de trabajo que convoque el Consejo General, Presidencia, Secretaría y/o Comisiones de Consejeros Electorales sobre temas de la Dirección. |  |  |  | Asistencia | 2017-01-02 | 2017-12-31
n) | Realizar anteproyecto de presupuesto 2018 de la Dirección. |  |  |  | Documento | 2017-06-01 | 2017-07-31
ñ) | Coordinar y/o coadyuvar en el evento nacional de capacitación electoral y educación cívica. |  |  |  | Evento | 2017-01-02 | 2017-12-31
o) | Elaborar los contenidos para los materiales de la promoción del voto de los jaliscienses en el extranjero. |  |  |  | Documento | 2017-06-01 | 2017-09-30
TITULAR DEL ÁREA: |  | Marcelino Pérez Cardiel.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## Evaluación y seguimiento
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | Dirección de Educación Cívica.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Evaluación y seguimiento .
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 15%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Impulsar tramos de control e información con calidad sobre la evaluación y seguimiento de la capacitación electoral durante la preparación y desarrollo del proceso electoral 2017-2018.
|  | META: | Preparar y dar inicio al proceso de capacitación electoral 2017-2018 revisando y analizando las experiencias adquiridas (cumplir el 100%).
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Conforme a los lineamientos del Insitituto Nacional Electoral, participar en el Multisistema ELEC para dar seguimiento y cumplimiento de metas en la capacitación electoral. |  |  |  | Seguimiento | 2017-06-01 | 2017-12-31
b) | Conforme a los lineamientos del Insitituto Nacional Electoral, participar en el programa de evaluación y seguimiento a la capacitación electoral para el proceso 2017-2018. |  |  |  | Programa | 2017-10-01 | 2017-12-31
c) | Elaborar los contenidos de los manuales operativos por cargo y actividad del personal de la Dirección de Educación Cívica. |  |  |  | Documento | 2017-06-01 | 2017-09-30
d) | Conforme a los lineamientos del Insitituto Nacional Electoral, coadyuvar en la distribución geográfico operativo de las áreas de responsabilidad (ARES) y zonas de responsabilidad (ZORES) por distrito electoral. |  |  |  | Documento | 2017-11-01 | 2017-12-31
e) | Evaluar las actividades programadas para el 2017 con la finalidad de incentivar procesos de mejora y obtener mayores resultados en calidad y profesionalismo. |  |  |  | Seguimiento | 2017-09-01 | 2017-12-31
TITULAR DEL ÁREA: |  | Marcelino Pérez Cardiel.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## Plataforma de Educación Cívica
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | DIRECCIÓN: | Educación Cívica.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Plataforma virtual de Educación Cívica.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | 10%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Difundir y promover principios, valores y prácticas de la democracia a través de contenidos y materiales digitales a diferentes sectores de la sociedad jalisciense.
|  | META: | 1 plataforma virtual.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Generar y actualizar contenidos del sitio web (biografías, lecturas, videos, estudios e investigaciones, etc.). |  |  |  | Contenidos | 2017-01-02 | 2017-12-31
b) | Elaborar, publicar y difundir una app educativa para dispositivos móviles. |  |  |  | Aplicación (App) | 2017-01-02 | 2017-12-31
c) | Elaborar contenidos para el diseño de infografías e ilustraciones para la plataforma. |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-12-31
d) | Diseñar juegos educativos y materiales didácticos digitales que promuevan los principios y valores democráticos. |  |  |  | Material | 2017-01-02 | 2017-12-31
e) | Diseñar contenidos y herramientas incluyentes. |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-12-31
f) | Generar contenidos para su difusión en redes sociales del Instituto. |  |  |  | Contenidos | 2017-01-02 | 2017-12-31
g) | Supervisar y evaluar los contenidos de la plataforma virtual de educación cívica. |  |  |  | Evaluación | 2017-01-02 | 2017-12-31
h) | Elaborar contenidos de cultura político democrática. |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-12-31
i) | Elaboración de material audiovisual para promover los valores democráticos. |  |  |  | Material | 2017-01-02 | 2017-12-31
TITULAR DE LA DIRECCIÓN: |  | Marcelino Pérez Cardiel.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## Cultura Política D
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | ÁREA | Dirección de Educación Cívica.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Cultura Política Democrática.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 10%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Fomentar la difusión de conocimientos sobre los procesos electorales, la cultura política, la importancia del sistema electoral y de partidos políticos entre la sociedad jalisciense.
|  | META: | Impulsar que la ciudadanía cuente con los conocimientos y los instrumentos indispensables que le permitan valorar la importancia de la vivencia de los valores democráticos en el desarrollo individual, colectivo y familiar (cumplir el 100%)
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Promover la formación de Casas de la democracia en los municipios de Jalisco. |  |  |  | Casas | 2017-01-02 | 2017-12-31
b) | Impartir pláticas en instituciones públicas y privadas para difundir la importancia de los procesos electorales. |  |  |  | Pláticas | 2017-01-02 | 2017-12-31
c) | Elaborar material didáctico y de apoyo para difundir la cultura política democrática entre la ciudadanía en general. |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-12-31
d) | Elaborar y difundir el material didáctico a instituciones públicas y privadas que interactúan con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el desarrollo de sus funciones. |  |  |  | Difusión | 2017-01-02 | 2017-12-31
e) | Diseñar e impartir el curso-taller "Ciudadanía y Participación Democrática" en zonas marginadas de la entidad. |  |  |  | Curso-taller | 2017-01-02 | 2017-12-31
f) | Elaborar y distribuir artículos promocionales del Instituto Electoral para los distintos eventos. (lápiz, llaveros, plumas, bolsas reusables, etc.). |  |  |  | Artículos | 2017-01-02 | 2017-12-31
g) | Elaborar e imprimir el calendario de valores cívicos 2018. |  |  |  | Documento | 2017-07-01 | 2017-12-31
h) | Organizar el acto cívico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. |  |  |  | Evento | 2017-06-01 | 2017-09-30
i) | Organizar la celebración tradicional mexicana del día de muertos. |  |  |  | Evento | 2017-10-01 | 2017-11-15
j) | Elaborar proyecto del primer concurso estatal de proyectos de intervención sobre educación cívica. |  |  |  | Concurso | 2017-01-02 | 2017-12-31
k) | Impulsar convenios con organismos privados e instancias gubernamentales, educativas y tecnológicas que colaboren en el diseño y producción de contenidos y materiales. |  |  |  | Convenio | 2017-01-02 | 2017-12-31
l) | Elaborar contenidos para murales y folletos informativos y de difusión en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-12-31
m) | Organizar concurso estatal de video y/o cortometraje para la promoción de la cultura democrática en la entidad. |  |  |  | Concurso | 2017-05-01 | 2017-10-30
n) | Organizar y participar en la implementación de cursos de verano para promover la cultura democrática en el estado de Jalisco. |  |  |  | Curso-taller | 2017-05-01 | 2017-08-30
ñ) | Cátedra Educar para Democracia entre Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Universidad de Guadalajara dirigida a estudiantes de educación superior. |  |  |  | Cátedra | 2017-01-02 | 2017-12-16
TITULAR DEL ÁREA: |  | Marcelino Pérez Cardiel.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## Ciclo de Cine
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | DIRECCIÓN: | Educación Cívica.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática con Ciclos de Cine.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 10%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Promover la reflexión y el conocimiento crítico de las diversas problemáticas sociopolíticas del mundo contemporáneo a través de la exhibición de obras cinematográficas.
|  | META: | Ciclo de cine y Tour Universitario.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Definir el calendario de exhibición en el Cine Foro de la Universidad de Guadalajara. |  |  |  | Gestión | 2017-07-01 | 2017-08-31
b) | Selección de cartelera . |  |  |  | Selección | 2017-07-01 | 2017-08-31
c) | Derechos de exhibición y gestión de entrada gratuita. |  |  |  | Gestión | 2017-07-01 | 2017-09-30
d) | Elaborar y distribuir el material publicitario (Volantes, lonas y banners). |  |  |  | Material | 2017-07-01 | 2017-09-30
e) | Comentarista de cine para análisis de las películas con el público presente. |  |  |  | Gestión | 2017-07-01 | 2017-09-30
f) | Coordinar rueda de prensa entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto para comenzar con la difusión del ciclo de cine. |  |  |  | Gestión | 2017-07-01 | 2017-09-30
g) | Seleccionar promocionales y cortos del concurso de video para ser proyectados al inicio y al final de cada película. |  |  |  | Selección | 2017-07-01 | 2017-09-30
h) | Elaborar la encuesta a levantar al final de cada función en urna electrónica. |  |  |  | Encuesta | 2017-07-01 | 2017-09-30
i) | Organizar el evento de inauguración del ciclo de cine. |  |  |  | Evento | 2017-07-01 | 2017-09-30
j) | Invitar a un personaje reconocido en el ámbito cinematográfico. |  |  |  | Invitación | 2017-07-01 | 2017-09-30
k) | Adquirir equipo de proyección y sonido para las exhibiciones itinerantes. |  |  |  | Dotación | 2017-03-01 | 2017-06-30
l) | Realizar proyecciones del ciclo cine y política en diferentes puntos del estado de Jalisco . |  |  |  | Evento | 2017-07-01 | 2017-12-31
m) | Definir con la Dirección de Cultura de la Universidad de Guadalajara, sedes y calendario para el Tour Universitario Cine y Política . |  |  |  | Gestión | 2017-01-02 | 2017-12-31
n) | Coordinar e implementar el Tour Universitario de Cine y Política en centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. |  |  |  | Evento | 2017-01-02 | 2017-12-31
ñ) | Selección de cartelera para el Tour Universitario Cine y Política. |  |  |  | Selección | 2017-01-02 | 2017-12-31
o) | Elaborar y diseñar material publicitario para la difusión del Tour Universitario (Volantes, lonas y banners). |  |  |  | Material | 2017-01-02 | 2017-12-31
p) | Elaborar proyecto de Ciclo de cine infantil-juvenil que promueva valores democráticos en instituciones educativas, de nivel básico, medio y medio superior. |  |  |  | Documento | 2017-01-02 | 2017-03-31
q) | Gestionar, coordinar e implementar el Ciclo de cine infantil-juvenil en instituciones educativas, de nivel básico, medio y medio superior. |  |  |  | Ciclo de Cine | 2017-01-02 | 2017-12-31
r) | Selección de cartelera. |  |  |  | Selección | 2017-01-02 | 2017-03-31
s) | Elaborar y distribuir el material publicitario (Volantes, lonas y banners) del ciclo cine. |  |  |  | Material | 2017-04-01 | 2017-12-31
t) | Coadyuvar con la Presidencia del Instutito Electoral en la realización de una gira de medios para promoción de los eventos, así como la difusión en redes sociales. |  |  |  | Gestión | 2017-01-02 | 2017-12-31
u) | Volanteo en dependencias públicas y privadas para la difusión de los eventos. |  |  |  | Gestión | 2017-01-02 | 2017-12-31
TITULAR DE LA DIRECCIÓN: |  | Marcelino Pérez Cardiel.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## FIL
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | DIRECCIÓN: | Educación Cívica.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática en la Feria Internacional del Libro.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  |  | 15%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Difusión y promoción institucional en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL).
|  | META: | 1 stand fijo y módulo móvil.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Elaborar, planificar, desarrollar imagen y contenidos del stand para la participación institucional en la Feria Internacional del Libro 2017. |  |  |  | Documento | 2017-03-01 | 2017-10-31
b) | Elaborar, planificar, desarrollar imagen y contenidos del módulo móvil para el Encuentro Internacional de cultura Democrática realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro 2017. |  |  |  | Documento | 2017-03-01 | 2017-10-31
c) | Coordinar la atención en el módulo institucional en la Feria Internacional del Libro 2017. |  |  |  | Evento | 2017-11-01 | 2017-12-08
d) | Diseño y montaje de stand. |  |  |  | Stand | 2017-07-01 | 2017-12-08
e) | Coordinar e implementar la participación de Organismos Electorales Locales de las diferentes entidades en el stand del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. |  |  |  | Gestión | 2017-08-01 | 2017-12-08
TITULAR DE LA DIRECCIÓN: |  | Marcelino Pérez Cardiel.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## Papirolas
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | DIRECCIÓN: | Educación Cívica.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática en PAPIROLAS.
VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | 10%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Fomentar los principios y valores de la democracia, a través de actividades lúdicas en la niñez jalisciense.
|  | Meta: | 1 stand y 1 taller.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Planear y diseñar imagen y contenidos del stand y taller. |  |  |  | Documento | 2017-02-01 | 2017-03-31
b) | Renta de espacio para stand y taller en Expo Guadalajara. |  |  |  | Dotación | 2017-01-02 | 2017-05-31
c) | Diseño y montaje de stand y taller. |  |  |  | Stand | 2017-02-01 | 2017-05-31
d) | Actividades lúdicas para la difusión de valores democráticos. |  |  |  | Curso | 2017-02-01 | 2017-05-31
e) | Coordinar la atención del personal que participe en el festival PAPIROLAS 2016. |  |  |  | Evento | 2017-04-01 | 2017-12-31
f) | Actividades de extensión del festival PAPIROLAS 2017. |  |  |  | Evento | 2017-04-01 | 2017-12-31
|  | TITULAR DE LA DIRECCIÓN: |  | Marcelino Pérez Cardiel.
|  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016

## Formacion de futuros ciudadanos
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
|  | DIRECCIÓN: | Educación Cívica.
NOMBRE DE PROYECTO O PROGRAMA: |  |  | Formación de futuros ciudadanos.
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: |  | 15%
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Fomentar los principios y valores de la democracia, a través del ejercicio de prácticas democráticas en la población infantil y juvenil de la entidad.
|  | Meta: | Elecciones escolares, cabildo y congreso infantil y juvenil.
INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  | INDICADOR | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO
a) | Gestionar con autoridades educativas elecciones escolares en escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades. |  |  |  | Gestión | 2017-01-02 | 2017-12-31
b) | Elaborar y producir material de apoyo para la ejecución de las elecciones escolares. |  |  |  | Material | 2017-01-02 | 2017-06-30
c) | Capacitar a población escolar en el uso del sistema de votación con urna electrónica. |  |  |  | Curso | 2017-01-02 | 2017-12-31
d) | Organizar y coordinar elecciones escolares en escuelas primarias, secundarias, preparatoria y universidades con urna tradicional y/o electrónica. |  |  |  | Gestión | 2017-01-02 | 2017-12-31
e) | Organizar y coordinar la elección de ayuntamientos infantiles y juveniles en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. |  |  |  | Evento | 2017-01-02 | 2017-12-31
f) | Gestionar la realización de parlamentos infantiles y/o juveniles con el Congreso del Estado de Jalisco. |  |  |  | Gestión | 2017-01-02 | 2017-04-30
g) | Organizar y coordinar la elección para el parlamento infantil y/o juvenil en la entidad. |  |  |  | Evento | 2017-04-01 | 2017-05-31
h) | Elaborar materiales de información sobre ayuntamiento y parlamento infantil y/o juvenil. |  |  |  | Material | 2017-01-02 | 2017-03-31
TITULAR DE LA DIRECCIÓN: |  | Marcelino Pérez Cardiel.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 01 de agosto de 2016.

## INTEGRAC. EDUC. CIV.
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
INTEGRACION POR PROGRAMAS
EDUCACIÓN CÍVICA
2017
No. | PROGRAMA | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
1 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 |  |  | 2495309 | 0 | 44975.6667 | 0 | 32666.6667 | 32666.6667 | 1000 | 4000 | 1901000 | 118000 | 92833.3333 | 192333.3333 | 75833.3333 | 2495309
2 | Evaluación y Seguimiento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plataforma virtual de Educación Cívica |  |  | 434800 | 400 | 400 | 115400 | 100400 | 115400 | 400 | 50400 | 50400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 434800
4 | Cultura Política Democrática |  |  | 2950960 | 183075 | 48000 | 1587143.3333 | 13000 | 29000 | 369333.3333 | 165075 | 182000 | 194333.3333 | 154000 | 13000 | 13000 | 2950960
5 | Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática con Ciclos de Cine |  |  | 517000 | 15000 | 48500 | 180000 | 23000 | 16000 | 0 | 23000 | 32500 | 70000 | 105000 | 4000 | 0 | 517000
6 | Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática en la FIL |  |  | 504520 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 8500 | 101020 | 0 | 504520
7 | Investigación Electoral |  |  | 517500 | 19500 | 0 | 41000 | 97500 | 1666.6667 | 267833.3333 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 517500
8 | Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática en PAPIROLAS |  |  | 239192 | 130000 | 0 | 0 | 60000 | 6000 | 0 | 0 | 10798 | 10798 | 10798 | 10798 | 0 | 239192
9 | Formación de futuros ciudadanos |  |  | 458000 | 833.3333 | 150833.3333 | 29833.3333 | 240833.3333 | 29833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 458000
| TOTAL |  |  | 8117281 | 348808.3333 | 552709 | 1953376.6667 | 567400 | 230566.6667 | 639400 | 243308.3333 | 2177531.3333 | 529364.6667 | 462364.6667 | 322384.6667 | 90066.6667 | 8117281 | 0
| PROYECTOS |  |  | 8117281 | 348808.3333 | 552709 | 1953376.6667 | 567400 | 230566.6667 | 639400 | 243308.3333 | 2177531.3333 | 529364.6667 | 462364.6667 | 322384.6667 | 90066.6667 | 8117281
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RESUMEN EDUC. CIV.
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RESUMEN DE PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CÍVICA
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2111 | MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 8000
2111 | Cultura Política Democrática | 1 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 8000
2214 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  |  | 80000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 80000
2214 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 20000
2214 | Formación de futuros ciudadanos |  |  | 60000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
2216 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  |  | 35000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 35000
2216 | Cultura Política Democrática |  |  | 35000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 35000
2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 633500 | 59166.6667 | 88166.6667 | 23166.6667 | 73166.6667 | 29416.6667 | 15416.6667 | 65416.6667 | 15416.6667 | 47916.6667 | 57083.3333 | 108333.3333 | 50833.3333 | 633500
2612 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 |  |  | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 47916.6667 | 99166.6667 | 41666.6667 | 227500
2612 | Cultura Política Democrática |  |  | 240000 | 58333.3333 | 23333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 64583.3333 | 14583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 240000
2612 | Formación de futuros ciudadanos |  |  | 166000 | 833.3333 | 64833.3333 | 14833.3333 | 64833.3333 | 14833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 166000
3181 | SERVICIO POSTAL |  |  | 69000 | 4666.6667 | 14666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 5666.6667 | 5666.6667 | 5666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 69000
3181 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 | 1 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
3181 | Cultura Política Democrática | 1 |  | 66000 | 4666.6667 | 14666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 66000
3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
3352 | Cultura Política Democrática |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
3271 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS |  |  | 4800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
3271 | Plataforma virtual de Educación Cívica | 1 |  | 4800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
3331 | SERVICIO DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA |  |  | 300000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
3331 | Plataforma virtual de Educación Cívica | 1 |  | 300000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO |  |  | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 303000
3351 | Investigación Electoral | 1 |  | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 303000
3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |  |  | 130000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
3391 | Plataforma virtual de Educación Cívica | 1 |  | 130000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 2070000 | 20000 | 30000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070000
3363 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 | 0 |  | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000
3363 | Cultura Política Democrática |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
3363 | Formación de futuros ciudadanos |  |  | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
3365 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
3365 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 | 0 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  |  | 2084810 | 40000 | 0 | 1551143.3333 | 0 | 0 | 185333.3333 | 7000 | 0 | 181333.3333 | 120000 | 0 | 0 | 2084810
3611 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
3611 | Cultura Política Democrática |  |  | 2081810 | 40000 | 0 | 1551143.3333 | 0 | 0 | 185333.3333 | 4000 | 0 | 181333.3333 | 120000 | 0 | 0 | 2081810
3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES |  |  | 99500 | 7000 | 14500 | 0 | 47000 | 10000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 99500
3711 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 |  |  | 34500 | 0 | 14500 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500
3711 | Investigación Electoral |  |  | 65000 | 7000 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 65000
3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES |  |  | 25809 | 1666.6667 | 4142.3333 | 5000 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25809
3721 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 | 1 |  | 10809 | 0 | 4142.3333 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10809
3721 | Investigación Electoral | 1 |  | 15000 | 1666.6667 | 0 | 5000 | 6666.6667 | 1666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 450560 | 63113.3333 | 51333.3333 | 0 | 83166.6667 | 26583.3333 | 18083.3333 | 59530 | 7250 | 21750 | 47583.3333 | 51333.3333 | 20833.3333 | 450560
3751 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 |  |  | 183500 | 0 | 26333.3333 | 0 | 19333.3333 | 19333.3333 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 24583.3333 | 51333.3333 | 20833.3333 | 183500
3751 | Cultura Política Democrática |  |  | 133560 | 52280 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 59530 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133560
3751 | Investigación Electoral |  |  | 83500 | 10833.3333 | 0 | 0 | 38833.3333 | 0 | 10833.3333 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 83500
3751 | Formación de futuros ciudadanos |  |  | 50000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |  |  | 130590 | 7795 | 16000 | 0 | 16000 | 2500 | 2500 | 10295 | 2500 | 12500 | 15333.3333 | 31833.3333 | 13333.3333 | 130590
3921 | Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018 | 1 |  | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 15333.3333 | 31833.3333 | 13333.3333 | 73000
3921 | Cultura Política Democrática | 1 |  | 25590 | 7795 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 10295 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25590
3921 | Formación de futuros ciudadanos | 1 |  | 32000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000
3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES |  |  | 1644712 | 145000 | 308500 | 239000 | 98000 | 22000 | 155000 | 28000 | 193298 | 215798 | 124298 | 115818 | 0 | 1644712
3831 | Cultura Política Democrática |  |  | 333000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 155000 | 5000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333000
3831 | Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática con Ciclos de Cine |  |  | 517000 | 15000 | 48500 | 180000 | 23000 | 16000 | 0 | 23000 | 32500 | 70000 | 105000 | 4000 | 0 | 517000
3831 | Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática en la FIL |  |  | 504520 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 8500 | 101020 | 0 | 504520
3831 | Investigación Electoral |  |  | 51000 | 0 | 0 | 36000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000
3831 | Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática en PAPIROLAS |  |  | 239192 | 130000 | 0 | 0 | 60000 | 6000 | 0 | 0 | 10798 | 10798 | 10798 | 10798 | 0 | 239192
| TOTAL |  |  | 8117281 | 348808.3333 | 552709 | 1953376.6667 | 567400 | 230566.6667 | 639400 | 243308.3333 | 2177531.3333 | 529364.6667 | 462364.6667 | 322384.6667 | 90066.6667 | 8117281

## Cap Elec
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
EDUCACIÓN CÍVICA
Capacitación Electoral en el proceso electoral 2017-2018
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2214 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 20000
g | 2214 | cafetería | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000
h | 2214 | Cafetería | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 10000
| 2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 47916.6667 | 99166.6667 | 41666.6667 | 227500
b | 2612 | Gasolina | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 50000
c | 2612 | Gasolina | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
h | 2612 | Gasolina | 1 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 0 | 65000
j | 2612 | Gasolina | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 50000
k | 2612 | Gasolina | 1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 12500
| 3181 | SERVICIO POSTAL |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
a | 3181 | Envío documento por mensajeria | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000
a | 3363 | Impresión de Materiales | 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
e | 3363 | Impresión de cuadernillo | 1 | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000
f | 3363 | Impresión de manual | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3365 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
b | 3365 | Impresión de Convocatoria | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
| 3365 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
o | 3611 | Impresión de documentos | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES |  |  | 34500 | 0 | 14500 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500
a | 3711 | Transporte aéreo viaje redondo para 2 personas para 3 visita a nivel nacional | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
ñ | 3711 | Boleto de Avión | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
| 3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES |  |  | 10809 | 0 | 4142.3333 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10809
a | 3721 | Traslado terrestre pago de taxi | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 3333.3333 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
ñ | 3721 | Pasaje terrestres | 1 | 809 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 183500 | 0 | 26333.3333 | 0 | 19333.3333 | 19333.3333 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 24583.3333 | 51333.3333 | 20833.3333 | 183500
a | 3751 | Hospedaje por 3 noches para 2 personas, por cada visita | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
a | 3751 | Viáticos para dos personas, por cada visita | 1 | 28000 | 28000 | 0 | 9333.3333 | 0 | 9333.3333 | 9333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000
b | 3751 | Viáticos | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
b | 3751 | Hospedaje | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 10000
c | 3751 | Viáticos | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 15000
c | 3751 | Hospedaje | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000
h | 3751 | Hospedaje | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 20000
h | 3751 | Viáticos | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 16000
j | 3751 | Viáticos | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 15000
j | 3751 | Hospedaje | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000
k | 3751 | Viáticos | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 3000
k | 3751 | Hospedaje | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 4500
ñ | 3751 | Viáticos | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
ñ | 3751 | Hospedaje | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
| 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |  |  | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 15333.3333 | 31833.3333 | 13333.3333 | 73000
b | 3921 | Casetas | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333.3333 | 5333.3333 | 5333.3333 | 16000
c | 3921 | Casetas | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 16000
g | 3921 | Casetas | 1 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 21000
j | 3921 | Casetas | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 16000
k | 3921 | Casetas | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 4000
|  | TOTAL |  |  | 2495309 | 0 | 44975.6667 | 0 | 32666.6667 | 32666.6667 | 1000 | 4000 | 1901000 | 118000 | 92833.3333 | 192333.3333 | 75833.3333 | 2495309 | 0
0

## Eval y seg.
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
EDUCACIÓN CÍVICA
Evaluación y Seguimiento
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2111 | MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2216 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3103 | SERVICIOTELEFONICO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3331 | SERVICIO DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3342 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3342 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3363 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3511 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3521 | INSTALAC. REPARAS. Y MNTO. DE MOB Y EQ. DE ADMON. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3521 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3611 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3661 | SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3661 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3711 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3721 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3751 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3921 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5151 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5211 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5211 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5231 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5911 | SOFTWARE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5911 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa sin costo

## Plataforma Virtual
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
EDUCACIÓN CÍVICA
Plataforma virtual de Educación Cívica
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 3271 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS |  |  | 4800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
a | 3271 | Pago de derechos por uso de Aplicación | 1 | 4800 | 4800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
| 3271 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3331 | SERVICIO DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA |  |  | 300000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
b | 3331 | Pago de honorarios por App educativa para dispositivos móviles que integre los materiales didácticos del sitio web y pago de uso de software. | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |  |  | 130000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
d | 3391 | Pago de honorarios para diseño | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
e | 3391 | Pago servicio de elaboracion de herramientas incluyentes | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
i | 3391 | Pago servicio de elaboracion de material audiovisual | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
|  | TOTAL |  |  | 434800 | 400 | 400 | 115400 | 100400 | 115400 | 400 | 50400 | 50400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 434800 | 0
0

## Cultura Politica
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
EDUCACIÓN CÍVICA
Cultura Política Democrática
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 2111 | MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 8000
| 2111 | Insumos (papeleria) | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| 2111 | Compra de insumos (flores, velas, calaveras, corona, manteles etc.,) para montaje y decoración de altar de muertos | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| 2216 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS |  |  | 35000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 35000
h | 2216 | Alimentos para participantes del evento | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
i | 2216 | Pago de alimentos para convivencia del día de muertos | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
j | 2216 | Servicio de cafetería para 100 personas para evento de premiación. | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
m | 2216 | Servicio de cafetería para 100 personas para evento de premiación. | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
n | 2216 | Alimentos | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 240000 | 58333.3333 | 23333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 64583.3333 | 14583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 240000
a | 2612 | Gasolina | 1 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
b | 2612 | Gasolina | 1 | 100000 | 100000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100000
e | 2612 | Gasolina para 10 salidas | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
j | 2612 | Gasolina | 1 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
m | 2612 | Gasolina | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| 3181 | SERVICIO POSTAL |  |  | 66000 | 4666.6667 | 14666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 66000
d | 3181 | Servicio de mensajeria | 1 | 56000 | 56000 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 56000
j | 3181 | Gasto de paqueteria para distribución de carteles | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| 3252 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
| 3252 | Renta de autobús para traslado a IEPC de alumnos participantes en el acto cívico | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
| 3252 | transporte | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| 3363 | Impresión a 4 tintas de 1000 carteles del concurso en papel couché 43 x 70 cms. | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  |  | 2081810 | 40000 | 0 | 1551143.3333 | 0 | 0 | 185333.3333 | 4000 | 0 | 181333.3333 | 120000 | 0 | 0 | 2081810
c | 3611 | Diseño e impresión de materiales didácticos | 1 | 544000 | 544000 | 0 | 0 | 181333.3333 | 0 | 0 | 181333.3333 | 0 | 0 | 181333.3333 | 0 | 0 | 0 | 544000
f | 3611 | Elaboracion de articulos promocionales | 1 | 1369810 | 1369810 | 0 | 0 | 1369810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369810
g | 3611 | Impresión del Calendario | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000
j | 3611 | Impresión a 4 tintas de 1000 carteles del concurso en papel couché 43 x 70 cms. | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
j | 3611 | 2 banners | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
j | 3611 | Impresión de 200 reconocimientos en papel opalina a 4 tintas para concursantes y jurado calificador | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
j | 3611 | Impresión a 4 tintas de 1000 carteles del concurso en papel couché 43 x 70 cms. | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
j | 3611 | 2 banners | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
j | 3611 | Impresión de 200 reconocimientos en papel opalina a 4 tintas para concursantes y jurado calificador | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 133560 | 52280 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 59530 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133560
a | 3751 | Viáticos | 1 | 40000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
a | 3751 | Hospedaje | 1 | 64560 | 64560 | 32280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64560
e | 3751 | Alimentos para 10 salidas | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
e | 3751 | Hospedaje para 10 salidas | 1 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000
| 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |  |  | 25590 | 7795 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 10295 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25590
a | 3921 | Casetas | 1 | 15590 | 15590 | 7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590
e | 3921 | Casetas para 10 salidas | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES |  |  | 333000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 155000 | 5000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333000
j | 3831 | Obsequio para el jurado calificador (5 personas). | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
j | 3831 | Pago de premios a los ganadores. | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
m | 3831 | Obsequio para el jurado calificador (5 personas). | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
m | 3831 | Pago de premios a los ganadores. | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
ñ | 3831 | Honorarios | 1 | 150000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
ñ | 3831 | Vuelo nacional redondo | 1 | 150000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
ñ | 3831 | Hospedaje | 1 | 150000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
ñ | 3831 | Alimentos | 1 | 150000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  | TOTAL |  |  | 2950960 | 183075 | 48000 | 1587143.3333 | 13000 | 29000 | 369333.3333 | 165075 | 182000 | 194333.3333 | 154000 | 13000 | 13000 | 2950960 | 0

## Ciclo Cine1
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
EDUCACIÓN CÍVICA
Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática con Ciclos de Cine
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 2111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES |  |  | 517000 | 15000 | 48500 | 180000 | 23000 | 16000 | 0 | 23000 | 32500 | 70000 | 105000 | 4000 | 0 | 517000
c | 3831 | Derechos de exhibición y entrada gratuita | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
d | 3831 | 4 Lonas | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0
d | 3831 | 8 Banners | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0
d | 3831 | 3,000 Volantes | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
e | 3831 | Pago de honorarios de comentaristas | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
i | 3831 | Gasolina | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 12000 | 0
i | 3831 | Insumos para evento de inauguración | 1 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0
j | 3831 | Honorarios | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
j | 3831 | Vuelo nacional redondo | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0
j | 3831 | Hospedaje | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0
j | 3831 | Alimentos | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0
k | 3831 | Adquirir equipo de Cine | 1 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0
l | 3831 | Alimentos para 5 salidas | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 0 | 0 | 3333.3333 | 0 | 0 | 3333.3333 | 0 | 0 | 10000 | 0
l | 3831 | Gasolina y casetas para 5 salidas | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 30000 | 0
l | 3831 | Hospedaje | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 6666.6667 | 0 | 0 | 6666.6667 | 0 | 0 | 6666.6667 | 0 | 0 | 20000 | 0
n | 3831 | Alimentos para 5 salidas | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
n | 3831 | Gasolina y casetas para 5 salidas | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
n | 3831 | Hospedaje | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
ñ | 3831 | adquisición de peliculas | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
o | 3831 | Impresión de 3,000 volantes | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
o | 3831 | 8 Banners | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
o | 3831 | 2 lonas | 1 | 10000 | 2000 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
q | 3831 | Alimentos para 4 salidas | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
q | 3831 | Gasolina y casetas para 4 salidas | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
q | 3831 | Hospedaje | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
r | 3831 | adquisición de peliculas | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
s | 3831 | Impresión de 1,000 volantes | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
s | 3831 | Alimentos para 2 salidas | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
s | 3831 | Gasolina y casetas para 2 salidas | 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
s | 3831 | Hospedaje | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
u | 3831 | Gasolina | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 9000 | 0
|  | TOTAL |  |  | 517000 | 15000 | 48500 | 180000 | 23000 | 16000 | 0 | 23000 | 32500 | 70000 | 105000 | 4000 | 0 | 517000 | 0
0

## FIL (2)
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
EDUCACIÓN CÍVICA
Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática en la FIL
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES |  |  | 504520 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 8500 | 101020 | 0 | 504520
3831 | Pago del espacio por la renta del stand | 1 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000
3831 | Diseño del stand móvil | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
3831 | Alimentos para el personal que atienda el módulo, 2 alimentos diarios para 18 personas por nueve días. | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000
3831 | Pago de internet STAND | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
3831 | Compra de gafetes | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500
3831 | Gasolina | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
3831 | Estacionamientos | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000
3831 | Compra de boletos | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
3831 | Pago de honorarios (cuenta cuentos) | 1 | 11020 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11020 | 0 | 11020
3831 | Materiales diversos para la atención del Stand | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
3831 | Diseño del stand FIL 2017 | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000
| TOTAL |  |  | 504520 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 8500 | 101020 | 0 | 504520 | 0
0

## Inv Elec
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
EDUCACIÓN CÍVICA
Investigación Electoral
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO |  |  | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 303000
b | 3351 | Pago de honorarios a especialistas en el tema | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
e | 3351 | Pago de honorarios a especialistas en el tema | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
g | 3351 | Pago de Honorarios especialistas en el tema | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
h | 3751 | Inscripción | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES |  |  | 65000 | 7000 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 65000
h | 3711 | Vuelo nacional redondo para 2 personas | 1 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000
i | 3711 | Vuelos redondos | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
j | 3711 | Vuelo nacional redondo para 3 personas | 1 | 21000 | 21000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000
| 3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES |  |  | 15000 | 1666.6667 | 0 | 5000 | 6666.6667 | 1666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
h | 3721 | Pasajes terrestre para 2 personas | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
i | 3721 | Pasajes terrestre taxis | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
j | 3721 | Pasajes terrestre para 3 personas | 1 | 5000 | 5000 | 1666.6667 | 0 | 0 | 1666.6667 | 1666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 83500 | 10833.3333 | 0 | 0 | 38833.3333 | 0 | 10833.3333 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 83500
h | 3751 | Viáticos | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
h | 3751 | Hospedaje para 2 personas | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
i | 3751 | Hospedaje | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
i | 3751 | Alimentos | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
j | 3751 | Hospedaje para 3 personas | 1 | 25000 | 25000 | 8333.3333 | 0 | 0 | 8333.3333 | 0 | 8333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
j | 3751 | Alimentos para 3 personas | 1 | 7500 | 7500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES |  |  | 51000 | 0 | 0 | 36000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000
a | 3831 | Honorarios | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
a | 3831 | Vuelo nacional redondo para 2 personas | 1 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
a | 3831 | Hospedaje para 2 personas | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
a | 3831 | Alimentos para 2 personas | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
a | 3831 | Servicio de cafetería para 100 personas para evento. | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
a | 3831 | Obsequio para ponentes. | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  | TOTAL |  |  | 517500 | 19500 | 0 | 41000 | 97500 | 1666.6667 | 267833.3333 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 517500 | 0
0

## Papirolas (2)
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
EDUCACIÓN CÍVICA
Formación ciudadana y difusión de la cultura democrática en PAPIROLAS
2017
PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES |  |  | 239192 | 130000 | 0 | 0 | 60000 | 6000 | 0 | 0 | 10798 | 10798 | 10798 | 10798 | 0 | 239192
3831 | Espacio para stand y taller en Expo Guadalajara | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
3831 | Producción y montaje de stand y taller | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
3831 | Materiales e insumos para actividades en los talleres del festival infantil papirolas 2017 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6000
3831 | Alimentos, gafetes y estacionamiento para nueve personas que atenderán el stand y taller en el festival infantil papirolas 2017 | 1 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35000
3831 | Gasolina y casetas | 1 | 13192 | 13192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 | 3298 | 3298 | 3298 | 0 | 13192
3831 | Alimentos para personal que atienda el stand del IEPC en papirolas en 4 municipios. | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 30000
| TOTAL |  |  | 239192 | 130000 | 0 | 0 | 60000 | 6000 | 0 | 0 | 10798 | 10798 | 10798 | 10798 | 0 | 239192 | 0
0

## Formación FC
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
EDUCACIÓN CÍVICA
Formación de futuros ciudadanos
2017
| PARTIDA | CONCEPTOS | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| 2214 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  |  | 60000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
a | 2214 | Alimentos para personal en gestión de las elecciones | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
d | 2214 | Alimentos para personal durante la capacitación y realización de las elecciones escolares | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| 2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 166000 | 833.3333 | 64833.3333 | 14833.3333 | 64833.3333 | 14833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 166000
a | 2612 | Gasolina para traslados durante gestión de elecciones | 1 | 28000 | 28000 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000
d | 2612 | Gasolina para traslados durante la capacitación y realización de elecciones escolares | 1 | 28000 | 28000 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000
e | 2612 | Gasolina para traslados durante la capacitación y realización de elecciones escolares | 1 | 10000 | 10000 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 10000
f | 2612 | Gasolina | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
g | 2612 | Gasolina | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |  | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
b | 3363 | Diseño e impresión de materiales | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
h | 3363 | Impresión de materiales | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS |  |  | 50000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
f | 3751 | Alimentos | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
f | 3751 | Hospedaje | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
g | 3751 | Alimentos | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
g | 3751 | Hospedaje | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |  |  | 32000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000
f | 3921 | Casetas | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
g | 3921 | Casetas | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
|  | TOTAL |  |  | 458000 | 833.3333 | 150833.3333 | 29833.3333 | 240833.3333 | 29833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 458000 | 0
0