## Proyecto UG-01 (hidden)
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Organización Electoral
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Estadística Electoral
Nombre corto del proceso o proyecto (una, dos palabras o acrónimo): | [5 empty] | ESELEC
Propósito del proceso o proyecto: | Generar bases de datos que permitan un análisis estadístico
Descripción del indicador de resultado: | Recuperación y captura de los datos de las actas utilizadas durante la jornada electoral, dividido entre el total de actas generadas | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-09-01
Nombre del indicador: | Tasa de captura actas | [6 empty] | Meta: | 97% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | Atiende transversalmente varios objetivos
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DOE01 | Integrar y asignar cargas de trabajo (distribución de los distritos electorales para iniciar captura) | [10 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-30
DOE02 | Capturar los valores de las actas recuperadas | [10 empty] | 2018-09-05 | 2018-11-30
DOE03 | Validar y supervisar la información capturada | [10 empty] | 2018-09-15 | 2018-12-10
DOE04 | Representación gráfica de los valores | [10 empty] | 2018-11-15 | 2018-12-30
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Base de datos con la concentración de información sobre los ciudadanos que participaron como funcionarios de mesa directiva de casilla, así como de los representantes de partidos políticos o caoliciones
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Avance y conclusión de la integración de las bases de datos:
Descripción del indicador de desempeño | La construcción de la base de datos se realiza a partir de los datos capturados de las actas de la jornada electoral.
Programación avances parciales (%) | [9 empty] | 15% | 45% | 60% | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Archivo en excel con los datos representados a través de gráficos
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Un documento en excel con los gráficos
Descripción del indicador de desempeño | La captura se mide a través del número de actas capturadas al día, se concentran por semana y se reporta al mes
Programación avances parciales (%) | [12 empty] | 100%
Titular de la unidad responsable: | Álvaro Fernando Munguía Martínez
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B21: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B28: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto UG-01 (hidden)
Sobreescribe aquí el nombre de la unidad responsable
DATOS PRESUPUESTALES DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Nombre completo del proceso o proyecto:
Nombre corto del proceso o proyecto (una sola palabra, dos palabras unidas o acrónimo):
Inciso | Descripción de la partida específica (Consulta el Clasificador por objeto del gasto de Jalisco) | No. Partida | ene-12 | feb-12 | mar-12 | abr-12 | may-12 | jun-12 | jul-12 | ago-12 | sep-12 | oct-12 | nov-12 | dic-12 | TOTAL
1 | ESELEC | [8 empty] | 10000 | 5000 | 5000 | 15000 |  | 35000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 35000

## Validaciones (hidden)
Objetivos estratégicos | Unidad responsable | Columna1 | Titular de la Unidad Responsable
1. Participar del ejercicio de la función electoral, en la forma y términos que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley General y demás leyes aplicables, así como ejercer las funciones en la materia que le conceden las mismas. | Dirección de Educación Cívica |  | María de Lourdes Becerra Pérez
2. Organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de los mecanismos de participación social. | Dirección de Organización Electoral |  | Marcelino Pérez Cardiel
3. Recibir y resolver en los términos del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco los proyectos de iniciativa popular. | Dirección de Participación Ciudadana |  | Álvaro Fernando Munguía Martínez
4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral. | Dirección de Administración y Finanzas |  | Jorge Alberto Alatorre Flores
5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. | Dirección Jurídica |  | Hugo Pulido Maciel
Atiende transversalmente varios objetivos | Contraloría general |  | Héctor Javier Díaz Sánchez
| Secretaría técnica de comisiones y comités |  | Hugo Rodríguez Heredia
| Unidad de Fiscalización |  | Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora
| Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación |  | Tlacaél Jiménez Briseño
| Unidad de Informática |  | María Rosas Palacios
| Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos |  | Ramiro Feliciano Garzón Contreras
| Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública |  | Ana Violeta Iglesias Escudero
| Presidencia |  | María de Lourdes Echeverría Ayala
Teresa Jimena Solinís Casparius
José de Jesús Gómez Valle
Secretaría Ejecutiva
Jefatura auxiliar de edición
Jefatura auxiliar en comunicación social
Coordinación General de Enlace Interinstitucional y Protocolo
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

## ESELEC 2018 Actividades
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Organización Electoral
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Estadística Electoral 2018
Nombre corto del proceso o proyecto (una, dos palabras o acrónimo): | [5 empty] | ESELEC
Propósito del proceso o proyecto: | Generar bases de datos que permitan un análisis estadístico
Descripción del indicador de resultado: | Recuperación y captura de los datos de las actas electorales utilizadas durante la jornada electoral, dividido entre el total de actas generadas | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-09-01
Nombre del indicador: | Tasa de captura actas electorales | [6 empty] | Meta: | 97% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | Atiende transversalmente varios objetivos
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DOE-ESELEC-01 | Recabar el listano nominal ante la Vocalía del Registro Federal de Electores en Jalisco. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-30
DOE-ESELEC-02 | Seguimiento al Sistema de Información sobre la Jornada Electoral | [10 empty] | 2018-06-01 | 2018-07-31
DOE-ESELEC-01 | Integrar y asignar cargas de trabajo (distribución de los distritos electorales para iniciar captura) | [10 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-30
DOE-ESELEC-02 | Capturar los valores de las actas electorales recuperadas | [10 empty] | 2018-09-05 | 2018-11-30
DOE-ESELEC-03 | Validar y supervisar la información capturada | [10 empty] | 2018-09-15 | 2018-12-10
DOE-ESELEC-04 | Representación gráfica de los valores | [10 empty] | 2018-11-15 | 2018-12-30
DOE-ESELEC-05 | Seguimiento de actividades de los Consejos Distritales | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-07-30
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Base de datos con la concentración de información sobre los ciudadanos que participaron como funcionarios de mesa directiva de casilla, así como de los representantes de partidos políticos o caoliciones
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Avance y conclusión de la integración de las bases de datos:
Descripción del indicador de desempeño | La construcción de la base de datos se realiza a partir de los datos capturados de las actas de la jornada electoral.
Programación avances parciales (%) | [9 empty] | 15% | 45% | 60% | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Archivo en excel con los datos representados a través de gráficos
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Un documento en excel con los gráficos
Descripción del indicador de desempeño | La captura se mide a través del número de actas capturadas al día, se concentran por semana y se reporta al mes el avance obtenido.
Programación avances parciales (%) | [12 empty] | 100%
Titular de la unidad responsable: | Álvaro Fernando Munguía Martínez
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B24: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B31: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## ESELEC 2018 Presupuesto
Dirección de Organización Electoral
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Estadística Electoral 2018 (ESELEC) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
DOE-ESELEC-02 | EXPEDIENTE ELECTORAL | 1000 CARPETAS EXTENDIDAS TAMAÑO 46X81 CM CON ARGOLLAS | 2111 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | 400000 |  |  |  |  | 400000
| EXPEDIENTE ELECTORAL | 290 PERFORADORAS DE UN ORIFICIO ALCANCE DE 7/8" | 2111 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | 8700 |  |  |  |  | 8700
| EXPEDIENTE ELECTORAL | DISEÑO E IMPRESIÓN DE PORTADAS Y SEPARADORES | 2151 Material Impreso E Información Digital | 15000 |  |  |  |  | 15000
| CONTROL DE PAQUETES ELECTORALES | 2 IMPRESORAS TÉRMICAS | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 54095 |  |  |  | 54095
| CONTROL DE PAQUETES ELECTORALES | ADQUISICIÓN SOTFWARE ELABORACIÓN CÓDIGO DE BARRAS | 5911 Software | 7613 |  |  |  | 7613
| CONTROL DE PAQUETES ELECTORALES | 290 LECTORES DE CÓDIGO DE BARRA | 2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones | 290000 |  |  |  | 290000
| CONTROL DE PAQUETES ELECTORALES | 40000 ETIQUETAS DE 2 1/2 X 1 1/2" | 2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones | 7022 |  |  |  | 7022
|  |  |  | 782430 | 0 | 0 | 0 | 358730 | 423700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Los costos del software, etiquetas, impresora y lectores se cotizan en dólares y se toma el tipo de cambio al día 18/07/2018 que es de $17.95 se considera el efecto inflacionario del 6.3% anual.
1000
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## ProElec 2018 Actividades
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Organización Electoral
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Proceso electoral 2018
Nombre corto del proceso o proyecto (una, dos palabras o acrónimo): | [5 empty] | ProElec18
Propósito del proceso o proyecto: | Organizar, Coordinar y Supervisar las actividades que se desarrollan durante la implementación del Proceso electoral durante el ejercicio 2018
Descripción del indicador de resultado: | Instalar, cómo mínimo, los 145 inmuebles para los Consejos Distritales y Municipales, entrega-recepción del los paquetes electorales (100%) entrega-recepción de los expedientes electorales (actas 100%) | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Tasa de Consejos Distritales y Municipales instalados | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | 1. Participar del ejercicio de la función electoral, en la forma y términos que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley General y demás leyes aplicables, así como ejercer las funciones en la materia que le conceden las mismas.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DOE-PROELEC-01 | Recepción de observaciones y propuestas de inmuebles por parte de los Consejeros Presidentes de cada Consejo Distrital. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-31
DOE-PROELEC-02 | Seguimiento de actividades de los Consejos Distritales. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-08-31
DOE-PROELEC-03 | Busqueda de inmuebles para instalar los Consejos Municipales. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01
DOE-PROELEC-04 | Equipamiento de los Consejos Municipales. | [10 empty] | 2018-02-15 | 2018-03-15
DOE-PROELEC-05 | Informar al Consejo General del IEPC Jalisco sobre el cálculo preeliminar del número de casillas por distrito que determine el Instituto Nacional Electoral. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-31
DOE-PROELEC-06 | Acompañar la localización de lugares para la ubicación de las casillas e informar a los Consejos Distritales. | [10 empty] | 2018-01-15 | 2018-02-15
DOE-PROELEC-07 | Seguimiento a la integración de propuestas para la ubicación de las casillas por distrito elaborada por el Instituto Nacional Electoral. | [10 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-26
DOE-PROELEC-08 | Acompañar al personal del Instituto Nacional Electoral durante la supervisión y validación de los lugares propuestos para la ubicación de casillas. | [10 empty] | 2018-02-27 | 2018-04-13
DOE-PROELEC-09 | Acompañar en el proceso de notificación de instalación de casillas aprobadas. | [10 empty] | 2018-04-14 | 2018-04-30
DOE-PROELEC-10 | Coadyuvar en la publicación del listado de ubicación de casillas. | [10 empty] | 2018-05-15 | 2018-05-15
DOE-PROELEC-11 | Coadyuvar en la segunda publicación de la ubicación de casillas (Encarte) | [10 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-25
DOE-PROELEC-12 | Establecer coordinación con el personal operativo del Instituto Nacional Electoral para dar seguimiento al proceso de instalación de las casillas e informar los avances al Consejo General del IEPCJalisco (SIJE). | [10 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-30
DOE-PROELEC-13 | Coadyuvar en los simulacros para validar y ajustar equipos (SIJE). | [10 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-30
DOE-PROELEC-14 | Coadyuvar en la estrategia de informar y solucionar los incidentes durante la jornada electoral (SIJE). | [10 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01
DOE-PROELEC-15 | Dar seguimiento, validar y reportar los avances que transmite el Instituto Nacional Electoral sobre la jornada electoral (SIJE). | [10 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01
DOE-PROELEC-16 | Apoyar en la recolección de los paquetes electorales de las elecciones correspondientes. | [10 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01
DOE-PROELEC-17 | Coordinar en la estrategia de entrega-recepción de los paquetes electorales (funcionarios-Consejos). | [10 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01
DOE-PROELEC-18 | Coordinar el traslado de los paquetes electorales de Consejo Municipal a Consejo Distrital y posteriormente a la Bodega general del IEPCJalisco. | [10 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-03
DOE-PROELEC-19 | Coordinar la integración y entrega de los expedientes electorales (actas) a oficinas centrales del IEPCJalisco. | [10 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01
DOE-PROELEC-20 | Apoyar en el registro de representantes de candidaturas idependientes ante mesa directiva de casilla | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-05-31
DOE-PROELEC-21 | Coordinar la desinstalación de los Consejos Distritales. | [10 empty] | 2018-07-30 | 2018-08-15
DOE-PROELEC-22 | Coordinar la desinstalación de los Consejos Municipales. | [10 empty] | 2018-07-15 | 2018-07-25
DOE-PROELEC-23 | Coordinar y apoyar en los cómputos y recuentos en Consejos Distritales y Municipales | [10 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-04
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | En cada etapa se integra el concentrado para su aprobación y presentación de avances paulatinos y finales
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Reportes, propuestas e informes finales.
Descripción del indicador de desempeño | La presentación de los avances de cada etapa
Programación avances parciales (%) |  | 25% |  | 50% |  |  | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Archivos en excel y power point, impresiones de los concentrados y propuestas de fincas.
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Reportes, propuestas e informes finales.
Descripción del indicador de desempeño | El proyecto consta de varias etapas, en cada una de ellas se finaliza con el informe final y el desarrollo de la jornada electoral.
Programación avances parciales (%) |  | 25% |  | 50% |  |  | 100% |  | 100%
Titular de la unidad responsable: | Álvaro Fernando Munguía Martínez
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B43: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B50: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## ProElec 2018 Presupuesto
Dirección de Organización Electoral
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Proceso electoral 2018 (PROELEC) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
DOE-PROELEC-01 | Arrendamiento de fincas para consejos distritales | Rentas de fincas | 3221 Arrendamiento De Edificios | 7560000 | 1680000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 |  |  |  |  | 7560000
DOE-PROELEC-03 | Arrendamiento de fincas para consejos municipales | Rentas de fincas | 3222 Arrendamiento De Edificios | 2000000 |  |  |  |  | 1000000 | 500000 | 500000 | [5 empty] | 2000000
DOE-PROELEC-01 | Servicio de telefonía satelital | Telefonía satelital | 3161 Servicio De Telecomunicaciones Y Satelitales | 10260 |  |  |  |  | 10260 | [7 empty] | 10260
DOE-PROELEC-01 | Servicio de telefonía celular | Telefonía celular | 3151 Servicio Telefonía Celular | 268000 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |  |  |  |  | 268000
DOE-PROELEC-01 | Servicio de telefonía Tradicional consejos distritales y centros de acopio | Telefonía tradicional | 3141 Servicio Telefónico Tradicional | 576000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 |  |  |  |  | 576000
DOE-PROELEC-01 | Servicio de telefonía Tradicional consejos Municipales | Telefonía tradicional | 3142 Servicio Telefónico Tradicional | 1125000 |  |  |  |  | 375000 | 375000 | 375000 | [5 empty] | 1125000
DOE-PROELEC-01 | Servicio de internet consejos distritales y centros de acopio | Internet | 3171 Servicio De Acceso De Internet, Redes Y Procesamientos De Información | 288000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |  |  |  |  | 288000
DOE-PROELEC-01 | Servicio de internet consejos municipales | Internet | 3171 Servicio De Acceso De Internet, Redes Y Procesamientos De Información | 562500 |  |  |  |  | 187500 | 187500 | 187500 | [5 empty] | 562500
DOE-PROELEC-01 | Servicios de energía eléctrica consejos distritales y centros de acopio | Energía eléctrica | 3111 Servicio De Energía Eléctrica | 192000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |  |  |  |  | 288000
DOE-PROELEC-01 | Servicios de energía eléctrica consejos municipales | Energía eléctrica | 3111 Servicio De Energía Eléctrica | 150000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 150000
DOE-PROELEC-01 | Ropa y equipo de trabajo | Uniformes | 2721 Prendas de seguridad y protección personal | 61250 | 61250 | [11 empty] | 61250
DOE-PROELEC-03 | Gestión ante los ayuntamientos de los municipios del estado para la obtención de inmuebles para sedes de los consejos municipales. | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 137474.5 | 34368.625 | 34368.625 | 34368.625 | 34368.625 | [8 empty] | 137474.5
DOE-PROELEC-03 | Gestión ante los ayuntamientos de los municipios del estado para la obtención de inmuebles para sedes de los consejos municipales. | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 11000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | [8 empty] | 11000
DOE-PROELEC-03 | Gestión ante los ayuntamientos de los municipios del estado para la obtención de inmuebles para sedes de los consejos municipales. | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 46748 | 11687 | 11687 | 11687 | 11687 | [8 empty] | 46748
DOE-PROELEC-01 | Recepción y concentración del mobiliario para el acondicionamiento de los órganos desconcentrados obtenido en comodato del Gobierno del Estado. | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 58000 | 58000 | [11 empty] | 58000
DOE-PROELEC-01 | Recepción y concentración del mobiliario para el acondicionamiento de los órganos desconcentrados obtenido en comodato del Gobierno del Estado. | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 20000 | 20000 | [11 empty] | 20000
DOE-PROELEC-01 | Recepción y concentración del mobiliario para el acondicionamiento de los órganos desconcentrados obtenido en comodato del Gobierno del Estado. | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 31350 | 31350 | [11 empty] | 31350
DOE-PROELEC-01 | Recepción y concentración del parque vehicular para el acondicionamiento de los órganos desconcentrados obtenido en comodato del Gobierno del Estado. | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 58000 | 58000 | [11 empty] | 58000
DOE-PROELEC-01 | Recepción y concentración del parque vehicular para el acondicionamiento de los órganos desconcentrados obtenido en comodato del Gobierno del Estado. | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 20000 | 20000 | [11 empty] | 20000
DOE-PROELEC-01 | Recepción y concentración del parque vehicular para el acondicionamiento de los órganos desconcentrados obtenido en comodato del Gobierno del Estado. | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 31350 | 31350 | [11 empty] | 31350
DOE-PROELEC-01 | Recorrido de supervisión en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Unidad Estatal de Protección Civil. | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 39875 | 39875 | [11 empty] | 39875
DOE-PROELEC-01 | Recorrido de supervisión en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Unidad Estatal de Protección Civil. | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 10000 | 10000 | [11 empty] | 10000
DOE-PROELEC-01 | Recorrido de supervisión en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Unidad Estatal de Protección Civil. | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 31668 | 31668 | [11 empty] | 31668
DOE-PROELEC-04 | Acondicionamiento de las sedes de los consejos municipales. | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 395000 |  |  | 197500 | 197500 | [8 empty] | 395000
DOE-PROELEC-04 | Acondicionamiento de las sedes de los consejos municipales. | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 95000 |  |  | 47500 | 47500 | [8 empty] | 95000
DOE-PROELEC-04 | Acondicionamiento de las sedes de los consejos municipales. | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 299000 |  |  | 149500 | 149500 | [8 empty] | 299000
DOE-PROELEC-06 | Recorrido y acompañamiento con INE en la búsqueda de espacios físicos y obtención de anuencias para la instalación de casillas | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 157781 | 157781 | [11 empty] | 157781
DOE-PROELEC-06 | Recorrido y acompañamiento con INE en la búsqueda de espacios físicos y obtención de anuencias para la instalación de casillas | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 25000 | 25000 | [11 empty] | 25000
DOE-PROELEC-06 | Recorrido y acompañamiento con INE en la búsqueda de espacios físicos y obtención de anuencias para la instalación de casillas | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 60000 | 60000 | [11 empty] | 60000
DOE-PROELEC-06 | Recorrido y acompañamiento con INE en la búsqueda de espacios físicos y obtención de anuencias para la instalación de casillas | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 200470 | 118277.3 | 22051.7 | 60141 | [9 empty] | 200470
DOE-PROELEC-06 | Recorrido y acompañamiento con INE en la supervisión de espacios físicos para la instalación de casillas | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 157781 | 157781 | [11 empty] | 157781
DOE-PROELEC-08 | Recorrido y acompañamiento con INE en la supervisión de espacios físicos para la instalación de casillas | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 25000 | 25000 | [11 empty] | 25000
DOE-PROELEC-08 | Recorrido y acompañamiento con INE en la supervisión de espacios físicos para la instalación de casillas | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 35000 | 35000 | [11 empty] | 35000
DOE-PROELEC-08 | Recorrido y acompañamiento con INE en la supervisión de espacios físicos para la instalación de casillas | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 20532 | 8007.48 | 6775.56 | 5748.96 | [9 empty] | 20532
DOE-PROELEC-08 | Recorrido y supervisión a las casillas de difícil acceso | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 80000 |  |  |  | 80000 | [8 empty] | 80000
DOE-PROELEC-08 | Recorrido y supervisión a las casillas de difícil acceso | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 15000 |  |  |  | 15000 | [8 empty] | 15000
DOE-PROELEC-08 | Recorrido y supervisión a las casillas de difícil acceso | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 105000 |  |  |  | 105000 | [8 empty] | 105000
DOE-PROELEC-08 | Recorrido y supervisión a las casillas de difícil acceso | Renta de vehículo marítimo | 3252 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos Lacustres Y Fluviales Para Servicios Administrativos | 50000 |  |  |  | 50000 | [8 empty] | 50000
DOE-PROELEC-16 | Traslado de paquetes electorales de los distritos electorales a los centros de acopio | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 12000 | [5 empty] | 12000 | [6 empty] | 12000
DOE-PROELEC-16 | Traslado de paquetes electorales de los distritos electorales a los centros de acopio | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 3000 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | 3000
DOE-PROELEC-16 | Traslado de paquetes electorales de los distritos electorales a los centros de acopio | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 2500 | [5 empty] | 2500 | [6 empty] | 2500
DOE-PROELEC-09 | Coadyuvar en la distribución de documentación a presidentes de mesas directivas de casillas | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 1404212 |  |  |  |  | 1221664.44 | 182547.56 | [6 empty] | 1404212
DOE-PROELEC-17 | Renta de mobiliario (sillas, mesas y toldos) | Renta de mobiliario | 3231 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
DOE-PROELEC-09 | Equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 1259787 | 12597.87 |  |  |  | 1083416.82 | 163772.31 | [6 empty] | 1259787
DOE-PROELEC-09 | Difusión de listas de ubicación e integración de mesas directivas de casilla | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 74887 |  |  | 16475.14 | 31452.54 | 26959.32 | [7 empty] | 74887
DOE-PROELEC-09 | Publicación de listas de ubicación e integración de mesas directivas de casilla | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 1092025 |  |  |  |  | 1092025 | [7 empty] | 1092025
DOE-PROELEC-17 | Jornada electoral | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 82500 | [5 empty] | 82500 | [6 empty] | 82500
DOE-PROELEC-17 | Jornada electoral | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 25000 | [5 empty] | 25000 | [6 empty] | 25000
DOE-PROELEC-17 | Jornada electoral | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 50000 | [5 empty] | 50000 | [6 empty] | 50000
DOE-PROELEC-17 | Comunicación | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 1396819 |  |  | 1285073.48 |  |  | 111745.52 | [6 empty] | 1396819
DOE-PROELEC-17 | Centros de recepción y traslado fijos | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 273746 | 8212.38 |  |  |  | 191622.2 | 73911.42 | [6 empty] | 273746
DOE-PROELEC-17 | Centros de recepción y traslados itinerantes | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 92943 |  |  |  |  | 79930.98 | 13012.02 | [6 empty] | 92943
DOE-PROELEC-17 | Dispositivos de traslado a presidentes de mesas directivas de casillas | Convenio financiero INE | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 684361 |  |  |  |  | 431147.43 | 253213.57 | [6 empty] | 684361
DOE-PROELEC-23 | Computos Distritales y Municipales | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 82500 | [5 empty] | 82500 | [6 empty] | 82500
DOE-PROELEC-23 | Computos Distritales y Municipales | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 25000 | [5 empty] | 25000 | [6 empty] | 25000
DOE-PROELEC-23 | Computos Distritales y Municipales | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 50000 | [5 empty] | 50000 | [6 empty] | 50000
DOE-PROELEC-23 | Recuentos Distritales y Municipales | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 82500 | [5 empty] | 82500 | [6 empty] | 82500
DOE-PROELEC-23 | Recuentos Distritales y Municipales | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 25000 | [5 empty] | 25000 | [6 empty] | 25000
DOE-PROELEC-23 | Recuentos Distritales y Municipales | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
DOE-PROELEC-18 | Repliegue de paquetes electorales del centro de acopio a los consejos distritales | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 24000 | [5 empty] | 24000 | [6 empty] | 24000
DOE-PROELEC-18 | Repliegue de paquetes electorales del centro de acopio a los consejos distritales | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 3000 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | 3000
DOE-PROELEC-18 | Repliegue de paquetes electorales del centro de acopio a los consejos distritales | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 5000 | [5 empty] | 5000 | [6 empty] | 5000
DOE-PROELEC-18 | Repliegue de paquetes electorales de los consejos distritales a la sede de la bodega del IEPCJ | Repliegue de paquetes | 3471 Fletes Y Maniobras | 480000 | [5 empty] | 480000 | [6 empty] | 480000
DOE-PROELEC-18 | Repliegue de material electoral utilizado en las casillas a la bodega del IEPCJ | Repliegue de Material | 3471 Fletes Y Maniobras | 480000 | [5 empty] | 480000 | [6 empty] | 480000
DOE-PROELEC-22 | Desinstalación de las sedes de los consejos municipales. | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 395000 | [6 empty] | 395000 | [5 empty] | 395000
DOE-PROELEC-22 | Desinstalación de las sedes de los consejos municipales. | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 95000 | [6 empty] | 95000 | [5 empty] | 95000
DOE-PROELEC-22 | Desinstalación de las sedes de los consejos municipales. | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 299000 | [6 empty] | 299000 | [5 empty] | 299000
DOE-PROELEC-21 | Desinstalación de las sedes de los consejos distritales y centros de acopio | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 267525 | [6 empty] | 267525 | [5 empty] | 267525
DOE-PROELEC-21 | Desinstalación de las sedes de los consejos distritales y centros de acopio | Casetas | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 80000 | [6 empty] | 80000 | [5 empty] | 80000
DOE-PROELEC-21 | Desinstalación de las sedes de los consejos distritales y centros de acopio | Alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 290000 | [6 empty] | 290000 | [5 empty] | 290000
|  |  |  | 27146344.5 | [12 empty] | 27242344.5
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## OBSELEC 2018 Actividades
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Organización Electoral
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Observadores Electorales 2018
Nombre corto del proceso o proyecto (una, dos palabras o acrónimo): | [5 empty] | OBSELEC
Propósito del proceso o proyecto: | Establecer mecanismos de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para el registro de los ciudadanos que desean observar el proceso electoral 2018.
Descripción del indicador de resultado: | Número de Ciudadanos registrados y aprobados para participar como observadores electorales, durante el desarrollo de la joranda electoral. | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Número de Ciudadanos aprobados por el Consejo General del IEPCJalisco como observadores electorales | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-05-31
Objetivo estratégico al que atiende: | 1. Participar del ejercicio de la función electoral, en la forma y términos que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley General y demás leyes aplicables, así como ejercer las funciones en la materia que le conceden las mismas.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DOE-OBSELEC-01 | Supervisión y validación de los registros que se presentan en la base del Instituto Nacional Electoral. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-05-31
DOE-OBSELEC-02 | Seguimiento a las capacitaciones de los observadores que se registraron en el IEPCJalisco. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-05-31
DOE-OBSELEC-03 | Integración de datos para informar al Consejo General del IEPCJalisco. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-05-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Base da datos con los registros de los ciudadanos y/o asociaciones que aprticiparán en la observación electoral.
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Reportes de avances e informe final.
Descripción del indicador de desempeño | El concentrado general con los datos de los observadores electorales aprobados.
Programación avances parciales (%) |  | 25% |  | 50% |  | 90% | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Archivo en excel
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Informe final y concentrado
Descripción del indicador de desempeño | El informe constará de un concentrado con los registros aprobados y el informe de actividades de cada observador electoral
Programación avances parciales (%) |  | 25% |  | 50% |  | 90% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Álvaro Fernando Munguía Martínez
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B20: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B27: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## DOCMAEL 2018 Actividades
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Organización Electoral
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Documentación y material electoral 2018
Nombre corto del proceso o proyecto (una, dos palabras o acrónimo): | [5 empty] | DOCMAEL
Propósito del proceso o proyecto: | Dotar a las mesas directivas de casillas de los insumos necesario para el desarrollo de la jornada electoral, cómputos y recuentos.
Descripción del indicador de resultado: | Distribuir al 100% la documentación y el material necesario al número de casillas electorales por instalar, así como los insumos para los computos y recuentos. | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Tasa de documentación electoral y materiales entregados | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | 1. Participar del ejercicio de la función electoral, en la forma y términos que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley General y demás leyes aplicables, así como ejercer las funciones en la materia que le conceden las mismas.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DOE-DOCMAEL-01 | Remisión de anteproyectos de los modelos, documentación y materiales electorales, a la Comisión de Organización Electoral para su análisis. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-01
DOE-DOCMAEL-02 | Remisión de proyectos de los modelos, documentación y materiales electorales, a la Secretaría Ejecutiva para su propuesta al Consejo General. | [10 empty] | 2018-01-15 | 2018-01-31
DOE-DOCMAEL-03 | Participación técnica en los procesos de licitación. | [10 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-15
DOE-DOCMAEL-04 | Supervisión del proceso de elaboración de la documentación y materiales electorales. | [10 empty] | 2018-02-16 | 2018-06-18
DOE-DOCMAEL-05 | Traslado del material electoral, de la empresa encargada de su elaboración, a los Consejos Distritales. | [10 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-18
DOE-DOCMAEL-06 | Traslado de la documentación electoral, de la empresa encargada de su elaboración, a la bodega general del IEPCJalisco. | [10 empty] | 2018-06-09 | 2018-06-10
DOE-DOCMAEL-07 | Entrega de la documentación electoral en los Consejos Distritales. | [10 empty] | 2018-06-10 | 2018-06-10
DOE-DOCMAEL-08 | Conteo y agrupamiento de boletas electorales correspondientes a cada casilla electoral. | [10 empty] | 2018-06-11 | 2018-07-01
DOE-DOCMAEL-09 | Armado de paquete de documentación y material electoral. | [10 empty] | 2018-06-11 | 2018-07-01
DOE-DOCMAEL-10 | Entrega de documentación y material electoral a los presidentes de mesa directiva de casilla para su uso durante la jornada electoral. | [10 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-29
DOE-DOCMAEL-11 | Recepción y salvaguarda de los paquetes electorales en los consejos distritales y municipales. | [10 empty] | 2018-07-02 | 2018-07-03
DOE-DOCMAEL-12 | Recuperación de material sobrante en las casillas electorales. | [10 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-15
DOE-DOCMAEL-13 | Recepción de paquetes electorales y material sobrante en la bodega general del IEPCJalisco | [10 empty] | 2018-07-08 | 2018-07-31
DOE-DOCMAEL-14 | Resguardo de paquetes electorales. | [10 empty] | 2018-07-31 | 2018-08-30
DOE-DOCMAEL-15 | Recepción y resguardo de material sobrante | [10 empty] | 2018-07-31 | 2018-08-30
DOE-DOCMAEL-16 | Revisión, evaluación, registro de existencias y aplicación de criterios de conservación. | [10 empty] | 2018-09-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | En cada etapa se concluye con la presentación de los modelos, la distribución de los insumos y el acta circunstanciada de la recepción y distribución.
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Propuestas, dictamen, reporte y actas circunstanciadas.
Descripción del indicador de desempeño | La presentación de avances de cada etapa.
Programación avances parciales (%) |  |  | 10% |  | 25% |  | 100% |  | 30% | 90% |  |  | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Distribución y recolección de los insumos para su uso el día de la jornada electoral y posteriormente la recolección de lo recuperado para su clasificación
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Propuestas, dictamen, reportes y actas circunstanciadas.
Descripción del indicador de desempeño | El proyecto consta de varias etapas, en cada una de ellas se finaliza con el informe final y/o con el acta circunstanciada.
Programación avances parciales (%) |  |  | 10% |  | 25% |  | 100% |  | 30% | 90% |  |  | 100%
Titular de la unidad responsable: | Álvaro Fernando Munguía Martínez
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B33: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B40: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## DOCMAEL 2018 Presupuesto
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Documentación y Material Electoral (DOCMAEL) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
DOE-DOCMAEL-01 | Actualización Cartográfica Local, Mapa Estatal, Mapas Distritales (20), Municipales (125), Secciones municipales (3570). | Adquisición de software de Sistemas de Información Geográfica ARCGIS una licencia (27,000 USD) | 5911 Software | 513000 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adquisición de software de Sistemas de Información Geográfica QGIS. (FreeWare) | 5911 Software libre (gratis) | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cursos de capacitación para el uso del software de Sistemas de Información Geográfica ARCGIS, QGIS para la nueva cartografía electoral local. | Capacitación para 2 personas en ArcGIS y Qgis | 3342 Capacitación Especializada | 39400 | 39400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Generar mapa de consulta del territorio del Estado de Jalisco en la plataforma de Google Maps para su publicación en el portal del IEPCJ. | Salario del servicio profesional de 2 personas especialistas en Sistemas de Información Geográfica | 3391 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
| Producción de la cartografía del Proceso Electoral 2017-2018 | Adquisición de 2 Workstation Cómputo para GIS | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impresión y distribución de cartografía IEPCJ a Consejo General, Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes. | Adquisición de tinta y cabezales para plotter. | 2151 Material Impreso E Información Digital | 81120 | 40560 | 0 | 40560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adquisición de 40 rollos de papel para plotter | 2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones | 81120 | 40560 | 0 | 40560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alimentación de datos generados del Proceso Electoral 2017-2018 de estadística electoral publicada por el INE, el IEPCJ en le mapa publicado en el portal del IEPCJ. | Renta mensual de 2 Licencia Paquetería Microsoft Office | 3271 Patentes, Regalías Y Otros | 6960 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
DOE-DOCMAEL-02 | Diseño de material y documentación para el Proceso Electoral 2017-2018 | Renta de licencias Adobe CC anual para 2 equipos. | 3271 Patentes, Regalías Y Otros | 31915.44 | 31915.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adquisición de 1 Workstations Cómputo para Diseño. | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOE-DOCMAEL-06 | Adquisición de material electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 | Urnas, carteles, cajas paquete, cinta, cajas de cartón, bolsas para la elección de munícipes, diputados y gobernador. | 2111 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | 110249239.51 | 110249239.51
| Adquisición de la documentación electoral para el Proceso 2017-2018 | Boletas, actas, recibos, constancias, hojas, cuadernillos para la elección de munícipes, diputados y gobernador. | 3362 Servicio De Impresión De Documentos Y Papelería Oficial | 32684372.14 | 32684372.14
DOE-DOCMAEL-18 | Recepción y almacenaje del material electoral del Proceso 2017-2018 | Renta de motacargas para maniobras en la bodega del IEPCJ | 3471 Fletes Y Maniobras | 60000 | [6 empty] | 20000 | 20000 | 20000
DOE-DOCMAEL-06 | Supervisón del material electoral de la empresa fabircante 20 días. | Gasolina 2 vehículos en Ciudad de México | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 12532 |  |  |  | 12532
|  | casetas para 2 vehículos | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 5824 |  |  |  | 5824
|  | Viáticos 10 personas | 3751 Viáticos En El País | 263120 |  |  |  | 263120 | 0 | 0
DOE-DOCMAEL-19 | Clasificación, limpieza del material electoral recuperado | Adquisición de insumos para limpieza, equipo de seguridad para personal. | 2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones | 4070855.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4070855.36
| Empaque del material electoral recuperado | Insumos para empaque y embalaje del material: cajas, plastico emplaye, flejadora, fleje y cinta. | 2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones | 70720 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70720
| Destrucción de documentación electoral | Adquisición de trituradora de alta capacidad | 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración | 1100634 |  |  |  | 0 | 0 | 1100634
| Destrucción de documentación electoral | Bolsas para material triturado | 2161 Material De Limpieza | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 10000
DOE-DOCMAEL-08 | Traslado de la documentación electoral | Gasolina para 4 vehículos | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 12000 | [5 empty] | 12000
| Traslado de la documentación electoral | casetas para 4 vehículos | 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 8600 |  |  |  | 0 | 0 | 8600
| Traslado de la documentación electoral | viáticos 8 personas de la Ciudad de México a la Bodega del IEPC | 3751 Viáticos En El País | 10120 | [5 empty] | 10120
DOE-DOCMAEL-02 | Documentos electorales sin emblemas de partidos políticos | convenio de colaboración INE-IEPC | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 662558.2706 | 662558.2706
| Materiales electorales | convenio de colaboración INE-IEPC | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 871814.8464 | 871814.8464
| Documentos electorales sin emblemas de partidos políticos | convenio de colaboración INE-IEPC | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 386280.5669 | 386280.5669
| Distribución no custudiada de la documentación y materiales electorales a los órganos desconcentrados | convenio de colaboración INE-IEPC | 4000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 76412.3868 | 76412.3868
|  |  |  | 151613598.5218 | 145701693.1618 | 580 | 81700 | 282056 | 580 | 1141934 | 4162155.36 | 60580 | 60580 | 40580 | 40580 | 40580
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Personal eventual 2018 DOE
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÁREA: Dirección de Organización Electoral
PUESTO | CANTIDAD | PROYECTO O PROCESO
Coordinador Central | 12 | Proceso electoral 2018
Coordinador | 25 | Proceso electoral 2018
Suvcoordinador | 73 | Proceso electoral 2018
Auxiliar electoral | 1172 | Proceso electoral 2018
ELABORÓ: | Álvaro Fernando Munguía Martínez
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2018-07-19