## Actividades UT-ASI-ARCO
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Atención Solicitudes de Información así como de Derechos Arco y sus Impugnaciones
Nombre corto del proceso o proyecto (una, dos palabras o acrónimo): | [5 empty] | ASI-ARCO
Propósito del proceso o proyecto: | Facilitar el derecho de acceso a la información pública a los ciudadanos
Descripción del indicador de resultado: | (Respuestas confirmadas por el ITEI/Recursos de Revisión y Recursos de Protección de Datos Interpuestos) (100) | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Tasa de Confirmación de Respuesta | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | Atiende transversalmente varios objetivos
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UT-ASI-ARCO-01 | Recepción de solicitudes de protección de datos personales e información, vía PNT, OP, Página Institucional, Telefónica; Registro, Integración del Expediente, Gestión de Información. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT-ASI-ARCO-02 | Dar trámite a los recursos de revisión y de protección de datos personales interpuestos ante el ITEI y/o ante este Instituto. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT-ASI-ARCO-03 | Implemetar acciones tendientes a garantizar las condiciones de accesibilidad en instalaciones como en la página web, para que ejerzan el derecho de acceso a la información los grupos en situación de vulnerabilidad y establecer mecanismos de seguridad para la protección de datos personales. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Solicitudes atendidas en tiempo y forma
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Tasa de atención a tiempo de solicitudes
Descripción del indicador de desempeño | (Solicitudes recibidas/Solicitudes atendidas) (100)
Programación avances parciales (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Contestación a tiempo de los Recursos de Revisión y los Recursos de Protección de Datos Personales
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Informes emitidos en tiempo
Descripción del indicador de desempeño | (Contestación a tiempo/requerimiento del ITEI) (100)
Programación avances parciales (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Titular de la unidad responsable: | María de Lourdes Echeverría Ayala
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B21: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B28: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto UT-ASI-ARCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | ASI-ARCO |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
UT-ASI-ARCO-01 | Atención a solicitudes y certificación de documentación | Hojas blancas tamaño carta y oficio, engrapadora uso rudo y grapas | 2111 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | 21100 | 3200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
UT-ASI-ARCO-01 | Atención a solicitudes y certificación de documentación | Alimentos para personal central | 2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades | 105000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UT-ASI-ARCO-01 | Atención a solicitudes y certificación de documentación | Gasolina vehículos institucionales | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 43000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
UT-ASI-ARCO-01 | Atención a solicitudes y certificación de documentación | Diversas notificaciones | 3751 Viáticos En El País | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT-ASI-ARCO-01 | Atención a solicitudes y certificación de documentación | Impresora HP LASERJET M553DN | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 24000 | 24000
UT-ASI-ARCO-01 | Atención a solicitudes y certificación de documentación | Minisplit INVERTER 1 TON FRÍO/CALOR LG | 5641 Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración | 15000 | 15000
Partidas que considerará la Dirección de Admón y Finanzas en su POA 2018
|  |  |  | 222100 | 64200 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 24700 | 24700 | 7700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades UT-CT
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Proceso: Seguimiento y apoyo al Comité de Transparencia
Nombre corto del proceso o proyecto (una, dos palabras o acrónimo): | [5 empty] | CT
Propósito del proceso o proyecto: | Preparar las sesiones del Comité de Transparencia, dar seguimiento a sus acuerdos e integrar sus minutas de sesión.
Descripción del indicador de resultado: | (Minutas integradas/sesiones celebradas)*100 | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Tasa de minutas integradas | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | Atiende transversalmente varios objetivos
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UT-CT-01 | Sesionar por lo menos una vez cada cuatro meses y con la periodicidad que se requiera. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT-CT-02 | Convocar a los integrantes del Comité de Transparencia, redactar e integrar la minuta de las sesiones, seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT-CT-03 | Analizar y clasificar la información pública de oficio o al recibir una solicitud de información, de acuerdo con la ley, los lineamientos y criterios generales de clasificación del INAI. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT-CT-04 | Recibir y resolver las solicitudes de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos de la información confidencial, de conformidad con la legislación vigente. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT-CT-05 | Elaborar, administrar y actualizar el registro de información pública protegida de este Organismo Electoral. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Minutas integradas
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Número de minutas integradas
Descripción del indicador de desempeño | Minutas elaboradas y firmadas con todo y sus anexos
Programación avances parciales (%) |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Titular de la unidad responsable: | María de Lourdes Echeverría Ayala
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B22: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto UT-CT
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | CT |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades UT-Transparencia
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Proceso: Alimentación del SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia e Información Fundamental del Portal de Internet
Nombre corto del proceso o proyecto (una, dos palabras o acrónimo): | [5 empty] | Transparencia
Propósito del proceso o proyecto: | Mantener publicada y actualizada la información requerida por el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT y de la sección de transparencia de la página de este organismo.
Descripción del indicador de resultado: | Puntaje de la evaluación con metodología ITEI aplicada por nosotros mismos | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Evaluación tipo ITEI | [6 empty] | Meta: | 95% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | Atiende transversalmente varios objetivos
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UT- Transparencia-01 | Vigilar y apoyar la publicación y actualización de la información de las diversas áreas del IEPC tanto en el SIPOT como en el portal. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT- Transparencia-02 | Coordinar con la Unidad de Informática la publicación de la información fundamental, general y específica, en el apartado de "Transparencia". | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT- Transparencia-03 | Coordinar con la Unidad de Informática, el rediseño del apartado "Transparencia" bajo el principio de accesibilidad y datos abiertos. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT- Transparencia-04 | Implemetar acciones tendientes a garantizar las condiciones de accesibilidad para los grupos en situación de vulnerabilidad y establecer | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
mecanismos de seguridad para la protección de datos personales
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Evaluación trimestral del portal
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Puntaje de la evaluación
Descripción del indicador de desempeño | Puntaje de la evaluación con metodología ITEI aplicada por nosotros mismos
Programación avances parciales (%) |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
Titular de la unidad responsable: | María de Lourdes Echeverría Ayala
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B22: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto UT-Transparencia
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Transparencia |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
UT- Transparencia-01 | Escaneo de documentación para publicación en la página institucional y Plataforma de Transparencia | Escaner Canon DR-G1130 | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 76000 | 76000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT- Transparencia-01 | Control de información para publicación | PIZARRON WHITESTAR BLANCO 90 X 150 CM | 5111 Muebles De Oficina y Estantería | 2000 | 2000
|  |  |  | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades UT-Capacitación
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Programa de capacitación en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información pública.
Nombre corto del proceso o proyecto (una, dos palabras o acrónimo): | [5 empty] | Capacitación
Propósito del proceso o proyecto: | Impartir y asistir a capacitación en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información.
Descripción del indicador de resultado: | (Cursos impartidos y recibidos/Cursos programados) (100) | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Tasa de capacitación impartida y recibida | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | Atiende transversalmente varios objetivos
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UT-Capacitación-01 | Participar en las actividades relacionadas con la Semana Nacional de Transparencia, organizada por el INAI | [10 empty] | 2018-09-01 | 2018-10-31
UT-Capacitación-02 | Participar en las diversas capacitaciones que promueva el INAI y/o ITEI | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UT-Capacitación-03 | Elaborar las estrategias para impartición de talleres en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Participar en las actividades relacionadas con la Semana Nacional de Transparencia
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Asistencia a la SNT
Descripción del indicador de desempeño | Asistencia de personal de la UT a las actividades de la SNT
Programación avances parciales (%) | 0 | [8 empty] | 100% | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Capacitaciones
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Número de capacitaciones
Descripción del indicador de desempeño | (Capacitaciones impartidas/Capacitaciones programadas) (100)
Programación avances parciales (%) | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Titular de la unidad responsable: | María de Lourdes Echeverría Ayala
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B20: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B27: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Validaciones (hidden)
Objetivos estratégicos | Unidad responsable | Columna1 | Titular de la Unidad Responsable
1. Participar del ejercicio de la función electoral, en la forma y términos que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley General y demás leyes aplicables, así como ejercer las funciones en la materia que le conceden las mismas. | Dirección de Educación Cívica |  | María de Lourdes Becerra Pérez
2. Organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de los mecanismos de participación social. | Dirección de Organización Electoral |  | Marcelino Pérez Cardiel
3. Recibir y resolver en los términos del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco los proyectos de iniciativa popular. | Dirección de Participación Ciudadana |  | Álvaro Fernando Munguía Martínez
4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral. | Dirección de Administración y Finanzas |  | Jorge Alberto Alatorre Flores
5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. | Dirección Jurídica |  | Hugo Pulido Maciel
Atiende transversalmente varios objetivos | Contraloría general |  | Héctor Javier Díaz Sánchez
| Secretaría técnica de comisiones y comités |  | Hugo Rodríguez Heredia
| Unidad de Fiscalización |  | Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora
| Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación |  | Tlacaél Jiménez Briseño
| Unidad de Informática |  | María Rosas Palacios
| Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos |  | Ramiro Feliciano Garzón Contreras
| Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública |  | Ana Violeta Iglesias Escudero
| Presidencia |  | María de Lourdes Echeverría Ayala
Teresa Jimena Solinís Casparius
José de Jesús Gómez Valle
Secretaría Ejecutiva
Jefatura auxiliar de edición
Jefatura auxiliar en comunicación social
Coordinación General de Enlace Interinstitucional y Protocolo
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

## Presupuesto UT-Capacitación
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Capacitación |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
a) | Capacitación al personal de base y eventual | Gasolina vehículos institucionales | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 27000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
b) | Capacitación al personal de base y eventual | Pagos de traslado, alimentación y hospedaje, | 3791 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c) | Asistencia Semana Nacional de Transparencia | Pasajes aereos | 3711 Pasajes Aéreos Nacionales | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
d) | Asistencia capacitaciones INAI | Pasajes aereos | 3711 Pasajes Aéreos Nacionales | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e) | Viáticos Semana Transparencia, capacitación INAI | Viáticos, alimentos y hospedaje | 3751 Viáticos En El País | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
f) | Impartición de cursos | Servicio de cafetería | 2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Partidas que considerará la Dirección de Admón y Finanzas en su POA 2018 |  |  | 0
|  |  |  | 129000 | 7400 | 47400 | 7400 | 7400 | 7400 | 3000 | 3000 | 43000 | 3000 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Personal eventual 2018 UT
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÁREA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PUESTO | CANTIDAD | PROYECTO O PROCESO | PERIODO DE CONTRATACIÓN
TECNICO AUXILIAR | 6 | Atención Solicitudes de Información así como de Derechos Arco y sus Impugnaciones | Enero a Agosto
TECNICO AUXILIAR | 1 | Alimentación del SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia e Información Fundamental del Portal de Internet | Enero a Agosto
ELABORÓ: | MARIA DE LOURDES ECHEVERRIA AYALA
FECHA DE ELABORACIÓN: | 18 de julio de 2017