## Actividades CYDIA
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Presidencia (Comunicación Social)
Nombre completo del proceso o proyecto: | COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | CYDIA
Propósito del proceso o proyecto: | Difundir de manera eficiente y oportuna el 100% de las actividades institucionales
Descripción del indicador de resultado: | [10 empty] | Fecha de inicio:
Nombre del indicador: | [7 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término:
Objetivo estratégico al que atiende: | 4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
P/CS-CYDIA-01 | Campaña permanente de difusión de actividades institucionales en medios de comunicación impresos | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-31
P/CS-CYDIA-02 | Campaña permanente de difusión en tríptico, volantes, folletos y otros impresos. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-CYDIA-03 | Campaña de posicionamiento institucional y promoción del voto en el proceso electoral 2017-2018 | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-CYDIA-04 | Campaña de promoción y difusión de los instrumentos de participación social. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Comunicados de prensa; videos de actividades institucionales así como tripticos, volantes y otros folletos que se diseñen e impriman.
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Cubrir y difundir el 100 % de las actividaes institucionales
Descripción del indicador de desempeño | Las actividades de cobertura y difusión se van a medir con base en los comunicados emitidos, las sesiones del Consejo General grabadas, transmitidas y almacenadas; cápsulas elaboradas y los tripticos, volantes y otros folletos que se diseñen, impriman y distribuyan.
Programación avances parciales (%) |  | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.94% | 83.24% | 91.57% | 100%
Titular de la unidad responsable: | José de Jesús Gómez Valle
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B21: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto CYDIA
Presidencia (Comunicación Social)
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Comunicación y Difusión de Actividades (CYDIA) |  | (CYDIA) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
P/CS-CYDIA-01 | Campaña permanente de difusión de actividades institucionales en medios de comunicación impresos | Inserciones en periódicos y revistas | 3611 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales | 1459000 | 58360 | 58360 | 116720 | 116720 | 116720 | 233440 | 233440 | 116720 | 116720 | 116720 | 116720 | 58360
P/CS-CYDIA-02 | Campaña permanente de difusión de actividades institucionales en dípticos, volantes, folletos y otros impresos. | Gaceta Elector | 2151 Material Impreso E Información Digital | 834000 | 0 | 0 |  |  | 417000 | 0 | 0 | 0 | 417000 | 0 | 0 | 0
P/CS-CYDIA-02 | Campaña permanente de difusión de actividades institucionales en tripticos, volantes, folletos y otros impresos. | Carteles, dípticos y otros impresos | 2151 Material Impreso E Información Digital | 203000 |  | 0 | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-CYDIA-03 | Campaña de posicionamiento institucional y promoción del voto en el proceso electoral 2017-2018 | Publicidad en Tren Ligero | 3611 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales | 1124908 | 0 |  | 0 | 0 | 374969 | 374969 | 374969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-CYDIA-03 | Campaña integral de posicionamiento institucional y promoción del voto en el proceso electoral 2017-2018 | Espectaculares, Publicidad en Camiones, Parabuses, Mupis, Puestos de periódicos, Puentes peatonales, Vallas móviles | 3611 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales | 4479450 |  | 0 | 0 | 0 | 1493150 | 1493150 | 1493150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-CYDIA-04 | Campaña de promoción y difusión de los mecanismos de participación social | Gaceta Elector | 2151 Material Impreso E Información Digital | 417000 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-CYDIA-05 | Coadyuvar en la planeación, coordinación y desarrollo de la estrategia de prensa y difusión para el lanzamiento, presentación y promoción de cada una de las publicaciones del IEPC, así como una campaña permanente de promoción que se lleva a cabo a través de las redes sociales y ocasionalmente en medios impresos y con apoyo en carteles. | Promocionar en distintos medios, nuestro fondo editorial. | 3691 Otros servicios de infiormación | 60000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 0
|  |  |  | 8517357 | 475360 | 58360 | 116720 | 319720 | 2401839 | 2101559 | 2101559 | 116720 | 533720 | 116720 | 116720 | 58360
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades PRODAUDI
Presidencia (Comunicación Social)
Nombre completo del proceso o proyecto: | Producción Audiovisual
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | PRODAUDI
Propósito del proceso o proyecto: | Producir con excelente calidad materiales audiovisuales acerca de las actividades institucionales
Descripción del indicador de resultado: | Cubrir y transmitir por lo menos el 95% de las sesiones en vivo del Consejo General y las actividades así como producir por lo menos 40 programas para TV y radio | [9 empty] | Fecha de inicio:
Nombre del indicador: | [7 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término:
Objetivo estratégico al que atiende: | 4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
P/CS-PRODAUDI-01 | Transmitir en vivo las sesiones del Consejo General, así como las sesiones de Comisiones y eventos especiales del IEPC. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-31
P/CS-PRODAUDI-02 | Producción de spots televisivos para promover el voto para tiempos oficiales, página web y medios de difusión alternativos | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-PRODAUDI-03 | Producción de spots radiofónicos para promover el voto tiempos oficiales, página web y medios de difusión alternativos | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-PRODAUDI-04 | Producción de un programa de TV y radio para difundir valores democráticos. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-PRODAUDI-05 | Producción de cápsulas informativas acerca de las actividades institucionales para difundir valores democráticos.
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Spots para radio y televisión, cápsulas para programa de TV contenidos para pautar en redes sociales
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Producir 8 spots para radio y televisión así como contenidos para redes sociales
Descripción del indicador de desempeño | El indicador de desempeño se medirá con base en la producción de spots así como su aceptación para transmisión por el INE; asimismo, se medirán los impactos de los contenidos en redes sociales
Programación avances parciales (%) |  |  |  | 12% | 24.2% | 60% | 72% | 80% | 86% | 90% | 95% | 100%
Titular de la unidad responsable: | José de Jesús Gómez Valle
Note on B6: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B21: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto PRODAUDI
Presidencia (Comunicación social)
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Producción Audiovisual |  | (PRODAUDI) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
P/CS-PRODAUDI-01 | Transmitir en vivo las sesiones del Consejo General, así como las sesiones de Comisiones y eventos especiales del IEPC. | Plan Livestream Premium | 3171 Servicio De Acceso De Internet, Redes Y Procesamientos De Información | 53784 | 0 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-PRODAUDI-02 | Producción de spots televisivos y radiofónicos para posicionamiento institucional y promoción del voto en el proceso electoral 2017-2018 | 8 spots para radio y televisión | 3631 Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet | 1106866 | 0 | 0 |  | 553433 | 0 | 0 | 553433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-PRODAUDI-03 | Producir programa TV para difundir educación cívica y valores democráticos | Equipo para estudio (Iluminación, cicloramas, portafondo, tripie, dolly, bolsas de arena, micrófonos) | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 175535 | 40000 | 135535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-PRODAUDI-04 | Producir cápsulas informativas sobre las actividades institucionales | Equipo de cómputo | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 93200 | 93200
P/CS-PRODAUDI-04 | Producir cápsulas informativas sobre las actividades institucionales | Programas de edición audiovisual y animación (FinalCut Pro, CinemaFX Pro, Motion FX Templetes, Adobe Creative Cloud, Grabador Toast 16) | 3271 Patentes, Regalías Y Otros | 34762 | 34762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1464147 | 167962 | 135535 | 53784 | 553433 | 0 | 0 | 553433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades PREDIWEB
Presidencia (Comunicación Social)
Nombre completo del proceso o proyecto: | PRENSA Y DISEÑO PARA LA WEB
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | PREDIWEB
Propósito del proceso o proyecto: | Proporcionar información y materiales audiovisuales de óptima calidad a los medios de comunicación y difundirlos en nuestra página web y en las redes sociales de manera continua y oportuna
Descripción del indicador de resultado: | Difundir el 95 % de los boletines institucionales en el micrositio de Prensa y realizar 1500 publicaciones en redes sociales | [9 empty] | Fecha de inicio:
Nombre del indicador: | [7 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término:
Objetivo estratégico al que atiende: | 4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
P/CS-PREDIWEB-01 | Administrar, crear y difundir contenidos e información institucional enel micrositio de Prensa | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-31
P/CS-PREDIWEB-02 | Administrar, crear y difundir contenidos e información estratégica en las principales plataformas de redes sociales | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-PREDIWEB-03 | Campaña de difusión y promoción del voto para el Proceso Electoral 2017-2018 en redes sociales. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Contenidos y diseños para redes sociales
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Producir contenidos y diseños para redes sociales
Descripción del indicador de desempeño | El indicador de desempeño se medirá con base los impactos de los contenidos en redes sociales
Programación avances parciales (%) |  | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.94% | 83.24% | 91.57% | 100%
Titular de la unidad responsable: | José de Jesús Gómez Valle
Note on B6: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B19: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto PREDIWEB
Presidencia (Comunicación Social)
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
PRENSA Y DISEÑO EN LA WEB |  | PREDIWEB |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
P/CS-PREDIWEB-01 | Administrar, crear y difundir contenidos e información institucional en el micrositio de Prensa | Infografías y contenidos para la pagina institucional y redes sociales (recursos compartidos con otras actividades) | 3171 Servicio De Acceso De Internet, Redes Y Procesamientos De Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-PREDIWEB-01 | Administrar, crear y difundir contenidos e información institucional en el micrositio de Prensa | Disco duro para almacenamiento | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 25159 | 25159
P/CS-PREDIWEB-01 | Administrar, crear y difundir contenidos e información institucional en el micrositio de Prensa | Producir cápsulas (recursos compartidos con otras actividades) | 3171 Servicio De Acceso De Internet, Redes Y Procesamientos De Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-PREDIWEB-02 | Campaña de promoción y difusión del voto para el Proceso Electoral 2017-2018 en redes sociales | Pauta en redes sociales | 3171 Servicio De Acceso De Internet, Redes Y Procesamientos De Información | 325000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0
|  |  |  | 350159 | 90159 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades MONMED
Presidencia (Comunicación Social)
Nombre completo del proceso o proyecto: | MONITOREO DE MEDIOS
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | MONMED
Propósito del proceso o proyecto: | Sintetizar y analizar, de manera eficiente, la información relevante para el Instituto y sistematizarla de manera pertinente
Descripción del indicador de resultado: | Analizar por lo menos el 95% de las notas relacionadas con el Instituto | [9 empty] | Fecha de inicio:
Nombre del indicador: | [7 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término:
Objetivo estratégico al que atiende: | 4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
P/CS-MONMED-01 | Monitorear, dar seguimiento y analizar la información política relevante en medios impresos para eleborar reacciones y respuestas según amerite el caso. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-31
P/CS-MONMED-02 | Monitorear, dar seguimiento y analizar la información política relevante en radio y televisió npara eleborar reacciones y respuestas según amerite el caso. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-MONMED-03 | Monitorear, dar seguimiento y analizar la información política relevante en internet para eleborar reacciones y respuestas según amerite el caso. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-MONMED-04 | Elaborar y publicar una carpeta con la síntesis informativa diaria | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Carpeta diaria con la sintesis informativa
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Elaborar de manera oportuna una carpeta diaria con la síntesis informativa durante el año 2018.
Descripción del indicador de desempeño | El indicador de desempeño se medirá con base en la elaboración, distribución y publicación en la página web de la carpeta con la sintesis informativa.
Programación avances parciales (%) |  | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.94% | 83.24% | 91.57% | 100%
Titular de la unidad responsable: | José de Jesús Gómez Valle
Note on B6: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B20: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto MONMED
Presidencia (Comunicación Social)
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
MONITOREO DE MEDIOS (MONMED) |  | (MONMED) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
P/CS-MONMED-01 | Monitorear, dar seguimiento y analizar la información política relevante en medios impresos para eleborar reacciones y respuestas según amerite el caso. | Suscripciones a peiodicos y revistas | 2151 Material Impreso E Información Digital | 10070 | 10070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-MONMED-02 | Monitorear, dar seguimiento y analizar la información política relevante en medios audiovisuales para eleborar reacciones y respuestas según amerite el caso. | Monitoreo | 3691 Otros Servicios De Información | 420000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
P/CS-MONMED-03 | Monitorear, dar seguimiento y analizar la información política relevante en Internet para eleborar reacciones y respuestas según amerite el caso. | Monitoreo | 3691 Otros Servicios De Información | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-MONMED-04 | Elaborar y publicar una carpeta diaria con la síntesis informativa | Scanner Cama | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 95882 | 95882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 545952 | 140952 | 35000 | 45000 | 45000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades ATM
Presidencia (Comunicación Social)
Nombre completo del proceso o proyecto: | ATENCIÓN A MEDIOS
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | ATM
Propósito del proceso o proyecto: | Brindar las facilidades necesarias a los medios de comunicación que cubren las actividades del Instituto para que nuestra información llegue a las diversas audiencias
Descripción del indicador de resultado: | Difundir el 95 % de las sesiones del Consejo General y de las sesiones de Comisiones; emitir boletines informativos del 95% de las actividades institucionales y organizar, por lo menos, un curos de capacitación en materia electoral a medios de comunicación. | [9 empty] | Fecha de inicio:
Nombre del indicador: | [7 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término:
Objetivo estratégico al que atiende: | 4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
P/CS-ATM-01 | Cubrir las sesiones del Consejo General y de las Comisiones. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-31
P/CS-ATM-02 | Organizar ruedas de prensa y reuniones de actualización, capacitación e información para los medios de comunicación | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-ATM-03 | Gestionar entrevistas en medios de comunicación y procesar y dar respuesta a las solicitudes de las mismas | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-ATM-04 | Emitir comunicados de prensa | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
P/CS-ATM-05 | Gestionar cursos de capacitación para el personal del área de Comunicación Social | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable
Indicador de desempeño (unidad de medida)
Descripción del indicador de desempeño
Programación avances parciales (%)
Titular de la unidad responsable: | José de Jesús Gómez Valle
Note on B6: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B21: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto ATM
Presidencia (Comunicación Social)
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
ATENCIÓN A MEDIOS |  | (ATM) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
P/CS-ATM-01 | Cubrir las sesiones del Consejo General y de las Comisiones. | Alimentos | 2216 Productos Alimenticios Para El Personal Derivado De Actividades Extraordinarias | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
P/CS-ATM-02 | Acondicionar sala de prensa con circuito cerrado para jornada electoral | Cableado circuito cerrado | 3631 Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet | 62400 | [5 empty] | 62400 | [5 empty] | 0
P/CS-ATM-02 | Organizar ruedas de prensa y reuniones de actualización, capacitación e información para los medios de comunicación | Renta de salón | 3221 Arrendamiento De Edificios | 9800 | 0 | 0 |  | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-ATM-03 | Gestionar entrevistas en medios de comunicación y procesar ya tender las solicitudes de las misma | Combustibles | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
P/CS-ATM-04 | Emitir comunicados de prensa | Programa MailChimp | 5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 6480 | 6480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P/CS-ATM-05 | Capacitar al personal del área de Comunicación Social | Diplomados, cursos y talleres | 3342 Capacitación Especializada | 68300 |  | 68300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 182980 | 9480 | 71300 | 3000 | 7900 | 3000 | 70300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Personal eventual
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÁREA: COMUNICACIÓN SOCIAL
PUESTO | CANTIDAD | PROYECTO O PROCESO
COORDINADOR CENTRAL | 1 | PREDIWEB/PRODAUDI
TECNICO AUXILIAR | 2 | CYDIA/MONMED
TECNICO AUXILIAR | 2 | ATM/PRODAUDI
TECNICO AUXILIAR | 2 | PREDIWEB/DIFVOTEXT
ELABORÓ: | JOSÉ DE JESÚS GÓMEZ VALLE
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2017-07-18