## Actividades Proyecto UPPP-F01
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Financiamiento a partidos políticos
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | Financiamiento
Propósito del proceso o proyecto: | Otorgar el financiamiento público a partidos políticos y en sus caso a candidatos independientes, para el ejercicio 2018. Determinar financiamiento para partidos políticos para el ejercicio 2019, mediante la elaboración del cálculo anual de los montos a entregar, con base a los criterios de distribución que establece el marco jurídico.
Descripción del indicador de resultado: | De impacto | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Entrega de financiamiento | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | 5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UPPP-F01 | Solicitar los montos a entregar por concepto de ministración mensual de financiamiento público para actividades ordinarias y específicas a partidos políticos y comunicarlo a la dirección de administración y finanzas del IEPC. 23, fracción III, Reglamento Interior del Instituto. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UPPP-F02 | Solicitar los montos a entregar por concepto de financiamiento público para gastos de campaña a partidos políticos y en su caso a candidatos independientes, comunicarlo a la dirección de administración y finanzas del IEPC. 23, fracción III, Reglamento Interior del Instituto. | [10 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-30
UPPP-F03 | Analizar las sanciones impuestas a los partidos políticos y en su caso a los candidatos, para comunicar a la dirección de administración y finanzas del IEPC, la retención de las multas y/o reintegro del financiamiento público. Elaborar el registro e informe mensual al INE dela aplicación de sanciónes y envío al COECYTJAL. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UPPP-F04 | Elaborar proyecto de cálculo que determina el financiamiento público a partidos políticos con derecho a ello, para el ejercicio 2019 y la calendarización anual para el otorgamiento del mismo. Art. 51, LGPP y 23, fracción II, Reglamento Interior del Instituto. | [10 empty] | 2018-07-15 | 2018-08-15
UPPP-F05 | Elaborar proyecto de cálculo que determina la distribución del monto total de financiamiento público a partidos políticos con derecho a ello, para el ejercicio 2019 y la calendarización anual para el otorgamiento del mismo. Art. 51, LGPP y 23, fracción II, Reglamento Interior del Instituto. | [10 empty] | 2018-09-01 | 2018-12-15
UPPP-F06 | Elaborar proyecto, mediante el cual se determinan, los montos sobre los límites anuales de financiamiento privado para el ejercicio 2019. | [10 empty] | 2018-09-01 | 2018-12-15
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 12 Memorándum
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Eficacia
Descripción del indicador de desempeño | Se solicita la entrega de la ministración del financiamiento público
Programación avances parciales (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Ana Violeta Iglesias Escudero
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B23: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## ActividadesProyecto UPPP-RYTV02
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Tiempos de radio y televisión
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | Radio y televisión
Propósito del proceso o proyecto: | Obtener del Instituto Nacional Electoral tiempos en radio y televisión para difundir los mensajes institucionales del IEPC, así como el seguimiento de los reportes de monitoreo de las emisoras de radio y televisión, con cobertura en el Estado de Jalisco, que realiza el INE.
Descripción del indicador de resultado: | De impacto | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Tiempos de radio y televisión | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | 5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UPPP-RYTV01 | Coadyuvar en el envío y seguimiento de las solicitudes trimestrales al INE, de tiempos en radio y televisión para el cumplimiento de los fines del IEPC. Art. 11, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UPPP-RYTV02 | Remitir en coordinación con el área de Comunicación Social, los materiales institucionales para su calificación técnica, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral y solicitar su difusión en los espacios asignados al IEPC conforme a la pauta aprobada por el INE. Art. 11, párrafo 3, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UPPP-RYTV03 | Coadyuvar en la solicitud mensual al INE, respecto del reporte de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el Estado de Jalisco, correspondiente a los mensajes institucionales del IEPC y de los partidos políticos. Art. 57, párrafos 1 y 5, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
UPPP-RYTV04 | Enviar a los partidos políticos el reporte mensual de monitoreo de las emisoras de radio y televisión, con cobertura en el Estado de Jalisco, entregado por el INE. Art. 57, párrafo 5, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 4 solicitudes
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Eficacia
Descripción del indicador de desempeño | Asignación trimestral de tiempos en radio y televisión para el Instituto
Programación avances parciales (%) |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 12 solicitudes
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Eficiencia
Descripción del indicador de desempeño | Entrega de reporte de monitoreo a partidos políticos
Programación avances parciales (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Ana Violeta Iglesias Escudero
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B21: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B28: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Validaciones (hidden)
Objetivos estratégicos | Unidad responsable | Columna1 | Titular de la Unidad Responsable
1. Participar del ejercicio de la función electoral, en la forma y términos que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley General y demás leyes aplicables, así como ejercer las funciones en la materia que le conceden las mismas. | Dirección de Educación Cívica |  | María de Lourdes Becerra Pérez
2. Organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de los mecanismos de participación social. | Dirección de Organización Electoral |  | Marcelino Pérez Cardiel
3. Recibir y resolver en los términos del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco los proyectos de iniciativa popular. | Dirección de Participación Ciudadana |  | Álvaro Fernando Munguía Martínez
4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral. | Dirección de Administración y Finanzas |  | Jorge Alberto Alatorre Flores
5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. | Dirección Jurídica |  | Hugo Pulido Maciel
Atiende transversalmente varios objetivos | Contraloría general |  | Héctor Javier Díaz Sánchez
| Secretaría técnica de comisiones y comités |  | Hugo Rodríguez Heredia
| Unidad de Fiscalización |  | Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora
| Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación |  | Tlacaél Jiménez Briseño
| Unidad de Informática |  | María Rosas Palacios
| Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos |  | Ramiro Feliciano Garzón Contreras
| Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública |  | Ana Violeta Iglesias Escudero
| Presidencia |  | María de Lourdes Echeverría Ayala
Teresa Jimena Solinís Casparius
José de Jesús Gómez Valle
Secretaría Ejecutiva
Jefatura auxiliar de edición
Jefatura auxiliar en comunicación social
Coordinación General de Enlace Interinstitucional y Protocolo
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

## Actividades Proyecto UPPP-RC03
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Registro de candidaturas a puestos de elección popular.
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | Registro de candidatos
Propósito del proceso o proyecto: | Recibir y verificar solicitudes de registro de candidatos a puestos de elección popular y documentos, de conformidad a los requisitos que establece el marco juríco aplicable.
Descripción del indicador de resultado: | De resultado final | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-02
Nombre del indicador: | Registro de candidatos | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-03-25
Objetivo estratégico al que atiende: | 5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UPPP-RC01 | Revisar en coadyuvancia con el área de informática el programa de registro de candidaturas. | [10 empty] | 2018-01-02 | 2018-02-01
UPPP-RC02 | Elaborar propuesta de formatos para el registro de candidatos a puesto de elección popular. | [10 empty] | 2018-01-02 | 2018-02-01
UPPP-RC03 | Coordinar la logística para la recepción de las solicitudes del registro de candidatos a puestos de elección popular y documentación adjunta. | [10 empty] | 2018-01-02 | 2018-03-25
UPPP-RC04 | Recepción y validación de solicitudes de registro de candidatos a Gobernador y documentación adjunta. | [10 empty] | 2018-02-19 | 2018-02-25
UPPP-RC05 | Recepción y validación de solicitudes de registro de candidatos a Municípes y documentación adjunta. | [10 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-25
UPPP-RC06 | Recepción y validación de solicitudes de registro de candidatos a Diputados y documentación adjunta. | [10 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-18
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Registro de candidaturas
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Eficacia
Descripción del indicador de desempeño | Registro de candidaturas
Programación avances parciales (%) |  | 100% | 100% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Ana Violeta Iglesias Escudero
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B23: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto UTPP-RC03
Unidad Técnica de Prerrogativas a Partidos Políticos
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Registro de candidaturas a puestos de elección popular. (Registro de candidatos) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
UPPP-RC01 | Revisar en coadyuvancia con el área de informática el programa de registro de candidaturas. |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPPP-RC02 | Elaborar propuesta de formatos para el registro de candidatos a puesto de elección popular. | 1. Hojas blancas (carta 500) 2. Hojas color Suajadas en tres partes (oficio 25,000) | 2111 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | 15000 | 15000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPPP-RC03 | Coordinar la logística para la recepción de las solicitudes del registro de candidatos a puestos de elección popular y documentación adjunta. | 1. Calculadoras (40). 2. Marca textos amarrillos (200). 3. Lápices bicolor azul y rojo (80). 4. Lápices (80). 5. Paquetes de Post it amarillos (40). 6. Lupas (20). 7. Engrapadoras (20). 8. Plumas azules (40). 9. Plumas negras (40). 10. Quita grapas (20). 11. Sacapuntas (20). 12. Clips cajas (80). 13. Borradores (40). 14. Correctores líquido (40). 15. Cuenta fácil (80). 16. Bolsas de plástico medianas (80) | 2111 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPPP-RC04-05-06 | Recepción y validación de solicitudes de registro de candidatos a Gobernador, Diputados y Municipes. | 1. Alimentos 2. Taxi (Días de termino) | 2216 Productos Alimenticios Para El Personal Derivado De Actividades Extraordinarias | 100000 | 100000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades Proyecto UPPP-M04
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Monitoreo de campañas para el proceso electoral local 2017-2018.
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | Monitoreo
Propósito del proceso o proyecto: | Monitoreos de prensa escrita y programas en radio y televisión que difundan noticias para el proceso electoral 2017-2018.
Descripción del indicador de resultado: | De impacto | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-02
Nombre del indicador: | Monitoreo de prensa escrita y programas en radio y televisión que difundan noticias | [6 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término: | 2018-06-27
Objetivo estratégico al que atiende: | 5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UPPP-M01 | Coadyuvar en la elaboración de los lineamientos (especificaciones técnicas) para los monitoreos de prensa escrita y programas en radio y televisión, de las transmisiones de las campañas electorales en el proceso electoral 2017-2018. Art. 23, fracción VII, Reglamento Interior del Instituto. | [10 empty] | 2018-01-02 | 2018-03-15
UPPP-M02 | Elaborar proyecto de presupuesto para realizar perdiodicamente muestreos sobre la cobertura que los medio de comunicación realicen sobre las campañas políticas, para publicarse mensualmente. Art. 134, párrafo 1, fracción XXXIX, del Código Electoral y de Particpación Social | [10 empty] | 2018-01-02 | 2018-03-15
UPPP-M03 | Coordinación de logística con la Dirección de Organización y la Unidad de Informática, para el apoyo de la realización del monitoreo de prensa escrita y programas en radio y televisión que difundan noticias para el proceso electoral 2017-2018. | [10 empty] | 2018-01-02 | 2018-06-27
UPPP-M04 | Coordinación con la persona fisica o moral que realice los monitoreos de prensa escrita y programas en radio y televisión que difundan noticias, respecto a la presentación de sus informes mensuales. | [10 empty] | 2018-03-30 | 2018-06-27
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Informes de monitoreo
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Eficiencia
Descripción del indicador de desempeño | Informes de monitoreo de prensa escrita y programas en radio y televisión que difundan noticias en la campaña electoral 2018
Programación avances parciales (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Ana Violeta Iglesias Escudero
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B21: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto UTPPP-M04
Unidad Técnica de Prerrogativas a Partidos Políticos
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Monitoreo de campañas para el proceso electoral local 2017-2018. (Monitoreo) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
UPPP-M01 | Coadyuvar en la elaboración de los lineamientos (especificaciones técnicas) para los monitoreos de prensa escrita y programas en radio y televisión, de las transmisiones de las campañas electorales en el proceso electoral 2017-2018. Art. 23, fracción VII, Reglamento Interior del Instituto. |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPPP-M02 | Elaborar proyecto de presupuesto para realizar perdiodicamente muestreos sobre la cobertura que los medio de comunicación realicen sobre las campañas políticas, para publicarse mensualmente. Art. 134, párrafo 1, fracción XXXIX, del Código Electoral y de Particpación Social | Convenio de colaboración | 3691 Otros Servicios De Información | 5235972.5 |  | 4555000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPPP-M03 | Coordinación de logística con la Dirección de Organización y la Unidad de Informática, para el apoyo de la realización del monitoreo de prensa escrita y programas en radio y televisión que difundan noticias para el proceso electoral 2017-2018. | Gasolina | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 12000 |  | 12000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPPP-M03 |  | Compra de prensa escrita, en distritos foráneos | 2151 Material Impreso E Información Digital | 4000 |  | 4000
UPPP-M03 |  | Paquetería | 3471 Fletes Y Maniobras | 17000 |  | 17000
UPPP-M03 |  | Discos duros 8, discos compactos 60 | 2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones | 10000 |  | 10000
UPPP-M04 | Coordinación con la persona fisica o moral que realice los monitoreos de prensa escrita y programas en radio y televisión que difundan noticias, respecto a la presentación de sus informes mensuales. |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4598000 | 0 | 4598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades Proyecto UPPP-CI05
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Revisión del apoyo ciudadano presentado por los aspirantes a candidaturas independientes
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | Candidaturas independientes
Propósito del proceso o proyecto: | Revisión y captura de las cédulas del apoyo ciudadano, para enviar mediante archivo electrónico al INE
Descripción del indicador de resultado: | De resultado final | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Apoyo ciudadano | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-03-11
Objetivo estratégico al que atiende: | 5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UPPP-CI01 | Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Informática en la revisión y captura de las cédulas del apoyo ciudadano, presentados por los aspirantes a candidaturas independientes para los cargos de Diputados y Municípes. | [10 empty] | 05-enero-18 | 2018-03-10
UPPP-CI02 | Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Informática en la revisión y captura de las cédulas del apoyo ciudadano, presentados por los aspirantes a candidaturas independientes para el cargo de Gobernador. | [10 empty] | 25-enero-18 | 2018-03-15
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Archivo electrónico
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Eficacia
Descripción del indicador de desempeño | Revisión y captura de las cédulas del apoyo ciudadano, para enviar mediante archivo electrónico al INE
Programación avances parciales (%) |  |  |  | 100%
Titular de la unidad responsable: | Ana Violeta Iglesias Escudero
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.

## Presupuesto UTPPP-CI05
Unidad Técnica de Prerrogativas a Partidos Políticos
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Revisión del apoyo ciudadano presentado por los aspirantes a candidaturas independientes (Candidaturas independientes) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
UPPP-CI01 | Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Informática en la revisión y captura de las cédulas del apoyo ciudadano, presentados por los aspirantes a candidaturas independientes para los cargos de Gobernador, Diputados y Municípes. | 1. Calculadoras (40). 2. Marca textos amarrillos (200). 3. Lápices bicolor azul y rojo (80). 4. Lápices (80). 5. Paquetes de Post it amarillos (40). 6. Lupas (20). 7. Engrapadoras (20). 8. Plumas azules (40). 9. Plumas negras (40). 10. Quita grapas (20). 11. Sacapuntas (20). 12. Clips cajas (80). 13. Borradores (40). 14. Correctores líquido (40). 15. Cuenta fácil (80). 16. Bolsas de plástico medianas (80) | 2111 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPPP-CI01-02 | Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Informática en la revisión y captura de las cédulas del apoyo ciudadano, presentados por los aspirantes a candidaturas independientes para los cargos de Gobernador, Diputados y Municípes. | 1. Alimentos 2. Taxi (Días de termino) | 2216 Productos Alimenticios Para El Personal Derivado De Actividades Extraordinarias | 50000 | 50000
|  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades Proyecto UPPP-D06
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Debates entre candidatos
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | Debates
Propósito del proceso o proyecto: | Coordinación y logistica de debates entre candidatos a cargos de elección popular.
Descripción del indicador de resultado: | De resultado final | [9 empty] | Fecha de inicio: | 01/03/2018
Nombre del indicador: | Debates | [6 empty] | Meta: | 100% |  | Fecha de término: | 2018-06-27
Objetivo estratégico al que atiende: | 5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
UPPP-D01 | Coordinación y logistica en la realización de hasta cuatro debates entre los candidatos a Gobernador. | [10 empty] | 2018-03-30 | 2018-06-27
UPPP-D02 | Coordinación y logistica en la realización de hasta dos debates entre los candidatos a Diputados. | [10 empty] | 2018-04-29 | 2018-06-27
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 4 Debates
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Eficacia
Descripción del indicador de desempeño | Logística de debates entre candidatos a Gobernador
Programación avances parciales (%) | [6 empty] | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 2 Debates
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Eficacia
Descripción del indicador de desempeño | Logística de debates entre candidatos a Diputados
Programación avances parciales (%) | [6 empty] | 100%
Titular de la unidad responsable: | Ana Violeta Iglesias Escudero
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.

## Presupuesto UTPPP-D06
Unidad Técnica de Prerrogativas a Partidos Políticos
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Debates entre candidatos |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
UPPP-D01-02 | Coordinación y logistica en la realización de hasta cuatro debates entre los candidatos. | Compra de micrófonos cuello de ganso (15) y cable (90 mts) | 2461 Material Eléctrico Y Electrónico | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPPP-D01-02 |  | Compra atriles de acrilico (5) | 5000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 40000 |  | 40000
UPPP-D01-02 |  | 6 debates, 2 interpretes por debate | 3391 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales | 21600 |  | 21600
UPPP-D01 | Coordinación y logistica en la realización de hasta cuatro debates entre los candidatos a Gobernador. | Renta de mobiliario, salas launge, para los invitados. 6 salas, para 4 eventos | 3231 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo | 48000 |  | 48000
UPPP-D01-02 | Coordinación y logistica en la realización de hasta seis debates entre los candidatos. | Cafetería para 6 eventos | 2216 Productos Alimenticios Para El Personal Derivado De Actividades Extraordinarias | 0
UPPP-D01-02 |  | Broche para gaffete 1000, Enmicadora, micas |  | 0
UPPP-D01-02 |  | Logotipos partidos y candidatos independientes. (30) | 2151 Material Impreso E Información Digital | 9000 |  | 9000
UPPP-D01-02 |  | Producción en televisora. | 3631 Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet | 0
|  |  |  | 238600 | 0 | 238600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Personal eventual 2018 UTPPP
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÁREA: UNIDAD TÉCNICA DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS
PUESTO | CANTIDAD | PROYECTO O PROCESO
TÉCNICO EN PRERROGATIVAS | 6 Personas. Periódo enero-julio 2018 | Financiamiento a partidos políticos Analizar las sanciones impuestas a los partidos políticos y en su caso a los candidatos, para comunicar a la dirección de administración y finanzas del IEPC, la retención de las multas y/o reintegro del financiamiento público. Elaborar el registro e informe mensual al INE de la aplicación de sanciónes y envío al COECYTJAL. (Enero-Julio)
Tiempos de radio y televisión. Coadyuvar en el envío a los partidos políticos del reporte mensual de monitoreo de las emisoras de radio y televisión, con cobertura en el Estado de Jalisco, entregado por el INE. (Enero- Julio)
Registro de candidaturas a puestos de elección popular. Coordinar la logística para la recepción de las solicitudes de registro de candidatos a puestos de elección popular y documentación adjunta. (Enero- Marzo)
Monitoreo de campañas para el proceso electoral local 2017-2018. Coordinación de logística con la Dirección de Organización y la Unidad de Informática, para el apoyo de la realización del monitoreo de prensa escrita y programas en radio y televisión que difundan noticias para el proceso electoral 2017-2018. (Enero -Julio)
Revisión del apoyo ciudadano presentado por los aspirantes a candidaturas independientes. Coadyuvar con la Unidad Informática en la revisión y captura de las cédulas del apoyo ciudadano, presentados por los aspirantes a candidaturas independientes. (Enero-Marzo)
Debate entre candidatos a puestos de elección popular. Coadyuvar en la logística de la realización de debates entre los candidatos a Gobernador y Diputados. (Abril-Junio)
ASISTENTE | 40 Personas. Periódo Enero - Marzo | Registro de candidaturas a puestos de elección popular. Recepción de solicitudes de registro de candidatos a puestos de elección popular y documentación adjunta. (Febrero- Marzo)
Revisión del apoyo ciudadano presentado por los aspirantes a candidaturas independientes. Coadyuvar con la Unidad Informática en la revisión y captura de las cédulas del apoyo ciudadano, presentados por los aspirantes a candidaturas independientes. (Enero-Febrero)
ELABORÓ: | Ana Violeta Iglesias Escudero
FECHA DE ELABORACIÓN: | 17 de Julio de 2017