## Actividades CAPROCIU
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Participación Ciudadana
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Catálogo de propuestas al alcance de la ciudadanía
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | CAPROCIU
Propósito del proceso o proyecto: | Conocer las propuestas de los candidatos y la manera en que planean realizarlas
Descripción del indicador de resultado: | Informar a la mayor cantidad de ciudadanos posible sobre las propuestas de los candidatos a ocupar algún cargo público. | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Conteo de visitas en el micro sitio de participación ciudadana para consultar las propuestas de candidatos. | [6 empty] | Meta: | x= total de plataformas |  | Fecha de término: | 2018-07-01
Objetivo estratégico al que atiende: | 5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DPC-CAPROCIU-01 | Diseñar el formato para el vaciado de información de las propuestas de campaña y la metodología que proponen los candidatos para cumplirlas dividadas por áreas de acción. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-28
DPC-CAPROCIU-02 | Llevar a cabo una reunión con los representantes de partidos políticos para explicarles el presente programa y su objetivo. | [10 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-28
DPC-CAPROCIU-03 | Enviar el documento a los representantes de los partidos para que sea llenado con la información correspondiente | [10 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-15
DPC-CAPROCIU-04 | Recepción de documentos por parte de los partidos | [10 empty] | 2018-03-16 | 2018-04-15
DPC-CAPROCIU-05 | Publicación de la información recibida en el micro sitio de participación ciudadana | [10 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-30
DPC-CAPROCIU-06 | Actualización del micro sitio de participación ciudadana | [10 empty] | 2018-02-01 | 2018-04-30
DPC-CAPROCIU-07 | Desarrollo de app que contenga la totalidad de las propuestas recibidas debidamente clasificadas. | [10 empty] | 2018-02-01 | 2018-04-30
*Nota: se pretende dar continuidad a este programa en el año 2019 para que especialistas, organizaciones no gubernamentales y otros invitados evalúen el cumplimiento de éstas propuestas a un año de tomar posesión en el cargo público.
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Publicación de propuestas de los partidos que registren alguna candidatura ante el IEPC.
Indicador de desempeño (unidad de medida)
Descripción del indicador de desempeño | Se instalará un contador de visitas en este apartado del micro sitio, que sólo sea visible por el IEPC, no por el público en general, y podremos tener el número oficial de personas que se interesaron en acceder al micro sitio y consultar las propuestas de campaña.
Programación avances parciales (%) | 10% | 20% | 30% | 50% | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | App con el contenido de las propuestas
Indicador de desempeño (unidad de medida) | 1 app
Descripción del indicador de desempeño | Diseñar una aplicación que contenga la infromación de las plataformas de todos los partidos
Programación avances parciales (%) | 10% | 20% | 30% | 50% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Jorge Alberto Alatorre Flores
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B25: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B32: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto CAPROCIU
Dirección de Participación Ciudadana
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Catálogo de propuestas al alcance de la ciudadanía (CAPROCIU) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
DPC-CAPROCIU-02 | Llevar a cabo una reunión con los representantes de partidos políticos | Servicio de cafetería | 2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAPROCIU-06 | Actualización del micro sitio de participación ciudadana | Honorarios animador web | 3331 Servicio De Consultoría Administrativa E Informática | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAPROCIU-07 | Desarrollo de app que contengala totalidad de las propuestas recibidas debidamente calsificadas. | Honorarios animador web | 3331 Servicio De Consultoría Administrativa E Informática | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 92000 | 32000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades ESHOESC
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Participación Ciudadana
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Es hora de escuchar…
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | ESHOESC
Propósito del proceso o proyecto: | Fomentar que la ciudadanía participe en la formulación de propuestas debidamente fundamentadas para el beneficio del estado de Jalisco.
Descripción del indicador de resultado: | [10 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Recepción de propuestas | [6 empty] | Meta: | 10 propuestas premiadas |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | 4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DPC-ESHOESC-01 | Diseñar la metodología con los puntos específicos que deben contener las propuestas. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-31
DPC-ESHOESC-02 | Diseñar propuesta de convocatoria, materiales publicitarios y el formato mediante el cual se presentarán las propuestas. | [10 empty] | 2018-02-01 | 2018-03-31
DPC-ESHOESC-03 | Aprobación de la convocatoria por parte de la Comisión de Participación Ciudadana y/o del Consejo General. | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-15
DPC-ESHOESC-04 | Impresión de materiales publicitarios. | [10 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-30
DPC-ESHOESC-05 | Publicación de convocatoria y formato en el micro sitio de participación ciudadana. | [10 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-31
DPC-ESHOESC-06 | Publicitar a través de redes sociales. | [10 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-31
DPC-ESHOESC-07 | Recepción de propuestas a través del micro sitio y remisión a partidos políticos. | [10 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-31
DPC-ESHOESC-08 | Diseñar, publicar y actualizar micro sitio de participación ciudadana con la totalidad de propuestas recibidas. | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-06-15
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Recepción de propuestas por parte de la ciudadanía.
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Número de propuestas recibidas
Descripción del indicador de desempeño | Participación de los ciudadanos en el programa
Programación avances parciales (%) | 10% | 20% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Jorge Alberto Alatorre Flores
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B25: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto ESHOESC
Dirección de Participación Ciudadana
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Es hora de escuchar…(ESHOESC) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
DPC-ESHOESC-04 | Impresión de materiales publicitarios. | Impresión carteles 4 tintas (300) e impresión flyer 4 tintas (1000) | 3363 Servicios De Impresión De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-ESHOESC-06 | Publicitar a través de redes sociales. | Pautado de convocatoria en redes sociales por dos meses | 3661 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-ESHOESC-08 | Publicar y actualizar micro sitio de participación ciudadana con la totalidad de propuestas recibidas. | Honorarios animador web para diseñar la plataforma a través de la cual se recibirán y enviarán la totalidad de propuestas recibidas a partidos políticos. | 3331 Servicio De Consultoría Administrativa E Informática | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | 118000 | 0 | 0 | 53000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades REPARCIU
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Participación Ciudadana
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Guía Tipo de Participación Social
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | REPARCIU
Propósito del proceso o proyecto: | Investigar las posibilidades y limitaciones de los instrumentos de participación ciudadana en nuestra democracia, así como promover su uso.
Descripción del indicador de resultado: | Guía tipo de participación social | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | 1 GuíaTipo de Participación Social | [6 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | 5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DPC-REPARCIU-01 | Investigar qué Ayuntamientos de nuestro estado cuentan con Reglamento Tipo de Mecanismos de Participación Social. | [10 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-31
DPC-REPARCIU-02 | Analizar los Reglamentos de Participación Social con lo que cuentan los Ayuntamientos. | [10 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-30
DPC-REPARCIU-03 | Reunirse con especialistas y académicos para analizar y discutir las aportaciones pertinentes para la elaboración de la Guía Tipo de Participación Social. | [10 empty] | 2018-10-01 | 2018-11-30
DPC-REPARCIU-04 | Recopilar información respecto de los reglamentos de participación social que existen en otros estados y países, haciendo un vaciado de derecho comparado. | [10 empty] | 2018-10-01 | 2018-11-30
DPC-REPARCIU-05 | Elaborar una propuesta de Guía Tipo de Participación Social. | [10 empty] | 2018-10-01 | 2018-11-30
DPC-REPARCIU-06 | Una vez teniendo debidamente elaborado el Proyecto de Guía Tipo de Participación Social, remitirlo vía electrónica a la totalidad de ayuntamientros en el estado de Jalisco. | [10 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-31
DPC-REPARCIU-07 | Llevar a cabo talleres en el IEPC para los ayuntamientos que soliciten capacitación al respecto | [10 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Propuesta y aprobación por el Consejo General del IEPC del reglamento tipo
Indicador de desempeño (unidad de medida) | 1 propuesta de reglamento tipo aprobada por el Consejo General del IEPC
Descripción del indicador de desempeño | 1 Reglamento Tipo de Participación Social aprobado por el Consejo General del IEPC.
Programación avances parciales (%) | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 1 Reglamento Tipo de Participación Social aprobado por el Consejo General del IEPC. 10%: Presentación del reglamento tipo de participación ciudadana y firma de convenios de colaboración entre los ayuntamientos y el IEPC
Indicador de desempeño (unidad de medida) | 1 Reglamento Tipo de Participación Social aprobado por el Consejo General del IEPC. 10%: 1 presentación y firma de convenios con ayuntamientos
Descripción del indicador de desempeño | 1 Reglamento Tipo de Participación Social aprobado por el Consejo General del IEPC. 10%: 1 presentación del reglamento tipo y la firma de convenios con los ayuntamietos que así lo decidan
Programación avances parciales (%) | 1 Reglamento Tipo de Participación Social aprobado por el Consejo General del IEPC. 100%: 50% | 60% | 80% | 100%
Titular de la unidad responsable: | 1 Reglamento Tipo de Participación Social aprobado por el Consejo General del IEPC. 10%: Jorge Alberto Alatorre Flores
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B24: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B32: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto REPARCIU
Dirección de Participación Ciudadana
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Reglamento Tipo de Participación Social (REPARCIU) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
DPC-REPARCIU-03 | Reunirse con especialistas y académicos para analizar y discutir las aportaciones pertinentes para la elaboración del Reglamento Tipo en la materia. | Alimentos para reuniones de trabajo con expertos en la materia | 2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0
DPC-REPARCIU-07 | Llevar a cabo talleres en el IEPC para los ayuntamientos que soliciten capacitación al respecto | Alimentos para 4 capacitaciones. | 2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
|  |  |  | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 12000
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades PROVO18
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Participación Ciudadana
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Promoción del voto 2018
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | PROVO18
Propósito del proceso o proyecto: | Incentivar a los universitarios y a los miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil para que participen en las elecciones del 2018, ejerciendo un voto razonado conociendo a fondo las propuestas de campaña de los candidatos.
Descripción del indicador de resultado: | Contacto con 2,000 universitarios y 100 miembros de ONG´s | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | Número de asistentes a los talleres | [6 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | 4. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DPC-PROVO18-01 | Elaborar la estrategia general del programa "Promoción del voto 2018". | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-31
DPC-PROVO18-02 | Realizar una sesión de Integración del grupo de trabajo para la revisión de los talleres de participación ciudadana. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-31
DPC-PROVO18-03 | Llevar a cabo sesiones del grupo de trabajo para diseñar los contenidos de los talleres de participación ciudadana. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-28
DPC-PROVO18-04 | Diseñar la imagen para la promoción y difusión del programa "Promoción del voto 2018". | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-28
DPC-PROVO18-05 | Diseñar productos publicitarios que apoyen la difusión del programa "Promoción del voto 2018". | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-28
DPC-PROVO18-06 | Elaborar productos publicitarios que apoyen la difusión del programa "Promoción del voto 2018". | [10 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-31
DPC-PROVO18-07 | Impresión de 5,000 ejemplares del ABC de la participación ciudadana a repartir a través de este programa. | [10 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-31
DPC-PROVO18-08 | Diseño de contenido de cuadernillos para formación de audiencias críticas | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-31
DPC-PROVO18-09 | Impresión de 5,000 ejemplares del cuadernillo para formación de audiencias críticas | [10 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-31
DPC-PROVO18-10 | Filmación de video cápsulas para identificar propaganda política | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-31
DPC-PROVO18-11 | Elaboración de infografías para identificar propaganda política | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-31
DPC-PROVO18-12 | Gestionar con los centros universitarios las cuestiones de logística para operar la convocatoria del programa. | [10 empty] | 2018-02-01 | 2018-06-15
DPC-PROVO18-13 | Se llevarán a cabo visitas a 8 regiones al interior del estado. En cada visita van 4 personas. | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-06-15
DPC-PROVO18-14 | Realizar 8 talleres en zona metropolitana, a cada taller asisten 4 personas de la Dirección. | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-06-15
DPC-PROVO18-15 | 4 pláticas de promoción del voto a ONG´s de la Red por la Participación Ciudadana | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-30
DPC-PROVO18-16 | Realizar 4 mesas de diálogo con universitrarios e integrantes de las ONG´S | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-06-15
DPC-PROVO18-17 | Diseñar concurso y convocatoria para replica de talleres por parte de las ONG´s pertenecientes a la red por la participación ciudadana. | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-03-31
DPC-PROVO18-18 | Difusión de concurso con las ONG´s | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-30
DPC-PROVO18-19 | Tiempo de réplica de los talleres impartidos por el IEPC a las ONGS | [10 empty] | 2018-05-01 | 2018-06-15
DPC-PROVO18-20 | Evaluación de ONG´s participantes. | [10 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-31
DPC-PROVO18-21 | Premiación a la ONG´s que replique a la mayor cantidad de personas los talleres de promoción del voto | [10 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-31
DPC-PROVO18-22 | Preparación de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la FIL en su edición 2018 | [10 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-15
DPC-PROVO18-23 | Evento de entrega de reconocimientos a ONG´s que participaron en el stand de Fil 2018 | [10 empty] | 2018-12-15 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 13 talleres para incentivar y promocionar el voto.
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Realizar 13 talleres
Descripción del indicador de desempeño | 13 talleres
Programación avances parciales (%) | 10% | 30% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |  |  |  |  | 95% | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 4 mesas de diálogo con universitarios e integrantes de las ONG´S
Indicador de desempeño (unidad de medida) | Realizar 4 mesas de trabajo
Descripción del indicador de desempeño | 4 mesas de diálogo
Programación avances parciales (%) |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | Concurso replica de promoción del voto por parte de ONG´s
Indicador de desempeño (unidad de medida) | 1 Concurso
Descripción del indicador de desempeño | Cantidad de personas capacitadas
Programación avances parciales (%) |  | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Jorge Alberto Alatorre Flores
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B40: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B47: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
Note on B54: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto PROVO18
Dirección de Participación Ciudadana
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Promoción del voto 2018 (PROVO18) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
DPC-PROVO18-06 | Elaborar productos publicitarios que apoyen la difusión del programa "Promoción del voto 2018". | 4 banners, impresión de 2 lonas back (3.00 mts x 2.50 mts), tiraje 6,000 postales taño carta 4 tintas, 1,000 flyers 4 tintas, | 3363 Servicios De Impresión De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-07 | Impresión de 5,000 ejemplares del ABC de la participación ciudadana a repartir a través de este programa. | Tiraje 5000 cuadernillos 20 páginas 3 tintas | 3363 Servicios De Impresión De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-09 | Impresión de 5,000 ejemplares del cuadernillo para formación de audiencias críticas | Honorarios del ilustrador | 3391 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-09 | Impresión de 5,000 ejemplares del cuadernillo para formación de audiencias críticas | Tiraje 5000 cuadernillos 20 páginas 3 tintas | 3363 Servicios De Impresión De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-10 | Filmación de video cápsulas para identificar propaganda política | 8 video cápsulas | 3661 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-11 | Elaboración de infografías para identificar propaganda política | Honorarios animador web | 3331 Servicio De Consultoría Administrativa E Informática | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-13 | Se llevarán a cabo visitas a 8 regiones al interior del estado. En cada visita van 4 personas. | Viáticos | 3751 Viáticos En El País | 25000 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-13 | Se llevarán a cabo visitas a 8 regiones al interior del estado. En cada visita van 4 personas. | Gasolina | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 5000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-14 | Realizar 8 talleres en zona metropolitana, a cada taller asisten 4 personas de la Dirección. | Gasolina | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-15 | 4 pláticas de promoción del voto a ONG´s de la Red por la Participación Ciudadana | Cafetería para reuniones de trabajo | 2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-16 | Realizar 4 mesas de diálogo con universitrarios e integrantes de las ONG´S | Cafetería para reuniones de trabajo | 2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-PROVO18-18 | Evento de entrega de reconocimientos a ONG´s que participaron en el stand de Fil 2018 | 2 Paquete hojas opalina tamaño carta para impresión de reconocimientos | 3362 Servicio De Impresión De Documentos Y Papelería Oficial | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
DPC-PROVO18-21 | Premiación a la ONG´s que replique a la mayor cantidad de personas los talleres de promoción del voto | Premio al primer lugar | 3000 Servicios Generales | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 714150 | 0 | 643000 | 29500 | 11500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 150 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades CAMUMPSM
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Participación Ciudadana
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Capacitación a los municipios en mecanismos de participación social municipales.
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | CAMUMPSM
Propósito del proceso o proyecto: | Capacitar a los municipios para que lleven a cabo los mecanismos de participación social establecidos especifícamente a nivel municipal.
Descripción del indicador de resultado: | Capacitar a por lo menos dos personas por municipio respecto de éstos mecanismos, en capacitaciones a realizar por regiones del estado. | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-05-01
Nombre del indicador: | Realizar 18 talleres | [6 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término: | 2018-12-31
Objetivo estratégico al que atiende: | 5. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DPC-CAMUMPSM-01 | Elaborar la estrategia general del programa. | [10 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-31
DPC-CAPROCIU-02 | Realizar una sesión de Integración del grupo de trabajo para la revisión de los talleres de participación ciudadana. | [10 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-31
DPC-CAPROCIU-03 | Llevar a cabo sesiones del grupo de trabajo para diseñar los contenidos de los talleres de participación ciudadana. | [10 empty] | 2018-06-01 | 2018-07-31
DPC-CAPROCIU-04 | Elaborar metodología a seguir para las capacitaciones. | [10 empty] | 2018-06-01 | 2018-07-31
DPC-CAPROCIU-05 | Diseñar la imagen para la promoción y difusión del programa. | [10 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-31
DPC-CAPROCIU-06 | Elaborar productos publicitarios que apoyen la difusión del programa. | [10 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-30
DPC-CAPROCIU-07 | Gestionar con los 125 municipios del estado para operar la convocatoria del programa. | [10 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-31
DPC-CAPROCIU-08 | Se llevarán a cabo visitas a 8 regiones al interior del estado. En cada visita van 4 personas. | [10 empty] | 2018-11-01 | 2018-12-31
DPC-CAPROCIU-09 | Realizar 1 taller para cada municipio en zona metropolitana, a cada taller asisten 4 personas de la Dirección. | [10 empty] | 2018-11-01 | 2018-12-31
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 18 talleres
Indicador de desempeño (unidad de medida)
Descripción del indicador de desempeño
Programación avances parciales (%) | [5 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Jorge Alberto Alatorre Flores
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B26: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto CAMUMPSM
Dirección de Participación Ciudadana
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Capacitación a los municipios en mecanismos de participación social municipales (CAMUMPSM) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
DPC-CAPROCIU-05 | Diseñar la imagen para la promoción y difusión del programa. | Inserción de convocatoria en periódicos | 3611 Difusión Por Radio, Telecisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales | 136632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68316 | 68316 | 0 | 0 | 0
DPC-CAPROCIU-07 | Elaborar productos publicitarios que apoyen la difusión del programa | 4 banners, Impresión de 2 lonas back (3.00 mts x 2.50 mts) Impresión carteles 4 tintas (300) | 3363 Servicios De Impresión De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAPROCIU-09 | Se llevarán a cabo visitas a 8 regiones al interior del estado. En cada visita van 4 personas. | Viáticos | 3751 Viáticos En El País | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
DPC-CAPROCIU-09 | Se llevarán a cabo visitas a 8 regiones al interior del estado. En cada visita van 4 personas. | Gasolina | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
DPC-CAPROCIU-10 | Realizar 1 taller para cada municipio en zona metropolitana, a cada taller asisten 4 personas de la Dirección. | Gasolina | 2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | 205632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 68316 | 102316 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Actividades ALFAPODI
DATOS BÁSICOS DE PROCESOS O PROYECTOS A REALIZAR DURANTE 2018
Dirección de Participación Ciudadana
Nombre completo del proceso o proyecto: |  | Alfabetización política digital
Nombre corto del proceso o proyecto (siglas o acrónimo): | [5 empty] | ALFAPODI
Propósito del proceso o proyecto: | Educar a los ciudadanos en la dinámica de las redes cuando son empleadas para manipular políticamente.
Descripción del indicador de resultado: | Realizar un foro con información relevante para los ciudadanos en la dinámica de usos de redes sociales en el ámbito de la política. | [9 empty] | Fecha de inicio: | 2018-01-01
Nombre del indicador: | 1 foro | [6 empty] | Meta: |  |  | Fecha de término: | 2018-06-30
Objetivo estratégico al que atiende: | Atiende transversalmente varios objetivos
Inciso | Actividades | [10 empty] | Periodo de ejecución
[12 empty] | Inicio | Término
DPC-CAMUMPSM-01 | Diseño de concepto Alfabetización política digital | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-31
DPC-CAMUMPSM-02 | Reuniones con especialistas para comentarios y aportaciones al diseño | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-15
DPC-CAMUMPSM-03 | Diseñar la imagen para la promoción y difusión del programa | [10 empty] | 2018-02-01 | 2018-03-31
DPC-CAMUMPSM-04 | Diseño de videos educativos | [10 empty] | 2018-02-01 | 2018-03-31
DPC-CAMUMPSM-05 | Consultar currículms de expertos en comunicación y proponer a 3 expertos para realizar el foro. | [10 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-28
DPC-CAMUMPSM-06 | Diseñar la agenda de los expositores invitados | [10 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-31
DPC-CAMUMPSM-07 | Diseño de productos promocionales del foro: Alfabetización política digital | [10 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-31
DPC-CAMUMPSM-08 | Impresión de cartel, invitaciones y material de difusión del foro. | [10 empty] | 2018-03-01 | 2018-04-30
DPC-CAMUMPSM-09 | Distribuir invitaciones y material impreso del foro | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-30
DPC-CAMUMPSM-10 | Realizar los trámites de pago de honorarios y reservaciones necesarias para los ponentes. | [10 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-30
DPC-CAMUMPSM-11 | Difusión del foro: Alfabetización política digital | [10 empty] | 2018-03-01 | 2018-04-30
DPC-CAMUMPSM-12 | Realizar el foro: Alfabetización política digital | [10 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-31
DPC-CAMUMPSM-13 | Publicación de hallazgos en documento en línea | [10 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-30
ENTREGABLES
| Inicial | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Producto o servicio final entregable | 1 foro
Indicador de desempeño (unidad de medida) | 1 Foro
Descripción del indicador de desempeño | Ciudadanos asistentes al foro
Programación avances parciales (%) | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Titular de la unidad responsable: | Jorge Alberto Alatorre Flores
Note on B7: Indicador de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Existen intermedios y de resultados finales o de impacto. Intermedios hacen referencia a los “cambios de comportamiento, estado, actitud o certificación de un universo específico de beneficiarios una vez que han recibido bienes o servicios de una acción pública”. Ejemplos: • Personas capacitadas o asistentes a talleres y eventos de promoción de la cultura de la inclusión y los derechos humanos (Se construye a partir de la sumatoria total de las listas de asistentes o conteo de los mismos a capacitaciones y eventos) • Tasa de exito de instalación de casillas (se construye dividiendo las casillas instaladas por las casillas previstas y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) De impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. Ejemplos: • Mayor conocimiento de los DDHH y actitud incluyente de la población objetivo (Se construye a partir de test de entrada y salida a los eventos y capacitaciones) • Porcentaje de participación en las elecciones. (Se construye dividiendo los votos emitidos por la lista nominal y el resultado se multiplica por 100 para porcentualizarlo) Características de los indicadores de resultado final • Su logro depende casi siempre del accionar de más de una institución. • Sus logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa del programa no siempre es comprobable. De esta manera para saber la verdadera contribución del Programa deben hacerse estudios complejos para aislar los efectos de otras variables. Los costos de la evaluación, dado que en general requiere de establecimiento de metodologías más sofisticadas, tales como establecimiento de grupos de control, encuestas de opinión, etc. • Los impactos de las políticas y los programas están determinados por muchos factores. Algunos están el control de la institución y otros no. Por esta razón los directivos de los Programas no son responsables por el logro de los impactos, sin embargo son responsables por “gestionar para los impactos” En otras palabras los directivos continúan siendo responsables por la entrega de los productos y por el cambio en la composición de productos de acuerdo a lo que dictan las circunstancias. Buena información sobre los resultados o sobre lo que está funcionando y lo que no ayuda a las decisiones acerca de que comenzar o que parar, continuar o expandir.
Note on B30: Tipos de indicadores de desempeño: EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. EFICIENCIA: La producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. ECONOMIA: Mide la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

## Presupuesto ALFAPODI
Dirección de Participación Ciudadana
Programación del gasto a ejercer en el proceso o proyecto
Nombre del proceso o proyecto (entre paréntesis el acrónimo): |  | Fake News (FANEWS) |  |  | Programación mensual del gasto
Inciso | Actividad | Necesidad | Partida | TOTAL | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
DPC-CAPROCIU-04 | Diseño de videos educativos | Honorarios animador web | 3331 Servicio De Consultoría Administrativa E Informática | 40000 | 20000 | 20000
DPC-CAPROCIU-05 | Consultar currículms de expertos en comunicación y proponer a 3 expertos para realizar el foro. | Contratación 3 expertos para participar en el foro | 3831 Congresos Y Convenciones | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAPROCIU-08 | Impresión de cartel, invitaciones y material de difusión del foro. | 4 banners, Impresión de 2 lonas back (3.00 mts x 2.50 mts), Tiraje 6000 postales taño carta 4 tintas, Impresión carteles 4 tintas (300), Impresión invitaciones Impresión flyer 4 tintas (1000), | 3831 Congresos Y Convenciones | 71000 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAPROCIU-08 | Diseñar e imprimir cartel, invitaciones y material de difusión del foro. | 8 Sujetador para banner | 3831 Congresos Y Convenciones | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAMUMPSM-10 | Distribuir invitaciones y material impreso del foro | Gasolina | 3831 Congresos Y Convenciones | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAMUMPSM-10 | Realizar los trámites de pago de honorarios y reservaciones necesarias para los ponentes. | Hospedaje ponentes | 3831 Congresos Y Convenciones | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAMUMPSM-10 | Realizar los trámites de pago de honorarios y reservaciones necesarias para los ponentes. | Alimentos ponentes y funcionarios IEPC | 3831 Congresos Y Convenciones | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAMUMPSM-11 | Difusión del foro: Alfabetización política digital | Pautado publicitario en redes sociales. | 3611 Difusión Por Radio, Telecisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales | 140000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAMUMPSM-12 | Realizar el foro: Alfabetización política digital | Servicio de cafeteria | 3831 Congresos Y Convenciones | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPC-CAMUMPSM-13 | Publicación de hallazgos en documento en línea | Honorarios animador web | 3331 Servicio De Consultoría Administrativa E Informática | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | 346800 | 94800 | 90000 | 118000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: Anota aquí el nombre común del bien o servicio que necesitas, p.e. gasolina, toner, papel, hospedaje, casetas, imprentas, cerrajería, rentas de sillas, etcétera

## Personal eventual
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÁREA: Participación Ciudadana
Personal requerido de enero a agosto de 2018:
PUESTO | CANTIDAD | PROYECTO O PROCESO
Técinos auxiliares | 4 | Todos los proyectos de la dirección
Asistente aunxiliar | 1 | Todos los proyectos de la dirección
ELABORÓ: | Jorge Alberto Alatorre Flores
FECHA DE ELABORACIÓN: | Julio 2017

## Validaciones
Partida | Descripción de la partida específica
2000 Materiales Y Suministros | 2000 Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población.
2111 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, tales como: papelería en general, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel; artículos y útiles de escritorio como lápices de todo tipo, plumas, broches, clips, quita grapas, cutter, tijeras, reglas, engrapadoras, perforadoras manuales; artículos de dibujo, de correspondencia y archivo; artículos de envoltura, vasos y servilletas desechables, limpiatipos, valijas, agendas, directorios telefónicos, cestos de basura, cordones para gafetes, entre otros.
2121 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción | 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas para encuadernación, logotipos, acetatos, arillo para engargolar, cartuchos de tóner para fax, cartuchos de tóner para fotocopiadoras, cilindro para fotocopiadora, papel (bond para mimeógrafos, heliográficos, revelador, cartoncillo, fax, etc.), rollos fotográficos, sedas, entintadoras, tintas para serigrafía, tóner para reloj checador, entre otros, y demás materiales y útiles para el mismo fin.
2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones | 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Asignaciones destinadas a la adquisición insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, como son: USB, CD, DVD, blu-ray, entre otros, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y magnéticos, adaptadores para equipo de cómputo, administradores de cables, apuntadores, cables para transmisión de datos, protectores de vídeo, fundas, solventes, cartuchos de tinta, cintas y tóner para impresoras, así como recargas de cartuchos y tóner para impresora, entre otros.
2151 Material Impreso E Información Digital | 2151 Asignaciones destinadas a la adquisición de artículos y materiales que se requieran en cumplimiento de la función institucional de las dependencias y entidades, tales como: libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales impresos o por medios remotos, gacetas, material audiovisual, casettes, discos compactos, DVD, Blu-ray, USB, con información digital distintos al software señalado en la partida 327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES, y en general todo tipo de material didáctico distinto al señalado en la partida 213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO y 217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA. Incluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas de vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas, clichés, grabados, entre otros materiales y artículos promocionales.
2161 Material De Limpieza | 2161 Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones de todo tipo, aceites limpiadores, abrillantadores, aromatizantes, bolsas de polietileno de toda clase para basura y desperdicios, botes de plástico de toda clase para basura y desperdicios, cubetas (metálicas y de plástico), esponjas, fibras, franelas, guantes de hule para aseo, mops y trapeadores, papel sanitario, recogedores, blanqueadores, jabón líquido para manos, toallas de papel interdobladas, toallas sanitarias, y otros productos similares. NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA: Refacciones y accesorios para aspiradoras, pulidoras, etc.
2171 Materiales Y Útiles De Enseñanza | 2171 Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material didáctico, así como para materiales y suministros necesarios para las funciones educativas, de información, de enseñanza e investigación, que se requieran en los planteles educativos de la Administración Pública Estatal, bibliotecas, centros de investigación científica y tecnológica, tales como: borradores de pizarrón, cartas murales, cassettes (grabados), discos compactos y DVD'S (grabados), cuerpos geométricos (de madera o plástico), diccionarios, gises, hilos de toda clase (confección, gobelina, lino, telas, etc.), juegos geométricos para pizarrón y escolares, juegos didácticos, pinceles, pinturas (para material didáctico), plastilinas, señalador láser, y otros productos similares.
2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades | 2214 Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para la alimentación de los servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la ejecución de programas distintos a los contenidos en las demás partidas de esta partida genérica.. Excluye los gastos de alimentación de los servidores públicos por requerimientos de su cargo o derivado de la supervisión y labores en campo, previstos en el concepto 3700 Servicios de traslado y viáticos.
2216 Productos Alimenticios Para El Personal Derivado De Actividades Extraordinarias | 2216 Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas, para la alimentación de los servidores públicos de las dependencias, entidades y terceros, cuando dichos servidores públicos requieran del apoyo de éstos dentro de las instalaciones, así como del área geográfica o lugar de adscripción de los servidores públicos, derivado de actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública. Excluye los gastos de alimentación de los servidores públicos por requerimientos de su cargo o derivado de la supervisión y labores en campo, previstos en el concepto 3700 Servicios de traslado y viáticos.
2231 Utensilios Para El Servicio De Alimentación | 2231 Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, vasos de vidrio, baterías de cocina, cacerolas, sartenes, cazos, olla de peltre y de vapor, coladeras, charolas para alimentos, refractarios, escurridores de alambre, espumadores, filtros para alimentos, jarras, juego de té, licuadoras, moldeadores, tostadoras, cafeteras, básculas, paletas (para manejar alimentos en la lumbre), termos, tostadora, tanques de precalentamiento, y demás electrodomésticos y bienes consumibles en operaciones a corto plazo. NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA: Conceptos considerados en la partida 5191 (Otros mobiliarios y equipos de administración).
2441 Madera Y Productos De Madera | 2441 Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados.
2461 Material Eléctrico Y Electrónico | 2461 Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámpara, baterías o pilas, entre otros, que requieran las líneas de transmisión telegráfica, telefónica y de telecomunicaciones, sean aéreas, subterráneas o submarinas; igualmente para la adquisición de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas, entre otras.
2481 Materiales Complementarios | 2481 Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de las obras públicas y bienes inmuebles, tales como: tapices, pisos, persianas, cortineros; coladeras, fregadores, llaves mezcladoras, regaderas, mangueras, plantas, tierra para plantas, entre otros.
2491 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación | 2491 Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, resinas, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomascemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros.
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos | 2531 Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, botiquín completo, agua (destilada, oxigenada), alcohol, antiséptico, entre otros. Incluye productos fármaco-químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos.
2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos | 2612 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudos o refinados, así como de lubricantes aditivos y anticongelantes, requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, destinados al desempeño de actividades de apoyo administrativo o supervisión de programas que se requieran en las dependencias y entidades, tales como: recolección y reparto de mensajería y traslado de materiales y suministros, entre otros.
2711 Vestuarios Y Uniformes | 2711 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, bordados, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo.
2911 Herramientas Menores | 2911 Asignaciones des2511tinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, prensas, berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares. NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA: Refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
2921 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios | 2921 Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes, bisagras, entre otros.
2931 Refacciones Y Accesorios Menores De Moviliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Reacreativo | 2931 Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros.
2941 Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo Y Telecomunicaciones | 2941 Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo y/o telecomunicaciones, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos (Duros, CD, DVD y Blueray), batería para laptop, puertos USB, puertos HDMI, circuitos, bocinas, pantallas, ratones, teclados, cámaras, entre otros.
2961 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 2961 Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos, entre otros.
2981 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos | 2981 Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros. Excluye refacciones y accesorios mayores contemplados en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
3000 Servicios Generales | 3000 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
3111 Servicio De Energía Eléctrica | 3111 Asignaciones destinadas a cubrir el importe por la contratación del servicio y del consumo de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.
3131 Servicio De Agua | 3131 Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable y para riego, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye también la adquisición del servicio de pipa de agua potable por emergencia.
3141 Servicio Telefónico Tradicional | 3141 Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional (llamadas locales, llamadas de larga distancia, llamadas a celular, rentas en todas sus modalidades, su puesta a punto [gastos de instalación, aparato básico y cable), servicios digitales (identificadores de llamadas, sígueme, etc.), videollamada analógico, incluye tarjetas prepagadas, entre otros), requerido en el desempeño de funciones oficiales.
3151 Servicio Telefonía Celular | 3151 Asignaciones destinadas al pago de servicios de telefonía celular o de telecomunicaciones inalámbricas, tales como: renta y seguro de líneas celulares en todas sus modalidades, servicio de llamadas a celular, datos (servicio de mensajería dos vías), videollamada, roaming en todas sus modalidades, incluye tarjetas prepagadas, requerido en el desempeño de funciones oficiales.
3161 Servicio De Telecomunicaciones Y Satelitales | 3161 Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red de telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. Incluye la radio localización unidireccional o sistema de comunicación personal y selectiva de alerta, sin mensaje, o con un mensaje definido compuesto por caracteres numéricos o alfanuméricos (líneas NEXTEL en todas sus modalidades), servicios de conducción de señales de voz, datos e imagen, requeridos en el desempeño de funciones oficiales, tales como: servicios satelitales, rentas troncales, red de telefonía digital integrada, televisión de paga y demás servicios no considerados en las redes telefónicas y de telecomunicaciones nacional e internacional. NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA: La adquisición de aparatos telefónicos, teléfonos celulares y radio localizadores (5651 Equipo de comunicación y Telecomunicación).El mantenimiento de aparatos telefónicos (3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo).
3171 Servicio De Acceso De Internet, Redes Y Procesamientos De Información | 3171 Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, renta de transporte especializado de internet, renta de enlace de consulta, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, microfilmación, servicios de reservaciones, servicio de internet analógico, entre otras.
3181 Servicio Postal | 3181 Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional, así como los pagos por servicios de mensajería y paquetería, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. Incluye la adquisición de timbres postales y guías prepagadas para mensajería.
3221 Arrendamiento De Edificios | 3221 Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, aulas de capacitación, entre otros. Incluye también el mantenimiento de las áreas comunes de las fincas arrendadas siempre y cuando lo especifique el contrato.
3231 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo | 3231 Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo para oficinas o instalaciones educativas o culturales, requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales.
3232 Arrendamiento De Equipo Y Bienes Informáticos | 3232 Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos, tales como: equipo de cómputo, computadoras portátiles (laptops), impresoras, multifuncionales, fotocopiadoras, entre otros.
3252 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos Lacustres Y Fluviales Para Servicios Administrativos | 3252 Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de vehículos y equipo de transporte, terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial, tales como: recolección y reparto de mensajería y traslado de materiales y suministros, entre otros, destinados al desempeño de actividades de apoyo administrativo que se requieran en las dependencias y entidades. Incluye el pago de operadores o cualquier otro gasto adicional que se genere por la utilización de este servicio.
3271 Patentes, Regalías Y Otros | 3271 Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por derechos de autor, membrecías, así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización.
3311 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados | 3311 Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales, aduanales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos, elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte. Excluye: servicios de mecanografía, elaboración de programas computacionales de contabilidad.
3331 Servicio De Consultoría Administrativa E Informática | 3331 Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios de instalación de software, consultoría administrativa (administración general, financiera, organizacional, recursos humanos) de calidad y certificaciones en calidad (ISO, distintivo H, OHSAS, entre otras), científica y técnica (en biología, química, economía, sociología, estadística, geografía, matemáticas, física, agricultura, desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior, desarrollo industrial y otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, diseño y desarrollo de programas computacionales. Excluye: Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública, servicios de investigación y desarrollo científico, servicios de administración de negocios, consultoría en psicología, educación y servicios de empleo.
3342 Capacitación Especializada | 3342 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales, por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización, como alternativa encaminadas a promover la especialización profesional en cada una de las Entidades y Dependencias, siempre y cuando los programas o eventos propuestos, no sean cubiertos por la Capacitación Institucional, a fin de promover el mejoramiento y superación del personal adscrito a las Entidades y Dependencias.
3351 Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo | 3351 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida (biología, botánica, biotecnología, medicina, farmacéutica, agricultura), ingeniería, química, oceanografía, geología y matemáticas, ciencias sociales y humanidades (economía, sociología, derecho, educación, lenguaje y psicología), así como por concepto de estudios e investigaciones de carácter socioeconómico, científico, jurídico, diseño de estrategias de mercadotecnia, análisis de mercado, evaluación de los programas sociales y de fondos federales, entre otros.
3362 Servicio De Impresión De Documentos Y Papelería Oficial | 3362 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de impresión de documentos oficiales necesarios para la prestación de servicios públicos y de operaciones relacionadas con la función pública, tales como: pasaportes, certificados especiales, títulos de crédito, formas fiscales y formas valoradas, y demás documentos necesarios para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población; así como papelería oficial que requieran las dependencias y entidades, tales como: oficios, memorándums, formas, formatos, tarjetas de presentación, impresión de gafetes y/o tarjetas de identificación, impresiones de logotipos en carpetas de todo tipo, reconocimientos, etc., y, en general, los documentos necesarios para trámites oficiales que forman parte del quehacer gubernamental.
3363 Servicios De Impresión De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración | 3363 Asignaciones destinadas al cubrir el costo de servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas de operación, programas sectoriales, regionales, especiales; informes de labores, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de material informativo.
3381 Servicios De Vigilancia | 3381 Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de personas, objetos o procesos tanto de inmuebles de los entes públicos como de lugares de dominio público prestados por instituciones de seguridad.
3391 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales | 3391 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios profesionales de investigación de mercados, de fotografía, todo tipo de traducciones escritas o verbales, redacción o corrección de estilo, veterinarios, de valuación de metales, piedras preciosas, obras de arte y antigüedades, así como otros servicios profesionales, científicos y técnicos no clasificados en partidas anteriores de este concepto de gasto.
3411 Servicios Financieros Y Bancarios | 3411 Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la dependencias y entidades facultadas para ello, de acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes, siempre y cuando no sean a plazo mayor de un año y no sea necesaria la aprobación o ratificación del H. Congreso del Estado; así como los gastos que se generen por la adquisición de tarjetas de pago o monederos electrónicos de programas gubernamentales. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes e inmuebles o por justipreciación.
3451 Seguro De Bienes Patrimoniales | 3451 Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto: Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros de vida del personal y de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios Personales.
3471 Fletes Y Maniobras | 3471 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, servicio de grúa para arrastre de vehículos particulares que incumplan con obligaciones fiscales (Uso exclusivo de la Subsecretaría de Finanzas) o por recuperación por reporte de robo (Uso exclusivo de la Fiscalía General), entre otros. Excluye fletes y maniobras en equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para carga general), así como de aquellos productos que por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga especializada y mudanzas).
3511 Mantenimiento Y Conservación Menor De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos | 3511 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de conservación y mantenimiento menor (no incremente el valor de activo, no obra pública) de edificios, locales, terrenos y predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad del Gobierno del Estado o al servicio de las Entidades y Dependencias, dedicados a la prestación de servicios administrativos cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros.
3521 Mantenimiento Y Conservación De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional Y Recreativo | 3521 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipo de sonido, de video, cámaras fotográficas, proyectores, pantallas, pizarrones, mesas, aparatos deportivos, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. Excluye: Lavado de cortinas, pisos y escaleras, pulido de pisos y escaleras.
3531 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | 3531 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, servidores de información, entre otros, así como el mantenimiento en general. Incluye el pago de deducibles de seguros.
3551 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales | 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación, mantenimiento y conservación del equipo de transporte terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos, duplicados de llaves, adaptación de accesorios en los mismos y equipo para la conversión de vehículos, propiedad o al servicio de las dependencias y entidades, así como el servicio de grúa para traslado de dichos vehículos descompuestos, pago de pensión de vehículos descompuestos y/o siniestrados. Incluye el pago de deducibles de seguros.
3581 Servicio De Limpieza Y Manejo De Desechos | 3581 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de lavandería, limpieza, desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de las dependencias y entidades, así como los servicios de recolección, traslado y tratamiento final de desechos tóxicos; recolección de desechos, escombro y maleza, operación de sitios para enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y clasificación de materiales reciclables, trituración de diversos materiales y rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas.
3611 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales | 3611 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan las dependencias o entidades, la publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, Internet, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y efectividad de las campañas, así como los gastos derivados de la contratación de personas físicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas.
3631 Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet | 3631 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y conceptualización de campañas de comunicación, preproducción, producción y copiado.
3661 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet | 3661 Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y transmisión de contenido de interés general o específico a través de internet exclusivamente.
3691 Otros Servicios De Información | 3691 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de opinión con la población en general y/o de información en medios masivos de comunicación, de las actividades de las dependencias y entidades, que no se encuentren comprendidas en las demás partidas de este Capítulo.
3711 Pasajes Aéreos Nacionales | 3711 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal dentro del país por vía aérea en cumplimiento de sus comisiones y funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.
3712 Pasajes Aéreos Internacionales | 3712 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal fuera del país por vía aérea en cumplimiento de sus comisiones y funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.
3721 Pasajes Terrestres Nacionales | 3721 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal dentro del país por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus comisiones y funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.
3722 Pasajes Terrestres Internacionales | 3722 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal fuera del país por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus comisiones y funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.
3751 Viáticos En El País | 3751 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.
3761 Viáticos En El Extranjero | 3761 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales fuera del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos, así como, diferencias por variaciones en el tipo de cambio de la moneda nacional respecto a monedas extranjeras, derivado de la compraventa de moneda extranjera. Excluye los gastos de pasajes.
3791 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje | 3791 Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los señalados en las partidas de este concepto, tales como: pago de estacionamientos, pensión de estacionamiento para vehículos en buen estado, guías de carreteras y caminos, seguro de viajero, entre otros, que se requieran en el desempeño de funciones oficiales. De la misma manera, pagos de traslado, alimentación y hospedaje, así como también pago de guías, entradas a museos, pago de choferes, alquileres de vehículos, combustibles, entre otros, a personal externo que participa y coadyuva con las dependencias y entidades, en sus programas y/o actividades oficiales o en el cumplimiento de los acuerdos o convenios celebrados con el Gobierno del Estado, siendo personal del ejército, reporteros, traductores, entre otros.
3831 Congresos Y Convenciones | 3831 Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate con personas físicas o morales para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios, asambleas, reuniones de trabajo con externos del servicio público del Gobierno Estatal y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de las dependencias y entidades, o con motivo de las atribuciones que les corresponden, siempre y cuando no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Esta partida incluye los gastos estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos de servidores públicos federales o locales, ponentes y conferencistas, entre otros. Excluye la adquisición de todo tipo de muebles, equipo y maquinaria, aún y cuando sea necesario para la realización de los eventos; en caso de ser indispensable la adquisición, ésta deberá afectar la partida específica correspondiente, así como gastos por atenciones personales a funcionarios o personalidades, a menos que se efectúen dentro de la realización de los eventos y como parte de los mismos.
3921 Otros Impuestos Y Derechos | 3921 Asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuestos y derechos tales como: gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad, canje de placas de vehículos oficiales, peaje, diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, predial y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye el Impuesto Sobre la Renta que las dependencias retienen y registran contra las partidas correspondientes del capítulo 1000 Servicios Personales y los impuestos y derechos de importación.
3941 Laudos Laborales | 3941 Asignaciones destinadas a cubrir el pago de laudos por sueldos y salarios caídos, indemnización constitucional, y demás prestaciones laborales, por resolución jurisdiccional o autoridad competente, derivados de demandas laborales.
3943 Responsabilidad Patrimonial | 3943 Asignaciones destinadas al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco, para indemnizar a quienes sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Poderes del Estado, sus Entidades y Dependencias, organismos públicos, fideicomisos públicos estatales y de las empresas de participación mayoritaria estatal.
3981 Impuestos Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral | 3981 Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral a cargo de los entes públicos en los términos de las leyes correspondientes.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 5000 Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.
5111 Muebles De Oficina Y Estantería | 5111 Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares que requieran las Entidades y Dependencias para el desempeño de sus funciones, tales como: anaqueles y estantes de madera o acero, archiveros, credenzas, escritorios de todo tipo, mamparas, mesas, pintarrón, pizarrones, sillas, sillones, ficheros, percheros, libreros, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros.
5151 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 5151 Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, y arneses, entre otros. Sin incluir los "equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones" señalados en la partida 5651.
5211 Equipos Y Aparatos Audiovisuales | 5211 Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, para uso educacional y recreativo, tales como: proyectores, videoreproductores, micrófonos, grabadores, televisores, amplificadores de sonido, equipos audiovisuales, bafles, consola de iluminación, decodificadores, ecualizador de sonidos, mezcladora de sonidos, sintetizador, entre otros.
5231 Camaras Fotográficas Y De Video | 5231 Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros.
5311 Equipo Médico Y De Laboratorio | 5311 Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y accesorios mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de investigación científica, toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación médica, así como equipo de rescate y salvamento, tales como: aparatos funke pulmotores para demostrar el mecanismo de la respiración, camillas, discos de sechee, equipos para análisis clínicos, espectroscopios, estuches de física y química, flujómetro con humidificador, incubadoras, laboratorio portátil, lámparas de rayos ultravioleta, manijas autoclaves, máquinas esterilizadoras, medidor de ph, mesas para operación, microscopios, oxímetro, psicómetros, rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e inhaloterapia, sillas dentales, entre otros.
5412 Vehículos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servicios Administrativos | 5412 Asignaciones destinadas a la adquisición de vehículos y equipo de transporte, terrestres, motorizados y no motorizados, para el transporte de personas y carga, que se requieran para el desempeño de funciones administrativas, tales como: automóviles, autobuses, camiones, camionetas, tractocamiones, trolebuses, ambulancias, carros para bomberos, entre otros.
5641 Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración | 5641 Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial. Incluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado. Excluye los calentadores industriales de agua, calentadores de agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte.
5651 Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 5651 Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y Telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, tales como: comunicación satelital, equipo GPS, microondas, transmisores, receptores; equipos de telex, radar, sonar, radionavegación y video; amplificadores, equipos telefónicos, telegráficos, fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin. Sin incluir los bienes informáticos a que se refiere la partida 5151.
5911 Software | 5911 Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de los entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar. Excluye adquisición de permisos informáticos e intelectuales. "
5971 Licencias Informáticas E Intelectuales | 5971 Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos e intelectuales. Excluye adquisición de conceptos considerados en la partida 5911"
Note on B1: Puedes buscar usando CTRL+B las palabras clave de lo que necesitas, recuerda usar parlabras similares o que abarquen alguna necesidad particular