|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | Financiamiento público a partidos políticos | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Determinar y otorgar el financiamiento público a partidos políticos, mediante la elaboración del cálculo anual de los montos a entregar, en base a las fórmulas y los criterios de distribución que establece el marco jurídico. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | 12 ministraciones. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Verificar y solicitar los montos a entregar por concepto de ministración mensual de financiamiento público a partidos políticos y comunicarlo a la Dirección de Administración y Finanzas del IEPC. | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| b) | Comunicar, en su caso, a la Dirección de Administración y Finanzas del IEPC la disminución de las multas y/o reintegro del financiamiento público. | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| c) | Elaborar proyecto de cálculo que determina el financiamiento público a partidos políticos para el ejercicio 2017. | | | | | | | | | | 1-jul-16 | 31-ago-16 |
| d) | Proponer la calendarización anual del financiamiento público que se otorgará a los partidos políticos para el ejercicio 2017. | | | | | | | | | | 1-jul-16 | 31-ago-16 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Se realizó cada mes un memorándum a la Dirección de Administración y Finanzas, por medio del cual se solicitó, los montos de financiamiento público a entregar a cada partido político. Se comunicó en su caso el procedimiento de aplicación de sanciones a partidos políticos, se llevó a cabo a partir del momento en que se notificaron las resoluciones emitidas por las diversas autoridades electorales, en el caso de las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE, se consultó por conducto de la Unidad de Vinculación el estado procesal que guardan las mismas para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo ordenado en sus puntos resolutivos, y se realizó el análisis de las mismas.

El proyecto de cálculo de financiamiento público se realizó aplicando la formula establecida en el articulo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; para actividades ordinarias multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, con corte al 31 de julio por el 65% de la unidad de medida y actualización; para las actividades específicas el cálculo se realizó aplicando un 3% adicional del financiamiento público para gasto ordinario.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Los partidos políticos nacionales que recibieron financiamiento público en el ejercicio 2016, fueron 6, los cuales cuentan con acreditación ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y tienen derecho a recibir financiamiento público local por haber obtenido en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el 3% de la votación valida. Los partidos en mención son los siguientes: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Los objetivos del programa se cumplieron al 100%, toda vez que se elaboraron 12 memorándums de conformidad al calendario aprobado, solicitando a la Dirección de Administración y Finanzas la ministración mensual que le corresponde a cada partido político con derecho a recibir financiamiento público, así como la aplicación de las sanciones en cumplimiento a la resolución del Consejo General del IEPC Jalisco y a las Resoluciones de los informes financieros de precampañas y campañas emitidas por el Consejo General del INE.

Se realizo el cálculo del monto total a si como de la distribución del financiamiento público para actividades ordinarias y especificas para el ejercicio 2017, los cuales fueron aprobados mediante los acuerdos IEPC-ACG-036/2017 y IEPC-ACG-051/2017.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Memorándums de ministración de financiamiento público: 12

Proyectos de oficio para responder folios relacionados a consultas sobre financiamiento público y sanciones a partidos políticos: 15

Solicitudes a la Unidad de Vinculación del INE, respecto al estado procesal de las resoluciones del Consejo General del INE que imponían sanciones a Partidos Políticos acreditados en Jalisco: 2

Proyectos de oficio de envío de recursos al COECYTJAL: 3

Proyectos de oficio de notificación a los Partidos Políticos sancionados, respecto al análisis de las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE; tipo de conducta y sanción, para de la disminución de las multas y/o reducción del financiamiento público: 8

Proyectos de cálculo para determinar el monto total y distribución del financiamiento público para el ejercicio 2017: 2

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Las dificultades que se enfrentaron fueron respecto a la aplicación de sanciones impuestas por el Consejo General del INE, al no notificar a este organismo público a la brevedad si existe algún medio de impugnación en contra de la resolución emitida; toda vez que y los puntos resolutivos ordenan la aplicación de las sanciones en la siguiente ministración de financiamiento público local. Por lo que no se cuenta con la información requerida, en el sentido si se encuentran firmes las resoluciones.

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Debe mejorar la comunicación e información con el Instituto Nacional Electoral en los temas que impactan directamente en las ministraciones del financiamiento público que el IEPC Jalisco entrega a los partidos políticos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | | Tiempos de radio y televisión | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | | |  | | 20% |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | Gestionar ante el Instituto Nacional Electoral tiempos en radio y televisión para difundir los mensajes institucionales del IEPC, así como el monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| META: | | | | 1 pautado | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| INCISO | | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | | Solicitar el INE tiempos de radio y televisión para los mensajes institucionales del IEPC y seguimiento del o los acuerdos que emita en relación con las solicitudes planteadas | | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| b) | | Remitir los materiales que contienen los mensajes institucionales del IEPC a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, para calificación y transmisión de dichos mensajes en las estaciones de radio y canales de televisión con cobertura en el estado de Jalisco | | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| c) | | Solicitar al INE el reporte de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco, correspondiente a los mensajes institucionales del IEPC y de los partidos políticos | | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| d) | | Informar a los partidos políticos el reporte de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco, entregado por el INE | | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Se realizó de manera trimestral los proyectos de oficio, en los cuales se solicitó al INE los tiempos en radio y televisión para los mensajes institucionales del IEPC Jalisco, y se le dio seguimiento a los acuerdos que emitió el INE en relación con las solicitudes planteadas.

Se envió al INE el material que contiene el mensaje institucional del IEPC, denominado “Tu poder decide”, para su calificación técnica y transmisión en las estaciones de radio y canales de televisión con cobertura en el estado de Jalisco.

Se realizó de manera mensual los proyectos de oficio para Secretaria Ejecutiva, mediante los cuales se le solicitó al INE los reportes de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco, correspondiente a los mensajes institucionales del IEPC y de los partidos políticos.

Se informó de manera mensual a los partidos políticos, el reporte de monitoreo entregado por el INE de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Tiempo en radio y televisión al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para la difusión del mensaje institucional.

Los partidos políticos nacionales con acreditación ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, recibieron mensualmente reporte de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Los objetivos del programa se cumplieron al 100%, se enviaron de manera trimestral las solicitudes de asignación de tiempos en radio y televisión para difundir los mensajes institucionales, en el periodo ordinario 2016.

La Unidad envió el 100% de las solicitudes al INE sobre los reportes de monitoreo mensuales, y elaboró los proyectos de oficio y las copias de los Cd’s para notificar a los partidos políticos, los informes de monitoreo durante el 2016.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Proyectos de oficio para solicitar al INE la asignación de tiempos en radio y televisión para los fines del Instituto: 4

Material denominado “Tu poder decide”, enviado al INE para su calificación técnica y transmisión en las estaciones de radio y canales de televisión con cobertura en el estado de Jalisco: 1

Proyectos de oficio para solicitar los reportes de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco: 12

Proyectos de oficio para informar a los partidos políticos el reporte de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco, entregado por el INE: 108

Cds, con los anexos que contienen el informe de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco, entregado por el INE, mismos que fueron entregados a cada uno de los partidos políticos: 108

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

No aplica.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

No aplica.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | Investigación y cultura de debates | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Dotar al Consejo General de material de apoyo para la toma de decisiones en materia de debates y fiscalización para candidatos independientes. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | 2 investigaciones y 1 semana de debates. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Realizar marco jurídico relativo a los debates | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 29-feb-16 |
| b) | Investigar antecedentes históricos y los diferentes tipos de debates | | | | | | | | | | 1-mar-16 | 29-abr-16 |
| c) | Elaborar manual de procedimientos de debates entre candidatos a cargos de elección popular tanto para el órgano central y órganos desconcentrados | | | | | | | | | | 2-may-16 | 26-ago-16 |
| d) | Desarrollar y organizar un evento para fomentar la cultura del debate entre diversas instituciones | | | | | | | | | | 29-ago-16 | 7-oct-16 |
| e) | Semana estatal de debates (concurso) | | | | | | | | | | 10-oct-16 | 14-oct-16 |
| f) | Delimitación del problema en materia de financiamiento a candidaturas independientes | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 29-feb-16 |
| g) | Revisión de literatura existente y establecimiento de marco teórico en materia de financiamiento a candidaturas independientes | | | | | | | | | | 01-mar-16 | 31-mar-16 |
| h) | Recopilación de datos y análisis de los mismos en materia de financiamiento a candidaturas independientes | | | | | | | | | | 01-abr-16 | 30-may-16 |
| i) | Desarrollo de conclusiones en materia de financiamiento a candidaturas independientes | | | | | | | | | | 01-jun-16 | 24-jun-16 |
| j) | Presentación del resultado de la investigación | | | | | | | | | | 27-jun-16 | 30-jun-16 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Con la finalidad de construir mecanismos que permitan difundir la cultura y el ejercicio deliberativo entre jóvenes y la ciudadanía en general, y fomentar la discusión ordenada de ideas y el fortalecimiento de sus capacidades de diálogo, reflexión y crítica, que impacta de forma positiva en su entorno, se convocó a estudiantes de Universidades de los ocho estados que comprenden la primera circunscripción electoral, a participar en el evento denominado “Concurso de debate Universitario de la primera circunscripción electoral”, organizado en conjunto con la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los días 10 y 11 de noviembre del 2016 en las instalaciones del auditorio del IEPC Jalisco, en el que participaron 8 equipos del CUCSH y CUCEA de la UdeG, Universidad Panamericana, Universidad del Valle de Atemajac, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma de Sinaloa y dos equipos de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Por otra parte, se realizó un proyecto de investigación sobre los montos de financiamiento público que recibieron las candidaturas independientes registradas en los procesos electorales federales y locales correspondientes a los años 2014-2015 y 2015-2016.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades así como del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara; Universidad Panamericana; Universidad del Valle de Atemajac; Universidad Juárez del Estado de Durango; Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Nayarit.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Los objetivos de ambos programas se cumplieron al 100%, ya que se realizó el evento denominado “Concurso de debate Universitario de la primera circunscripción electoral”.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Proyectos de oficio para invitar a Universidades a participar en el Concurso de debate Universitario: 11

Proyectos de oficio para invitar a moderadores y jueces del Concurso de debate Universitario: 21

Reconocimientos entregados a participantes, moderadores y jueces: 53

Concurso de debate Universitario (organización, logística y realización): 1

Proyecto de investigación sobre el financiamiento de candidaturas independientes: 1

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Dificultades en la cancelación e inmediata suplencia de un equipo participante un día antes del evento; así como en la conformación de los equipos de jueces, toda vez que por la naturaleza de los cargos que ocupan las personalidades invitadas se realizaron cancelaciones imprevistas por motivo de agenda.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Se podría solicitar la asesoría de asociaciones involucradas en el tema de la capacitación y organización de debates, a fin de mejorar la logística del evento (difusión del evento, participación, mociones a debatir, capacitación a los jueces en la forma de calificar).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | Capacitación a partidos políticos y agrupaciones políticas | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Capacitar en materia electoral a los partidos políticos y agrupaciones políticas. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | 100% de los cursos solicitados. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Elaborar el programa de capacitación a partidos políticos y agrupaciones políticas, en coordinación con las direcciones participantes | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| b) | Actualizar o en su caso elaborar en coordinación con las direcciones participantes las fichas pedagógicas de cada uno de los cursos impartidos a los partidos políticos y agrupaciones políticas | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| c) | Actualizar o en su caso elaborar los materiales didácticos de los cursos | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| d) | Recibir o recopilar los materiales didácticos elaborados por otras direcciones con el objeto de conformar y en su caso, actualizar las antologías de apoyo para el mayor aprovechamiento de los asistentes a los cursos | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| e) | Impartir al menos dos cursos de capacitación dirigidos a partidos políticos en la sede del IEPC Jalisco | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| f) | Coordinar los cursos de capacitación electoral solicitados por las agrupaciones políticas en la sede del IEPC Jalisco | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |
| g) | Coordinar los cursos de capacitación electoral solicitados por los partidos políticos en la sede del IEPC Jalisco | | | | | | | | | | 1-ene-16 | 31-dic-16 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Se impartió el curso denominado “Ciudadanía, derechos políticos y democracia”, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicadas en el campo militar 41-d en el municipio de Cihuatlán; así como en las instalaciones de la 15va. Zona Militar (La Mojonera) en el municipio de Zapopan Jalisco.

Elaboración, preparación de materiales didácticos e impartición del curso denominado “Financiamiento de los Partidos Políticos en México, Concepto del Sistema Administrativo Sancionador y Generalidades", solicitado por Colegio de Abogados Especialistas en Participación Ciudadana en Materia Electoral en el Estado de Jalisco A.C., en las instalaciones del auditorio del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

Elaboración, preparación de materiales didácticos e impartición del curso denominado “Campañas Políticas” y “Financiamiento de los Partidos Políticos en México”, para las asistentes al Diplomado de las Incubadoras de Liderazgos Femeninos, en las instalaciones del Auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Personal que prestó su servicio militar nacional en los municipios de Cihuatlán y Zapopan Jalisco, así como autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Integrantes del Colegio de Abogados Especialistas en Participación Ciudadana en Materia Electoral en el Estado de Jalisco A.C. .

Asistentes al Diplomado de las Incubadoras de Liderazgos Femeninos (Integrantes de ayuntamientos y partidos políticos).

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Los objetivos del programa se cumplieron al 100%, toda vez que se elaboraron los materiales didácticos (diapositivas y fichas informativas para la integración de los participantes) necesarios para la impartición de los cursos; de igual manera se cumplió con la impartición de la totalidad de los cursos de capacitación que le fueron solicitados a esta Unidad Técnica.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Con relación al curso de capacitación denominado “Ciudadanía, derechos políticos y democracia”, se consiguió capacitar y concientizar a los jóvenes pertenecientes al Servicio Militar Nacional acerca de los derechos y obligaciones que tienen como ciudadanos, como se adquiere dicha ciudadanía, la importancia de vivir en un país libre y democrático, así como el papel que tienen las Instituciones Electorales en la construcción democrática del Estado Mexicano.

Por otra parte, en lo que respecta a los cursos “Financiamiento de los Partidos Políticos en México, Concepto del Sistema Administrativo Sancionador y Generalidades"; así como el relativo a “Campañas Políticas”, se logro una adecuada interacción y participación con los asistentes, se resolvieron dudas, se explicó a detalle los rubros relevantes en cada tema y se cumplieron los tiempos estimados a los programas establecidos para de cada uno de ellos.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

No aplica.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Generar un mayor acercamiento, con partidos políticos, agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía en general, para informarles y capacitarles en los rubros que esta Unidad se especializa, con el fin de tener una sociedad mejor informada.