Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | **Transversalidad de la perspectiva de género y promoción de la cultura de la no discriminación** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 100 % | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Implementar acciones y disposiciones conducentes para transversalizar e institucionalizar la igualdad de género y no discriminación en los programas del instituto, así como coadyuvar a la cultura de inclusión. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | 1 Política de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Jalisco; 1 Criterios Generales para la Promoción del Uso del Lenguaje Inclusivo, no Sexista y Antidiscriminatorio del IEPC Jalisco; 1 taller; 10 charlas; 1 concurso. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Elaboración del proyecto de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Jalisco. | | | | | | | | | | 01-may-2016 | 31-dic-2016 |
| b) | Elaboración del proyecto de los Criterios Generales para la Promoción del Uso del Lenguaje Inclusivo, no Sexista y Antidiscriminatorio del IEPC Jalisco. | | | | | | | | | | 01-may-2016 | 31-dic-2016 |
| c) | Promoción de la cultura de igualdad y no discriminación. | | | | | | | | | | 01-jun-2016 | 15-dic-2016 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

a) Se elaboró el proyecto de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Jalisco, mismo que fue presentado para su análisis y retroalimentación ante la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación para su aprobación y posterior remisión al Consejo General.

b) Se elaboró el proyecto de los Criterios Generales para la Promoción del Uso del Lenguaje Inclusivo, no Sexista y Antidiscriminatorio del IEPC Jalisco, mismo que fue presentado para su análisis y retroalimentación a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación para su aprobación y posterior remisión al Consejo General.

c) Como acción de sensibilización, se impartió al personal de organismo electoral la charla titulada “Implicación de los hombres en la construcción de la cultura de la igualdad” en el mes de julio. En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) 2016, en colaboración con el Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco, se impartieron diez charlas en el stand, relacionadas con los siguientes temas: personas con discapacidad por trastorno mental, personas de talla baja, discapacidad motora, personas transgénero, igualdad y no discriminación, discapacidad visual, personas adultas mayores, personas con discapacidad intelectual, capacitación incluyente y legua de señas mexicanas. Asimismo se desarrolló el concurso titulado “#YoTeIncluyo #YoMeIncluyo”, el cual consistía en aprender a decir la frase en Lengua de Señas Mexicana grabar un video y subirlo a la página de Facebook del IEPC Jalisco; participaron veinticinco videos y de los cuales se premiaron a los tres primero lugares que obtuvieron el mayor número de “me gusta”.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

a) A todo el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

b) A todo el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

c) 50 personas de la plantilla laboral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

d) Al público asistente a la Feria Internacional del Libro 2016.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

a) 100%. Dado que el proyecto contó con la recepción y retroalimentación de parte de las consejeras y consejero que integran la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

b) 100%. Dado que el proyecto contó con la recepción y retroalimentación de parte de las consejeras y consejero que integran la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

c) 100%. Se observó una participación activa del personal en torno al tema y la necesidad de seguir impartiendo actividades de sensibilización.

d) 100%. La participación de los asistentes en la FIL fue cuantiosa. Las personas que asistieron se interesaron en las charlas relativas a diversas discapacidades y consideraron un buen proyecto para visibilizar y sensibilizar a la sociedad en general.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Sobre las charlas impartidas en el stand de la FIL se registró una asistencia aproximada de 500 personas.

Sobre el concurso “#YoTeIncluyo #YoMeIncluyo” se registraron en el stand 292 participantes de los cuales se subieron formalmente 25 videos a la página de Facebook del Iepc Jalisco, entre los tres primeros lugares sumaron un total de 3,424 likes (me gusta) al cierre del concurso, sin embargo se registró lo doble en días posteriores, el total de visualizaciones registradas fue de 35,038.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

a) Se realizaron diversos ajustes y modificaciones al documento para ser remitido nuevamente a consideración de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

b) Se realizaron diversos ajustes y modificaciones al documento para ser remitido nuevamente a consideración de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

d) En las otras actividades no se registró obstáculo o dificultad alguna.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Con la finalidad de alcanzar una mayor sensibilización y desarrollo de acciones en torno a los temas de igualdad de género y no discriminación se hace necesario llevar a cabo mayor difusión y formación entre el personal.

Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | **Programa para fomentar la igualdad de género y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres jaliscienses** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 100 % | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Diseñar e implementar acciones, estrategias y mecanismos de coordinación para incidir en la promoción y defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, así como para el fortalecimiento del desarrollo de sus habilidades a fin de potenciar su liderazgo. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | 1 diplomado, 4 incubadoras, 1 campaña de sensibilización, 1 observatorio, 1 evento de ratificación. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Realización del Diplomado de Liderazgo Político de las Mujeres | | | | | | | | | | 1-ago-16 | 15-nov-16 |
| b) | Realización de las Incubadoras de Liderazgo Político de las Mujeres | | | | | | | | | | 26-sep-16 | 7- nov- 16 |
| c) | Adhesión a la campana de ONU Mujeres “He for She” | | | | | | | | | | 15-sep- 16 | 17-ago-16 |
| d) | Coordinación de la implementación del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres | | | | | | | | | | 1-abr-16 | 31-dic-2017 |
| e) | Ratificación del Compromiso por la Igualdad y la Paridad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco | | | | | | | | | | 1-oct-16 | 31-oct-16 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

a) Organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco) y la Universidad Pedagógica Nacional se llevó a cabo en las instalaciones del IEPC Jalisco, con el objetivo de brindar conocimientos teórico-jurídicos para incidir en la promoción y defensa de los derechos político-electorales de las mujeres para su inclusión en la agenda legislativa y de la administración pública estatal; fortalecer el desarrollo de habilidades personales, organizativas a partir de promover el reconocimiento de saberes y reconocer buenas prácticas para potencializar el liderazgo de las mujeres; y fomentar el protagonismo político de las mujeres para que promuevan los intereses de género a partir de impulsar acciones de comunicación asertiva El programa académico se integró por 11 módulos y dos conferencias magistrales.

b) Con el objetivo de brindar herramientas a las mujeres con liderazgo e interés en el quehacer político, que les permitan desarrollar sus habilidades y fortalecer su participación e incidencia en los espacios de toma de decisión en los asuntos públicos el IEPC Jalisco impartió en cuatro Incubadoras de liderazgos de mujeres.

c) El Instituto IEPC Jalisco en cumplimiento al mandato de promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo se unió a la campaña “He For She”. Siendo testigo de honor la Dra. Ana Güezmes García representante de ONU Mujeres México.

d) El doce de abril de dos mil dieciséis el IEPC Jalisco, Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) contando con la presencia como testigos de honor del Inmujeres y la Fiscalía de Delitos Electorales; suscribieron convenio específico de colaboración interinstitucional para la generación de información sobre la participación política de las mujeres en Jalisco; así como la implementación de un OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO (Observatorio). El veintiséis de mayo se tomó protesta al Comité Ejecutivo del Observatorio correspondiente al periodo mayo 2016 - mayo 2017 recayendo la presidencia en el IEPC Jalisco; quedando integrado por un total de cuarenta y tres participantes.

e) Se ratificó el compromiso de impulsar la ampliación progresiva de los derechos de las mujeres, iniciativa convocada por diez organizaciones de la sociedad civil y con el respaldo del IEPC Jalisco por parte de los comités directivos estatales de los partidos políticos quienes expresaron su voluntad de realizar las acciones que se requieran para garantizar la paridad de género y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Jalisco.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

a) El número de participantes que culminó el diplomado fue de 57 personas: 55 mujeres y 2 hombres. El grupo se integró con participantes de diferentes perfiles: diputadas, estudiantes, asociaciones civiles, partidos políticos, funcionarias públicas, personal IEPC Jalisco, Universidad de Guadalajara y particulares.

b) El número de participantes que culminó las incubadoras fue de 59 personas: 57 mujeres y 2 hombres. Las incubadoras consideraron cuatro grupos conformados de la siguiente manera: funcionarias públicas, estudiantes de licenciatura, mujeres de militantes de partidos políticos y liderazgos de la sociedad civil organizada.

c) Con la adhesión del IEPC Jalisco a la campaña HeforShe de ONU Mujeres se robusteció el compromiso institucional de trabajar al interior y exterior en favor de la igualdad de género, para sumar a hombres y niños como defensores y agentes del cambio en el logro de la igualdad de género y hacer realidad los derechos de las mujeres y las niñas.

d) Se sentaron las bases de colaboración interistitucional y líneas generales del funcionamiento del Observatorio. Publicamos el portal web donde pusimos a disposición de la ciudadanía información sobre la situación de la participación política de las mujeres en cargos públicos y de toma decisión, como la relacionada a la difusión de sus derechos político-electorales.

e) A las mujeres jaliscienses desde la creación y fortalecimiento de alianzas intersectorial para promover el ejercicio de sus derechos político-electorales de manera sustantiva.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

a) 100%. La demanda de espacios superó los objetivos planteados, se tenía considerado para 40 estudiantes.

b) 100%. La demanda de espacios se llevo a cabo conforme lo proyectado.

c) 100%. El evento se realizó en tiempo y forma.

d) 100%. Se desarrollaron las actividades conforme a lo planeado en el programa de trabajo.

e) 100%. El número de las organizaciones sociales convocantes se aumentó con relación al año pasado. Asistió la representación de casi la totalidad de los partidos políticos.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

a) La concurrencia de dos instituciones reconocidas en los temas género y promoción de los derechos político-electorales de las mujeres. Entre las alumnas se formó una red de contacto, difusión de información permanente y apoyo en algunas iniciativas y proyectos.

b) La participación del alumnado que intervinieron en el programa se destacó por el ánimo y las ganas de emprendimiento.

c) Se unieron a la campaña, líderes sociales como: José Alberto Fors Ferro (pintor y cantante), José Trinidad Camacho, alias Trino (monero), Olga Medrano (Ganadora la medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas).

d) La coordinación de acciones entre instituciones a favor de la participación política de las mujeres en Jalisco. Publicación del sitio web del Observatorio.

e) Vinculación del IEPC Jalisco en clave de gobernanza.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

En la vinculación interinstitucional se enfrentaron los siguientes: los plazos para el desarrollo de algunas actividades resultaron cortos y confusión en la delimitación de tareas.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

a - b) Mayor difusión de la convocatoria para alcanzar a llegar a más mujeres y ampliarlo a todo el estado de Jalisco no sólo a las mujeres de la zona metropolitana de Guadalajara.

c) Mayor difusión de la campaña.

d) Fortalecer los mecanismos para la actualización, difusión y posicionamiento del sitio web del Observatorio.

e) Seguimiento periódico de avances de los compromisos.

1. La Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación fue creada mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-015/2016 de fecha 13 de mayo 2016, motivo por el cual esta unidad no cuenta con un Programa Operativo Anual. [↑](#footnote-ref-1)
2. La Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación fue creada mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-015/2016 de fecha 13 de mayo 2016, motivo por el cual esta unidad no cuenta con un Programa Operativo Anual. [↑](#footnote-ref-2)