

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

Una vez concluido el proceso electoral concurrente 2014-2015, se procedió al acopio de las actas electorales integradas en un expediente por distrito, municipio y sección para su captura e integración de base de datos que permita conjuntar datos como la asistencia de los funcionarios de mesa directiva de casilla, representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante mesa directiva de casilla, tiempos de apertura y cierre de las casillas, incidentes y entrega de los paquetes electorales ante los Consejos Distritales o Municipales, respectivamente.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

El destino de generar bases de datos es crear herramientas que coadyuven en la investigación ya sea de forma interna al Instituto Electoral (Direcciones o publicaciones) como externa (investigadores, maestros, articulistas, reporteros, etc.) también se convierte en una herramienta para que los partidos políticos o candidatos independientes validen la asistencia de sus representantes.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

Se cumplió con el 90% del objetivo principal.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

Generar bases de datos con la integración de la información correspondiente a las 9,278 actas electorales de las casillas instaladas, durante el proceso electoral concurrente 2014-2015

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

La falta de personal, desatender la captura de las actas para asignar tiempos en la logística de eventos institucionales y recorte del presupuesto.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

La contratación del personal eventual debe ser por más tiempo, para concluir en tiempo y forma; como consecuencia, la captura se finalizó en marzo del 2017.



## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

Se participó en los talleres que organizó el Instituto Nacional Electoral, para la creación de los tres escenarios de la Distribución Nacional, la participación fue en lo que corresponde a Jalisco, también se integraron mesas de discusión y análisis con los representantes de los partidos políticos ante el instituto Electoral.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

Partidos Políticos y ciudadanía interesada

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

25% sólo seguimiento del proceso de renovación

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

Ninguno

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Falta de presupuesto y personal de apoyo, estrategias de levantamiento de información en campo para la integración de información

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Ninguno



## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

Se participó en los talleres que organizó el Instituto Nacional Electoral, para la creación de los tres escenarios de la Distribución Nacional, la participación fue en lo que corresponde a Jalisco, también se integraron mesas de discusión y análisis con los representantes de los partidos políticos ante el instituto Electoral.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

Partidos Políticos y ciudadanía interesada

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

25% sólo seguimiento del proceso de renovación

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

Ninguno

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Falta de presupuesto y personal de apoyo, estrategias de levantamiento de información en campo para la integración de información

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Ninguno



## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

80% como resultado un diagnóstico del material electoral por reciclar.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

Ciudadanía en general, al reducir los costos en presupuesto para la compra de materiales electorales.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

80% limpieza y acondicionamiento de bodega, diagnóstico de los materiales electorales a rehabilitar.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

Diagnóstico del status del material electoral para su rehabilitación.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

El aplazamiento de las actividades por falta de personal y de presupuesto.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

La asignación de personal permanente en la bodega, la habilitación de un taller que incluya las herramientas necesarias para la adecuada rehabilitación de los materiales electorales y el control de los bienes e insumos.



## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

Por cuestión de presupuesto y falta de personal, no se llevó a la cabo la actualización a la aplicación que se utiliza durante el proceso electoral para el seguimiento de actividades de los Consejos Distritales y Municipales.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

Personal de la Dirección de Organización Electoral

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

Ninguno

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

Ninguno

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Falta de presupuesto y personal

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Ninguno



## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

La supervisión de las actividades se realizó al 100% generándose los informes y avances con oportunidad.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

Los beneficios serían la evaluación oportuna de las actividades en desarrollo por la Dirección de Organización Electoral

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

El cumplimiento del objetivo del proyecto se subsano con las adecuaciones a la página web para las posibles consultas populares.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

Ninguna porque no se ejecutó con la herramienta tecnológica

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Falta de presupuesto y personal

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Implementar un proyecto con el objetivo de controlar y evaluar las tareas es una oportunidad para identificar los detalles a mejorar en calidad y tiempo de ejecución.

Anexo 1

**EXISTENCIAS DE MATERIAL ELECTORAL EN BUEN ESTADO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORGANISMO**  **PÚBLICO LOCAL ELECTORAL** | **MATERIAL / ARTÍCULO\*** | **CANTIDAD**  **(pz)** | **OBSERVACIONES** |
| Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco | Urna de Munícipes | 8,056 | El material recuperado se encuentra manchado con restos de cinta y pegamento de la misma |
| Urna de Diputados | 8,237 | El material recuperado se encuentra manchado con restos de cinta y pegamento de la misma |
| Caja Paquete de Munícipes | 7,040 | El material se encuentra rotulado con plumón de tinta permanente, así como con restos de cinta y pegamento de la mism |
| Caja Paquete de Diputados | 8,671 | El material se encuentra rotulado con plumón de tinta permanente, así como con restos de cinta y pegamento de la mism |
| Caja para entrega de Documentación Electoral | 7,807 | El material se encuentra rotulado con plumón de tinta permanente, así como con restos de cinta y pegamento de la mism |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* Nota: si cuenta con más artículos a reutilizar, favor de incluirlos en las filas en blanco

Anexo 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORGANISMO**  **PÚBLICO LOCAL ELECTORAL** | **MATERIAL\*** | **CANTIDAD**  **(pz)** | **OBSERVACIONES** |
| Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco | Urna de Munícipes | 294 | Daños en el cuerpo, ventanas rotas y manchadas, falta o daño de la ranura metálica, candados rotos. |
| Urna de Diputados | 113 | Daños en el cuerpo, ventanas rotas y manchadas, falta o daño de la ranura metálica, candados rotos. |
| Caja Paquete de Munícipes | 2,237 | Estructura dañada, candados cortados, sobres rotos o ausentes, arnés inutilizado por falta de broches, arnés no presente, falta asa. |
| Caja Paquete de Diputados | 606 | Estructura dañada, candados cortados, sobres rotos o ausentes, arnés inutilizado por falta de broches, arnés no presente, falta asa. |
| Caja para entrega de Documentación Electoral | 543 | Estructura dañada, candados cortados, sobres rotos o ausentes, arnés inutilizado por falta de broches, arnés no presente, falta asa. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* Nota: si cuenta con más artículos para desincorporar, favor de incluirlos en las filas en blanco