|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 25% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Obtener del Instituto Nacional Electoral tiempos en radio y televisión para difundir los mensajes institucionales del IEPC, la aprobación del modelo de distribución de los tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en proceso electoral, así como el seguimiento de los reportes de monitoreo de las emisoras de radio y televisión, con cobertura en el Estado de Jalisco, que realiza el INE. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | Seguimiento a las solicitudes que se hacen al Instituto Nacional Electoral sobre el otorgamiento de tiempos en radio y televisión para el IEPC. Así como los tiempos en radio y televisión para partidos políticos que se les otorga durante las precampañas y campañas electorales. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Se realizó el envío y seguimiento de las solicitudes trimestrales al INE, de tiempos en radio y televisión para el cumplimiento de los fines del IEPC. | | | | | | | | | | 01-ene-2017 | 31-dic-2017 |
| b) | Se remitió, en coordinación con el área de Comunicación Social, los materiales institucionales para su calificación técnica, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral y solicitar su difusión en los espacios asignados al IEPC conforme a la pauta aprobada por el INE. | | | | | | | | | | 01-ene-2017 | 31-dic-2017 |
| c) | Se solicitó mensualmente, a la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado, el reporte de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el Estado de Jalisco, correspondiente a los mensajes institucionales del IEPC y de los partidos políticos. | | | | | | | | | | 01-ene-2017 | 31-dic-2017 |
| d) | Se realizó el envío del reporte mensual a los partidos políticos, en relación a los resultados de los informes de monitoreo de las emisoras de radio y televisión, con cobertura en el Estado de Jalisco, entregados por el INE. | | | | | | | | | | 01-ene-2017 | 31-dic-2017 |
| e) | Se verifico el cumplimiento de los promocionales del IEPC, conforme a los resultados de la verificación y monitoreo que realiza el INE a las estaciones de radio y canales de televisión obligadas a realizar las transmisiones. | | | | | | | | | | 01-ene-2017 | 31-dic-2017 |
| f) | Se elaboraron las formulas que permiten realizar de forma automatizada el modelo de distribución de los tiempos en radio y televisión para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, conforme a los escenarios aprobados por el INE. | | | | | | | | | | 01-jun-17 | 31-jul-2017 |
| g) | Se elaboró y se presentó a la comisión de prerrogativas, el proyecto de modelo de distribución de los tiempos de los partidos políticos y candidaturas independientes, correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña y campaña local con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. | | | | | | | | | | 01-ago-2017 | 30-sep-2017 |

1. Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Se realizaron de manera trimestral los proyectos de oficio, en los cuales se solicitó al INE los tiempos en radio y televisión para los mensajes institucionales del IEPC Jalisco, y se le dio seguimiento a los acuerdos emitidos por el INE en relación con las solicitudes planteadas.

Se subieron al Sistema Integral de Administración de Tiempos de Estado, 2 Spot de radio y 2 Spot de televisión.

Se realizaron de manera mensual los proyectos de oficio para Secretaria Ejecutiva, mediante los cuales se le solicitó a la Junta Local Ejecutiva del INE, los reportes de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco, correspondiente a los mensajes institucionales del IEPC y de los partidos políticos.

Se informó de manera mensual a los partidos políticos, el reporte de monitoreo entregado por el INE de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco.

Se presentó a la comisión de prerrogativas, el proyecto de modelo de distribución de los tiempos de los partidos políticos y candidaturas independientes, correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña y campaña local con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, el cual fue aprobado con fecha 28 de septiembre de 2017.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para la difusión del mensaje institucional, los partidos políticos nacionales con acreditación en el estado y en su caso las candidaturas independientes.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Los objetivos del programa se cumplieron al 100%, toda vez que se enviaron de manera trimestral las solicitudes de asignación de tiempos en radio y televisión para difundir los mensajes institucionales, en el periodo ordinario 2017; así como la solicitud para los tiempos en periodo de precampaña, intercampaña y campaña.

La Unidad envió el 100% de las solicitudes al INE sobre los reportes de monitoreo mensuales, y elaboró los proyectos de oficio y las copias de los Cd’s para notificar a los partidos políticos, los informes de monitoreo durante el 2017.

Y se elaboró un proyecto de modelo de distribución de los tiempos de los partidos políticos y candidaturas independientes, correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña y campaña local con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Proyectos de oficio para solicitar al INE la asignación de tiempos en radio y televisión para los fines del Instituto: 5

Proyectos de oficio para solicitar los reportes de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco: 12

Proyectos de oficio para informar a los partidos políticos el reporte de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco, entregado por el INE: 108

Cds, con los anexos que contienen el informe de monitoreo de las emisoras de radio y televisión con cobertura en el estado de Jalisco, entregado por el INE, mismos que fueron entregados a cada uno de los partidos políticos: 108

Proyecto de modelo de distribución de los tiempos de los partidos políticos y candidaturas independientes, correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña y campaña local con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018: 1

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

No aplica.

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

No aplica.