|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | MONITOREO DE CAMPAÑAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Coadyuvar en la realización de los monitoreos de prensa escrita y programas en radio y televisión que difundan noticias para el proceso electoral 2017-2018. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | Especificaciones técnicas. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Coadyuvar con el área de comunicación social, en la elaboración de las especificaciones técnicas para los monitoreos de prensa escrita y programas en radio y televisión, de las transmisiones de las campañas electorales en el proceso electoral 2017-2018. | | | | | | | | | | 1-sep-17 | 31-oct-17 |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

En coordinación con el área de Comunicación Social, se iniciaron los trabajos tendientes a la creación del proyecto de especificaciones técnicas de los servicios de monitoreo de las transmisiones que sobre las campañas electorales en el proceso electoral concurrente 2017-2018, se realice en los programas que difundan noticias en radio, televisión y prensa escrita.

En esta primera etapa del proyecto, se actualizó el catálogo de programas en radio y televisión, así como la depuración y actualización de medios impresos.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Partidos Políticos

Candidatos Independientes

Ciudadanía en General

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

El objetivo del programa se cumple al haber iniciado con los trabajos tendientes a realizar un documento que contenga las especificaciones técnicas de los servicios de monitoreo de las transmisiones que sobre las campañas electorales en el proceso electoral concurrente 2017-2018, se realice en los programas que difundan noticias en radio, televisión y prensa escrita; toda vez que el mismo deberá estar aprobado en el mes de febrero de 2018 para poder estar en posibilidades de emitir la convocatoria e invitación a Universidades interesadas en llevar a cabo los mencionado monitoreos.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Actualización del catálogo de programas en radio y televisión, así como la depuración y actualización de medios impresos: 1

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

La actualización del catálogo de programas en radio y televisión, así como la depuración y actualización de medios impresos, toda vez que las estaciones siguen manteniendo publicidad de sus programas aun y cuando muchos de estos no se encuentran vigentes, por otra parte en cuanto a medios impresos la dificultad de la depuración en el interior del estado.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

No aplica.