|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | **Mecanismos de participación social** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Generar las condiciones para la debida implementación de los mecanismos de participación social contemplados en la legislación correspondiente. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | Ejecución eficiente de cuantas peticiones de mecanismos de participación social (MPS) sean procedentes (no puede establecerse valor numérico); 1 Tutorial virtual por cada MPS; infografías impresas de MPS, 4 jornadas de capacitación de MPS, 1 gira de promoción de MPS, 1 documento ejecutivo de investigación (working paper). | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Implementación de mecanismos de participación social | | | | | | | | | | 01-ene-17 | 31-dic-17 |
| b) | Certificación mejores prácticas de participación ciudadana | | | | | | | | | | 01-ene-17 | 31-mar-17 |
| c) | Tutoriales virtuales de participación social. | | | | | | | | | | 01-ene-17 | 31-mar-17 |
| d) | • Material promocional de figuras de participación social. | | | | | | | | | | 01-ene-17 | 31-mar-17 |
| e) | • Tablero web de figuras de participación social. | | | | | | | | | | 01-ene-17 | 31-mar-17 |
| f) | • Jornadas de capacitación en mecanismos de participación social para, ciudadanos, organizaciones y funcionarios municipales. | | | | | | | | | | 01-ene-17 | 31-mar-17 |
| g) | • Gira de promoción de MPS a distritos del interior y medios de comunicación. | | | | | | | | | | 01-ene-17 | 31-dic-17 |
| h) | • “Alrededor de la participación ciudadana”, investigación sobre las motivaciones y obstáculos a la participación ciudadana en Mx. | | | | | | | | | | 01-ene-17 | 31-ago-17 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Durante el año 2017, esta dirección recibió aproximadamente cuarenta y cinco solicitudes de mecanismos de participación social, destacando entre ellas las relativas a las consultas populares referentes a las Ciclovías Marcelino García Barragán y la de Ciudad Guzmán.

Las consultas populares mencionadas anteriormente, se llevaron a cabo el domingo 09 de julio con 81 centros de votación y el 17 de septiembre del 2017 con 17 centros de votación, respectivamente, los resultados y toda la información relevante de dichas consultas, están debidamente publicados en el micrositio de esta dirección.

Asimismo, en la página del micrositio de la dirección se encuentran publicados los procedimientos de cada uno de los mecanismos de participación social con los respectivos formatos que deben presentar los ciudadanos interesados en solicitar alguno de los mecanismos contemplados en la ley.

Por otro lado y debido al proceso electoral concurrente 2017-2018, la dirección de participación social comenzó a trabajar a partir del mes de noviembre del año 2017, con la promoción del voto de los jaliscienses que residen en el extranjero.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Durante la implementación de los Mecanismos de Participación social, consultas populares, participaron aproximadamente 22,142 ciudadanos.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

En cuanto a la implementación de los mecanismos de participación social procedentes, se cumplió con las fechas programadas y con lo establecido en la normatividad aplicable. En cuanto a las demás actividades programadas, se cumplió de manera parcial debido a la insuficiencia presupuestal.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

El objetivo principal de esta dirección es cumplir con dotar de información a los ciudadanos para que ejerzan el derecho humano de la participación social, así como la implementación efectiva de los mecanismos de participación solicitados.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Uno de los factores importantes para el desarrollo de los proyectos que se incluyeron en el POA 2017 fue la falta de presupuesto debido a los recortes gubernamentales en la asignación de los recursos, de ahí entonces los bajos alcances de las metas proyectadas.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Extender el campo de acción y establecer por medio de que vías se puede distribuir de manera masiva el material de promoción de las figuras de participación social.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | | **Herramientas para el ciudadano activo** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | | |  | | 30% |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | Proporcionar las herramientas esenciales para una participación cívica sustantiva y efectiva por parte de ciudadanos comunes u organizados. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| META: | | | | 1 coloquio, 1 tablero electoral con perfiles de legisladores y munícipes, 10 talleres con sus respectivos materiales didácticos. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| INCISO | | | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | | |
|
| INICIO | | TÉRMINO |
| a) | | | Herramientas para la ciudadanía plena - talleres de capacitación a ciudadanos de manera presencial y tutorial respecto de Gobierno Abierto, Presupuesto Participativo, Contraloría Social, Consumo critico de noticias e incidencia pública. | | | | | | | | | | | 01-ene-17 | | 31-dic-17 |
| b) | | | Coloquio: “La Participación más allá de las Urnas”, en un par de días, a través de cuatro paneles y una conferencia magistral se expone el estado del arte en materia de participación ciudadana en nuestro país y en el estado. | | | | | | | | | | | 01-abr-17 | | 31-ago-17 |
| c) | | | Portal de participación ciudadana | | | | | | | | | | |  | |  |
| d) | | | Si votaste exige, si no, también. - Tablero electoral que permite vincular a ciudadanos con sus representantes y sus promesas de campaña. | | | | | | | | | | | 01-ene-17 | | 31-dic-17 |

1. Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Durante el año 2017, se brindaron asesorías de manera presencial o vía telefónica a ciudadanos interesados en los Mecanismos de Participación Social, es importante mencionar que debido al proceso electoral concurrente 2017-2018 y mediante acuerdo aprobado por el Consejo General de esta Instituto, los mecanismos de participación social referentes a la implementación de la Iniciativa Popular Municipal, el Presupuesto Participativo y la Consulta Popular, fueron suspendidos y serán reanudados hasta el término del proceso electoral mencionado.

En cuanto al portal, se ha mantenido un diseño amable y que permita a la ciudadanía conocer la información deseada, además se ha alimentado con las diferentes actividades realizadas por esta dirección, para que el ciudadano conozca de que otras maneras se puede ejercer el derecho de participación.

1. Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Todos los ciudadanos del estado que estén interesados en Mecanismos de Participación Social.

1. Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

En cuanto a la realización de la actividad denominada como Coloquio: “La Participación más allá de las Urnas”, no se alcanzó el objetivo del proyecto debido a la falta presupuestal.

1. Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Mediante las asesorías brindadas a los ciudadanos se fortalece el derecho de la participación, de igual manera y al mantener el diseño de un portal web amable se facilita a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos.

1. Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Se considera que la falta presupuestal para poder realizar la actividad denominada como “Coloquio: La Participación más allá de las Urnas”, representó el mayor obstáculo para el cumplimiento de todas las metas planteadas.

1. Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

El proceso electoral 2017-2018, servirá de referencia para mejorar las herramientas por medio de las cuales el ciudadano puede ejercer plenamente sus derechos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | **Capacitación y apoyo a ONG´s** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Dotar de herramientas conceptuales que apoyen, fomenten y potencien la participación cívica de las ONGs. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | 6 módulos de capacitación de para ONGS, 1 microportal, 10 cápsulas ciudadanas, 3 convenios, 1 participación en FIL. | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Capacitación a ONGs en materia fiscal, legal y organizacional. | 1-ene-17 | 30-sep-17 |
| b) | Capacitación a ONGs en materia de planeación e incidencia pública. | 1-ene-17 | 30-sep-17 |
| c) | Capacitación a ONGs en materia de manejo de redes sociales y exposición mediática. | 1-ene-17 | 30-sep-17 |
| d) | Microportal: “Atrévete a formar parte” donde se exponen los propósitos de las ONGs y la forma de trabajar a través de ellas. | 1-ene-17 | 31-ago-17 |
| e) | Cápsulas ciudadanas para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. | 1-ene-17 | 30-sep-17 |
| f) | Firma de convenios con instituciones y asociaciones afines con la finalidad de brindar asesoría y apoyo a las personas que pretendan formar una Asociación Civil, así como a las que ya están constituidas. | 1-ene-17 | 31-mar-17 |
| g) | FIL ONG´s 2017 | 1-ene-17 | 30-nov-17 |

1. Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

En el año 2017 se realizaron actividades para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana a través de las capacitaciones y asesorías a los ciudadanos interesados en asuntos de esta materia, en específico, a ciudadanos integrantes de ONGS.

Las capacitaciones que se llevaron a cabo son las siguientes:

-Capacitación sobre los Mecanismos de Participación Social, participaron los miembros de cinco organizaciones de la Sociedad Civil que integran “Civilidad para Transformar”.

-Curso de capacitación sobre Plebiscito, Referéndum y Revocación de Mandato a un grupo de ciudadanos “Contraloría Independiente”.

-Capacitación a ciudadanos integrantes de la CNCI en mecanismos de participación social.

Para la edición de la Feria Internacional del Libro 2017 (25 de noviembre al 3 de diciembre), el IEPC se brindó un espacio dentro de nuestro stand para la difusión de actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

1. Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Durante la implementación de los talles de Mecanismos de Participación social se capacitaron aproximadamente a 50 personas por organización civil, en cuanto a la actividad realizada en la Feria Internacional del Libro 2017, no sé puede establecer un numero especifico de beneficiados, debido a la gran cantidad de asistentes al evento.

1. Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Se considera que el cumplimiento de los proyectos se realizó de manera parcial, ya que debido a la falta de presupuesto no se pudieron realizar las actividades relativas a la construcción del microportal y las capsulas informativas.

1. Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Por medio de las capacitaciones brindadas a las organizaciones de la sociedad civil y del trabajo que se realizó en conjunto en la Feria Internacional del Libro 2017, se fortaleció uno de los aspectos promovidos por la dirección que es el impulso de la participación de la sociedad civil en la vida democrática del estado.

1. Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Falta de presupuesto para elaborar las capsulas informativas.

1. Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Se considera que una vez que concluya el proceso electoral 2017-2018, se podrá trabajar de una manera más cerca con las organizaciones de la sociedad civil.