|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | REGISTRO DE CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Diseñar programa para el registro de las candidaturas a puestos de elección popular y elaborar los formatos e instructivos de las solicitudes de registro. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | Seguimiento al programa, formatos e instructivos para las solicitudes de registro a los cargos de gobernador, diputados de MR-RP y munícipes. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Elaborar programa en coadyuvancia con el área de informática, que permita obtener de forma automatizada la información de las candidaturas registradas por: partido político, independiente, nombre, sexo, edad, tipo de elección, que no sea postulado por otro partido político, reelección, cumplimiento a la paridad y porcentajes de registro. | | | | | | | | | | 1-sep-17 | 31-oct-17 |
| b) | Propuesta de formatos e instructivos de las solicitudes de registro de candidaturas a puesto de elección popular. | | | | | | | | | | 1-nov-17 | 31-dic-17 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Se concertó la impartición de un curso sobre el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR) impartido por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al cual asistimos las Unidades Técnicas de Prerrogativas a Partidos Políticos, Informática, Fiscalización, así como la Dirección Jurídica con en la sede del IEPC Jalisco (21 de agosto).

El mismo 21 de agosto convocamos a los 9 partidos políticos con acreditación en el estado de Jalisco a la capacitación sobre el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR) impartido por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Se iniciaron los trabajos en coadyuvancia con la Unidad de Genero y no Discriminación, así como con la Unidad de informática, tendientes a la implementación del Sistema informático que permita obtener de forma automatizada la información de las candidaturas registradas por: partido político, independiente, nombre, sexo, edad, tipo de elección, que no sea postulado por otro partido político, reelección, cumplimiento a la paridad y porcentajes de registro.

Por último se realizaron los formatos e instructivos preliminares respecto a las solicitudes de registro de candidaturas a puesto de elección popular incluyendo en los mismos los requisitos legales en las materias de reelección y paridad.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Personal del Instituto Electoral y de participación Ciudadana del estado de Jalisco.

Partidos Políticos Nacionales con acreditación en el estado de Jalisco.

Aspirantes a las Candidaturas independientes.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Los objetivos del programa se cumplieron al 100%, toda vez que se realizaron 2 cursos de capacitación sobre el uso del Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR); asimismo se dio inicio a los trabajos, conforme a lo programado, respecto al sistema informático que permita obtener de forma automatizada la información de las candidaturas registradas y los proyectos de solicitudes de registro de candidaturas a puesto de elección popular incluyendo en los mismos los requisitos que actualmente señala la normatividad aplicable.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Curso sobre el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR) impartido por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para el personal del Instituto Electoral y de participación Ciudadana del estado de Jalisco en la sala de partidos del IEPC Jalisco: 1

Curso sobre el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR) impartido por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para Partidos Políticos Nacionales con acreditación en el estado de Jalisco en el salón del pleno del Consejo General: 1

Sistema informático que permita obtener de forma automatizada la información de las candidaturas registradas: 1

Proyectos de solicitudes de registro de candidaturas a puesto de elección popular: 23

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

No aplica.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

No aplica.