|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | **Ediciones y publicaciones institucionales.** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Producir publicaciones que contribuyan al cumplimiento de los fines del IEPC y de la política de educación para la democracia, dirigidos a diferentes segmentos de la sociedad jalisciense a fin de fortalecer la cultura cívica y la participación ciudadana así como para reafirmar los valores democráticos | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPÓSITO :  META ALCANZADA: | | | 4 libros, 5 e books y 4 revistas Folios  1 libro, 1 e book y 1 número de la revista Folios | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Diseñar, corregir y coordinar la edición e impresión del catálogo de publicaciones 2017 del IEPC. | | | | | | | | | | 21-dic-17 | 23-dic-17 |
| b) | Diseñar, corregir y coordinar la edición e impresión de los libros de cada una de las colecciones del IEPC aprobados por el Comité Editorial. | | | | | | | | | | 1-jul-17 | 2-dic-17 |
| c) | Gestionar proyectos editoriales: coediciones, convenios institucionales, derechos de autor, reuniones interinstitucionales con áreas homólogas, etc. | | | | | | | | | | 1-ene-17 | 31-dic-17 |
| d) | Coordinar, asistir, preparar y dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones y los trabajos del Comité Editorial del IEPC. | | | | | | | | | | 1-jul-17 | 31-dic-17 |
| e) | Coadyuvar en los trabajos preparatorios de las sesiones de la Comisión de Investigación y Asuntos Electorales. | | | | | | | | | | 1-ene-17 | 31-dic-17 |
| f) | Asistir a las sesiones de la Comisión de Investigación y Asuntos Electorales a las que sea convocada la Unidad Editorial. | | | | | | | | | | 1-ene-17 | 31-dic-17 |
| g) | Coadyuvar con la Dirección Jurídica en el registro de publicaciones, reservas y trámites legales de las publicaciones. | | | | | | | | | | 1-mar-17 | 30-abr-17 |
| h) | Desarrollo de e-books y de aplicaciones para lectura electrónica de las publicaciones del IEPC en soporte digital. | | | | | | | | | | 25-nov-17 | 25-nov-17 |
| i) | Diseñar, corregir y coordinar la edición e impresión de la revista Folios. | | | | | | | | | | 01-may-17 | 20-nov-17 |
| j) | Coordinar, asistir y preparar las sesiones y los trabajos del Consejo Editorial de la revista Folios. | | | | | | | | | | No sesionó el Consejo Editorial | No sesionó el Consejo Editorial |
| k) | Coadyuvar en la integración del expediente legal de la cesión de derechos de las obras de los colaboradores de las publicaciones del IEPC. | | | | | | | | | | 1-nov-17 | 31-dic-17 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Debido a no contar con los suficientes recursos económicos, así como de la falta de personal para poder desarrollarlos, no fue posible cumplir con la totalidad de proyectos que se estimaba este año. Se elaboró un libro para jóvenes (el segundo de la serie Utopía) en coedición (junto con la Cátedra UNESCO, Juventud), el título “Todos contamos, jóvenes y participación política” (con un tiraje de 3, 000 ejemplares 1, 500 de los cuales fueron para el Instituto Electoral). El número 32 de la revista Folios con el tema “El derecho a la ciudad” tuvo un tiraje de 1, 500 ejemplares. Ambos títulos se presentaron en la Feria Internacional del Libro.

Este año, a diferencia del año anterior (2016) este se reactivó la participación del Comité Editorial y nos permitió presentarles las propuestas editoriales que se elaborarán en el 2018 y compartieron sus opiniones respecto al libro “Todos contamos”.

Se establecieron contacto con aliados para futuros proyectos editoriales como Letras para Volar, Cátedra UNESCO (Igualdad y no discriminación, Juventud), SEMADET.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Hasta finales de diciembre se distribuyeron 500 ejemplares de la revista Folios núm. 32 “El derecho a la ciudad” y 300 ejemplares del libro “Todos contamos”, estos ejemplares se distribuyeron en las instalaciones del Instituto Electoral y dentro del marco de la FIL. Es difícil estimar el número de personas impactadas con las publicaciones, se puede considerar que los primeros beneficiados son los que las reciben.

Nuestros materiales editoriales tienen la gran ventaja de ser una herramienta literaria e informativa que se comparte entre los lectores y también forma parte de acervos en distintos espacios, se invita a los que lo reciben, a que sean publicaciones que se socialicen.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Por las observaciones anteriormente señaladas, sólo pudimos cumplir con un 50% de lo propuesto en el POA 2017. Tal vez no se contó con los productos tangibles esperados, sin embargo, las gestiones, alianzas y avance en el análisis de proyectos es algo positivo.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Colaboraciones, alianzas, coediciones, proyectos transversales con otras áreas, todo esto representa un avance y favorece la proyección de los materiales editoriales y del Instituto.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Nuestros obstáculos son principalmente la falta de personal y de presupuesto. Vale la pena recordar en este punto que además de editar libros y revistas, la Unidad Editorial brinda apoyo a otras áreas en cuestiones de material de diseño, logístico, revisión ortográfica de todas las áreas de la institución, provoca que se reduzcan los tiempos para el apartado de producción y edición de materiales institucionales.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Podríamos avanzar muchísimo en los proyectos de edición y publicación si contáramos con una persona que se dedicara exclusivamente a eso, idealmente alguien que cuente con el perfil.